## 2018
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN (MECI - CALIDAD) |  |  | SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN (MECI - CALIDAD)
FORMATO PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
VERSIÓN: 1.0 |  |  | CODIGO: ESDESOPSFO22 |  |  |  |  | FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 13 de Septiembre de 2016 | [23 empty] | PAGINA 1 DE 1
MISIÓN: El Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia como establecimiento público de orden Nacional, adscrito al Ministerio de Salud y Protección Social, reconoce Prestaciones Económicas legales y Convencionales a los extrabajadores, pensionados y beneficiarios de la liquidada empresa Ferrocarriles Nacionales de Colombia y ALCALIS. Así mismo, administramos los servicios de salud a los pensionados y beneficiarios de la empresa liquidada Ferrocarriles Nacionales y Puertos de Colombia. Contamos con la infraestructura tecnológica y el talento humano calificado y comprometido para brindar una excelente prestación de nuestros servicios con calidad y transparencia.
VISIÓN: Dado que contamos con la infraestructura adecuada, recurso humano calificado, experiencia y bajos costos en la prestación de los servicios de reconocimiento y pago de las prestaciones económicas y la administración de servicios de salud con transparencia en la gestión; nuestro reto es consolidarnos como la entidad líder que asuma los compromisos que por mandato legal y/o reglamentario le sean asignados, contribuyendo con las políticas de gestión pública, para el cumplimiento de los fines esenciales del estado en el sector de la seguridad social.
OBEJETIVOS ESTRATÉGICOS FPS FCN: 1. Garantizar la prestación de los servicios de salud, que requieran nuestros afiliados a través de la efectiva administración de los mismos . 2. Reconocer las prestaciones económicas de acuerdo con el marco legal y ordenar el respectivo pago Garantizar la prestación de los servicios de salud, que requieran nuestros afiliados a través de la efectiva administración de los mismos. 3. Ser modelo de Gestión Pública en el sector social. 4. Mantener un sistema de información en línea confiable para todos los usuarios del FPS y ciudadanos, que permita una retroalimentación constante.5. Fortalecer la administración de los bienes de la entidad y la óptima gestión de los recursos.6. Fortalecer los mecanismos de comunicación organizacional e informativa para proyectar los resultados de la Gestión de la Entidad.
OBJETIVO PND | ESTRATEGIA SECTORIAL ACCIÓN SECTORIAL MIPG | OBJETIVO SECTORIAL | OBJETIVO ESTRATÉGICO FPS FCN | POLITICAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO | META | PRODUCTO | INDICADOR | TRIMESTRE A EVALUAR I TRIMESTRE | RESULTADOS TRIMESTRE EVALUADO | % DE CUMPLIMIENTO | RESPONSABLE DEL PROCESO | PROPUESTAS DE MEJORA | VERIFICACIÓN CONTROL INTERNO | % DE CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR DESPUES DE LA VERIFICACIÓN | TRIMESTRE A EVALUAR II TRIMESTRE | RESULTADOS TRIMESTRE EVALUADO | % DE CUMPLIMIENTO | RESPONSABLE DEL PROCESO | PROPUESTAS DE MEJORA | VERIFICACIÓN CONTROL INTERNO | % DE CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR DESPUES DE LA VERIFICACIÓN | TRIMESTRE A EVALUAR III TRIMESTRE | RESULTADOS TRIMESTRE EVALUADO | % DE CUMPLIMIENTO | RESPONSABLE DEL PROCESO | PROPUESTAS DE MEJORA | VERIFICACIÓN CONTROL INTERNO | % DE CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR DESPUES DE LA VERIFICACIÓN | TRIMESTRE A EVALUAR IV TRIMESTRE | RESULTADOS TRIMESTRE EVALUADO | % DE CUMPLIMIENTO | RESPONSABLE DEL PROCESO | PROPUESTAS DE MEJORA | VERIFICACIÓN CONTROL INTERNO | % DE CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR DESPUES DE LA VERIFICACIÓN | RESPONSABLE DEL PROCESO
“TODOS POR UN NUEVO PAÍS” - PAZ, EQUIDAD Y EDUCACIÓN | MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD DE LA POBLACIÓN Y DISMINUIR LAS BRECHAS EN RESULTADOS EN SALUD | MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD DE LA POBLACIÓN Y DISMINUIR LAS BRECHAS EN RESULTADOS EN SALUD | Garantizar la prestación de los servicios de salud, que requieran nuestros afiliados a través de la efectiva administración de los mismos. | 1) GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO | Implementar las políticas para la promoción de la salud de acuerdo con el Plan Decenal de Salud Pública - PDSP | Programar la atención de los usuarios de los adultos sanos propensos a enfermedades cronicas según Resolución 4505 de 2012 | Reporte en la Plataforma SISPRO | Realizar seguimiento de la atención programada para los usuarios, adultos sanos según la Resolución 4505 de 2012 | MEDIANTE CORREO ELECTRONICO noreply@sispro.gov.co DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2018 SE REALIZO CARGUE EN LA PLATAFORMA SISPRO EL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2018 | 100% | GESTIÓN SERVICIOS DE SALUD |  | se evidencia que el proceso servicios de salud realizó seguimiento de la atencióon programada para lso usuarios, adultos sanos, asi mismo realizó el cargue en la plataforma SIPRO dentro de los terminos establecidos. | 100% | Realizar seguimiento de la atención programada para los usuarios, adultos sanos según la Resolución 4505 de 2012 | N/A. teniendo en cuenta q durante el segundo trimestre del 2018 no ha sido abierta la plataforma de cargue SISPRO. | N/A | GESTIÓN SERVICIOS DE SALUD |  | a la fecha de seguimiento se evidencia que la actividad no aplica para el trimestre evaluado. | N/A | Realizar seguimiento de la atención programada para los usuarios, adultos sanos según la Resolución 4505 de 2012 |  |  | GESTIÓN SERVICIOS DE SALUD |  |  |  | Realizar seguimiento de la atención programada para los usuarios, adultos sanos según la Resolución 4505 de 2012 |  |  | GESTIÓN SERVICIOS DE SALUD |  |  |  | GESTIÓN SERVICIOS DE SALUD
[5 empty] | Implementar las políticas para la prevención de la salud de acuerdo con el Plan Decenal de Salud Pública - PDSP | Identificación de la prevalencia de pacientes con hipertención, diabetes e insuficiencia renal cronica de acuerdo a la Resolución 2463 de 2014 | Reporte en la Cuenta de Alto Costo | Seguimiento tipo cohorte en la base de datos de prevalentes, hipertención, diabetes e insuficiencia renal crínica | N/A TENIENDO EN CUENTA QUE EL REPORTE SE REALIZA EN JUNIO TENIENDO EN CUENTA LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL MNISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL | N/A |  |  | N/A para el semestre evaluado | N/A | Seguimiento tipo cohorte en la base de datos de prevalentes, hipertención, diabetes e insuficiencia renal crínica | N/A. teniendo en cuenta q el reporte se realizara en el mes de Agosto del 2018, dandole cumplimiento a los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud y Proteccion Social. | N/A |  |  | A la fecha de seguimiento se evidecia que el Reporte en la Cuenta de Alto Costo, se realizará en el mes de agosto de acuerdo a los lineamientos establecidos pro el Ministerio de Salud y Protección Social. | N/A | Seguimiento tipo cohorte en la base de datos de prevalentes, hipertención, diabetes e insuficiencia renal crínica | [6 empty] | Seguimiento tipo cohorte en la base de datos de prevalentes, hipertención, diabetes e insuficiencia renal crínica
|  |  | Mantener un sistema de información en línea confiable para todos los usuarios del FPS y ciudadanos, que permita una retroalimentación constante. | 2) TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO | Sistemas de Información Sectorial e Institucionales Operando | Sistemas de Información operando | Sistemas de Información Interoperando | Ejecutar el Plan de Servicios de intercambio de información (corto plazo) | Para el primer trimestre no se realizo ningun escenario de intercambio de informacion | N/A | GESTIÓN TIC´S |  | N/A | N/A | Ejecutar el Plan de Servicios de intercambio de información (corto plazo) | Para el primer trimestre no se realizo solicitudes de intercambio de informacion puesto que la entidad no identifico escenarios de intercambio | N/A | GESTIÓN TIC´S |  | A la fecha de seguimiento el proceso de Gestión de Tics, no ejecutó plan de servicios de intercambio de información. | N/A | Ejecutar el Plan de Servicios de intercambio de información (corto plazo) |  |  | GESTIÓN TIC´S |  |  |  | Ejecutar el Plan de Servicios de intercambio de información (mediano plazo) |  |  | GESTIÓN TIC´S |  |  |  | GESTIÓN TIC´S
|  |  | Ser modelo de Gestión Pública en el sector social. | 2) TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO | Formular y ejecutar el Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Plan Anual de Anticorrupción y Atención al Ciudadano formulado y ejecutado | Formulación y ejecución al Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Realizar la Formulacion al Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Se formuló el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y se aprobó a través del Comité de Gestión y Desempeño el de enero de , acta No 001 | 100% | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO |  | se evidencia aprobación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano aprobado atravez del Comité de Gestión y Desempeño el de enero de , acta No 001. | 100% | N/A | N/A | N/A | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO |  | N/A | N/A |  |  |  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [6 empty] | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO |  |  |  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
|  |  |  | 2) TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO |  |  |  | Realizar Seguimiento y Verificacion al Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano | El proceso seguimiento y evaluación independiente realizó seguimiento a plan anticorrupción y atención al ciudadano al periodo comprendido entre septiembe a diciembre el pasado 11/01/18, dentro de lso terminos establecidos. | 100% | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE |  | El Grupo de Trabajo de Control Interno realizó el seguimiento y verificación al Plan Anticorrupción Atención al Ciudadano del periodo septiembre-noviembre, el cual se envio a publicar el 11 de enero de 2018. Evidencia que se puede verificr en la pagina we de la entidad y página de intranet del fondo. NIVEL DE CUMPLIMIENTO 100%. AUDITOR: MARTHA LILIANA GARCÍA LEIVA | 100% | Realizar Seguimiento y Verificacion al Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Durante el periodo a evaluar se realizó seguimiento al Plan Antcorrupción y Atención al ciudadano del primer cuatrimestre del 2018,enviado a publicar el 10/05/18 evidencia en el link http://190.60.243.34/downloads/P_ANTICORRUPCION.asp. | 100% | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE |  | Se verificó que se realizó el seguimiento al Plan Antcorrupción y Atención al ciudadano del primer cuatrimestre del 2018, evidencia en el link //http://190.145.162.131/downloads/P_ANTICORRUPCION.asp | 100% | Realizar Seguimiento y Verificacion al Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE |  |  |  | Realizar Seguimiento y Verificacion al Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE |  |  |  | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
|  |  | Mantener un sistema de información en línea confiable para todos los usuarios del FPS y ciudadanos, que permita una retroalimentación constante | 2) TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO | Disponer la información para dar cumplimiento a Ley 1712 de 2014 | Link de interacción cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 | Link de interacción cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 | Realizar Seguimiento y Verificacion al Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadan - Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información | El proceso seguimiento y evaluación independiente realizó seguimiento a plan anticorrupción y atención al ciudadano correspondienteal periodo comprendido entre septiembe a diciembre el pasado 11/01/18, dentro de los terminos establecidos. | 100% | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE |  | El Grupo de Trabajo de Control Interno realizó el seguimiento y verificación al Plan Anticorrupción Atención al Ciudadano del periodo septiembre-noviembreComponente 5: Transparencia y Acceso a la Información Evidencia que se puede verificr en la pagina we de la entidad y página de intranet del fondo. NIVEL DE CUMPLIMIENTO 100%. AUDITOR: MARTHA LILIANA GARCÍA LEIVA | 100% | Realizar Seguimiento y Verificacion al Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadan - Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información | Durante el periodo a evaluar, se realizó seguimiento al Plan Antcorrupción y Atención al ciudadano del primer cuatrimestre del 2018,enviado a publicar el 10/05/18 evidencia en el link http://190.60.243.34/downloads/P_ANTICORRUPCION.asp. | 100% | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE |  | Se verificó que se realizó el seguimiento al Plan Antcorrupción y Atención al ciudadano del primer cuatrimestre del 2018, - Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información evidencia en el link //http://190.145.162.131/downloads/P_ANTICORRUPCION.asp | 100% | Realizar Seguimiento y Verificacion al Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadan - Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información |  |  | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE |  |  |  | Realizar Seguimiento y Verificacion al Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadan - Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información |  |  | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE |  |  |  | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
|  |  | Ser modelo de Gestión Pública en el sector social. | 2) TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO | Implementar estrategias de Rendición de cuentas | Estrategia de Rendición de Cuentas ejecutada | Cumplir con la estrategía de Rendición de Cuentas | Aprobar la estrategia de Rendicion de Cuentas | Se encuentra aprobada y publicada la estratégia de |  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO |  |  |  | N/A | No aplica para el periodo a evaluar |  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO |  | N/A | N/A |  |  |  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [6 empty] | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO |  |  |  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
|  |  |  | 2) TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO |  |  |  | Realizar Seguimiento y Verificacion a - * Componente 2: Racionalizacion de Tramites * Componente 3: Rendición de cuentas | se evidencia que Se le realizo seguimiento y Verificacion a la Estrategia de Rendicion de Cuentas - Componente 3: Rendición de cuentas para el periodo de septiembre a dieiciembre, .http://190.60.243.34/downloads/P_ANTICORRUPCION.asp | 100% | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE |  | El Grupo de Trabajo de Control Interno realizó el seguimiento y verificación al Plan Anticorrupción Atención al Ciudadano Componente 3: Rendición de cuentas para el periodo de septiembre a dieiciembre, gdel periodo septiembre-noviembre,Evidencia que se puede verificr en la pagina we de la entidad y página de intranet del fondo. NIVEL DE CUMPLIMIENTO 100%. AUDITOR: MARTHA LILIANA GARCÍA LEIVA | 100% | Realizar Seguimiento y Verificacion a - * Componente 2: Racionalizacion de Tramites * Componente 3: Rendición de cuentas | El grupo de trabajo de Control Interno, realizo seguimiento y Verificacion a la Estrategia de Rendicion de Cuentas - Componente 3: Rendición de cuentas del primer cuatrimestre del 2018. .http://190.60.243.34/downloads/P_ANTICORRUPCION.asp | 100% | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE |  | Se verificó que se realizó el seguimiento al Plan Antcorrupción y Atención al ciudadano del primer cuatrimestre del 2018, * Componente 3: Rendición de cuentas * Componente 3: Rendición de cuentas evidencia en el link //http://190.145.162.131/downloads/P_ANTICORRUPCION.asp | N/A | Realizar Seguimiento y Verificacion a - * Componente 2: Racionalizacion de Tramites * Componente 3: Rendición de cuentas |  |  | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE |  |  |  | Realizar Seguimiento y Verificacion a - * Componente 2: Racionalizacion de Tramites * Componente 3: Rendición de cuentas |  |  | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE |  |  |  | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
|  |  | Mantener un sistema de información en línea confiable para todos los usuarios del FPS y ciudadanos, que permita una retroalimentación constante | 2) TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO | Link de interacción cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 | Link de interacción cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 | link de Transparencia acceso a la informacion actualizado | Actualizar el link en la pagina web de Transparencia y acceso a la informacion de acuerdo a las solicitudes recibidas | El link de Transparencia y Acceso a la Informacion se encuentra actualizado, de acuerdo a las solicitudes de publicacion de la informacion; evidencia que se encuentra en el correo publicaciones@fondo | 100% | GESTIÓN TIC´S |  | A la fecha del seguimiento se evidencia que ya se encuentra actualizado el El link de Transparencia y Acceso a la Informacion se encuentra actualizado, de acuerdo a las solicitudes de publicacion de la informacion. | 100% | Actualizar el link en la pagina web de Transparencia y acceso a la informacion de acuerdo a las solicitudes recibidas | El link de Transparencia y Acceso a la Informacion se encuentra actualizado, de acuerdo a las solicitudes de publicacion de la informacion; evidencia que se encuentra en el correo publicaciones@fondo | 100% | GESTIÓN TIC´S |  | A la fecha de seguimiento se evidencia en la pagina web de la entidad la acualización del linkhttp://www.fps.gov.co/inicio/transpariencia_acceso_info.html, de acuerdo a las soliciitudes realizadas pro lso diferentes procesos. | 100% | Actualizar el link en la pagina web de Transparencia y acceso a la informacion de acuerdo a las solicitudes recibidas |  |  | GESTIÓN TIC´S |  |  |  | Actualizar el link en la pagina web de Transparencia y acceso a la informacion de acuerdo a las solicitudes recibidas |  |  | GESTIÓN TIC´S |  |  |  | GESTIÓN TIC´S
|  |  |  | 2) TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO | Disponer Inventario de Activos de Información para la apertura de datos | Publicar inventario activos datos abiertos | Inventario de Activos de Informacion Actualizado | Realizar actualizacion de activos de informacion según necesidad | Para el primer trimestre no se realizo actualizacion activos de informacion | N/A | GESTIÓN TIC´S |  | N/A Para el primer trimestre no se realizo actualizacion activos de informacion | N/A | Realizar actualizacion de activos de informacion según necesidad | Para el segundo trimestre no se realizo actualizacion activos de informacion | N/A | GESTIÓN TIC´S |  | A la fecha de seguimiento se evidencia que el proceso de gestión de TICS, para el segundo trimestre del 2018, no se realizó actualización de los activos de información. | N/A | Realizar actualizacion de activos de informacion según necesidad |  |  | GESTIÓN TIC´S |  |  |  | Realizar actualizacion de activos de informacion según necesidad |  |  | GESTIÓN TIC´S |  |  |  | GESTIÓN TIC´S
|  |  |  | 2) TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO | Disponer Inventario de Activos de Información para la apertura de datos | Publicar inventario activos datos abiertos | Datos Abiertos Actualizado | Realizar actualizacion de datos abiertos según necesidad | Para el primer trimestre no se realizo actualizacion de los datos abiertos de la entidad | N/A | GESTIÓN TIC´S |  | N/A se evidencia que Para el primer trimestre no se realizo actualizacion de los datos abiertos de la entidad | N/A | Realizar actualizacion de datos abiertos según necesidad | Para el segundo trimestre no se realizo actualizacion de los datos abiertos de la entidad | N/A | GESTIÓN TIC´S |  | A la fecha de seguimiento se evideicnai quepara el segundo trimestre del 2018, el proceso no realizó actualización de datos abiertos según la necesidad. | N/A | Realizar actualizacion de datos abiertos según necesidad |  |  | GESTIÓN TIC´S |  |  |  | Realizar actualizacion de datos abiertos según necesidad |  |  | GESTIÓN TIC´S |  |  |  | GESTIÓN TIC´S
|  |  | Ser modelo de Gestión Pública en el sector social. | 3) TALENTO HUMANO | Implementar y evaluar el Plan Estratégico de Recursos Humanos | Plan formulado y monitoreado | Plan Estratégico de Recursos Humanos | Plan Estratégico de Recursos Humanos Aprobado | Durante el 1er trimestre de 2018, fue aprobado el PLAN ESTRATEGICO DE RECURSOS HUMANOS-FPS, de acuerdo con lineamientos del DAFP. Evidencias 210 5203 PLAN ESTRATÉGICO DE RECURSOS HUMANOS 2017. | 100 | GESTIÓN TALENTO HUMANO |  | a la fecha del seguimiento se evidencia en la carpeta 2105203, la aprobación el plan estrategico de recursos humanos vigencia 2018-2019 de acuerdo a los liniamientos del DAFP. | 100% | Establecer Plan de trabajo para ajustar el Plan Estratégico de Recursos Humanos conforme a los cambios en los lineamientos de los planes de gestión humana durante el 2018 para aplicar en 2019 y ejecutar por demanda. | Durante el segundo trimestre-2018, se estableció el Plan de trabajo para ajustar el Plan Estratégico de Recursos Humanos conforme a los cambios en los lineamientos de los planes de gestión humana durante el 2018 para aplicar en 2019 y ejecutar por demanda. Evidencias 210 5203 PLAN ESTRATÉGICO DE RECURSOS HUMANOS 2018 | 100% | GESTIÓN TALENTO HUMANO |  | A la fecha de seguimiento se evidencia en la caperta 2105203 Plan Estrategico 2018 el Plan Estrategico de Recurso Humanos vigencia 2018. | 100% | Ejecutar el Plan de trabajo diseñado para ajustar el Plan Estratégico de Recursos Humanos conforme a los cambios en los lineamientos de los planes de gestión humana durante el 2018 para aplicar en 2019 |  |  | GESTIÓN TALENTO HUMANO |  |  |  | Ejecutar el Plan de trabajo diseñado para ajustar el Plan Estratégico de Recursos Humanos conforme a los cambios en los lineamientos de los planes de gestión humana durante el 2018 para aplicar en 2019 |  |  | GESTIÓN TALENTO HUMANO |  |  |  | GESTIÓN TALENTO HUMANO
[5 empty] | Implementar y evaluar el Plan Anual de Vacantes | Plan_Anual_de_Vacantes actualizado | Plan_Anual_de_Vacantes actualizado | Actualizar el Plan Anual de vacantes según necesidad | Durante el 1er trimestre de 2018, se realizó actualización del Plan Anual de vacantes según necesidad y solicitud del DAFP- SIGEP, evidencia TRD-210-5301-reportes sigep-2017. | PENDIENTE EVIDENCIAS SIGEP EDY | GESTIÓN TALENTO HUMANO |  | a la fecha del seguimiento se evidencia en la carpeta TRD-210-5301-reportes sigep-2017. que mediante memorando GTH 20182100034123 y en el sigep, se realizó la actualización del plan anual de vacantes según necesidad y solicitud. | 100% | Actualizar el Plan Anual de vacantes según necesidad | Durante el segundo trimestre de 2018, se realizó actualización del Plan Anual de vacantes según necesidad y solicitud del DAFP- SIGEP, evidencia TRD-210-5301-reportes sigep-2018. | 100% | GESTIÓN TALENTO HUMANO |  | A la fecha de seguimiento se evidencia el Plan anual de Vacantes según la necesidad y solicitud, asi mismo se evidencia en el SIGEP. | 100% | Actualizar el Plan Anual de vacantes según necesidad |  |  | GESTIÓN TALENTO HUMANO |  |  |  | Actualizar el Plan Anual de vacantes según necesidad |  |  | GESTIÓN TALENTO HUMANO |  |  |  | GESTIÓN TALENTO HUMANO
[5 empty] | Implementar y evaluar el Plan Anual de Capacitación | Plan_Anual_de_Capacitacion ejecutado | Plan Institucional de Capacitación 2017 | Elaborar y aprobar Plan Institucional de Capacitación 2018. Ejecutar el Cronograma de capacitación 2018. | Durante el 1er trimestre de 2018, la Entidad elaboró y aprobó el Plan Institucional de Capacitaciones vigencia 2018, el cual fue revisado por la Comisión de Personal en sesión del día 15/01/2018 y aprobado por el Director General el día 17 de Enero del presente año y modificado posteriormente el día 16 de febrero de 2018. Durante el primer trimestre se ejecutaron Dieciocho (18) eventos de capacitación. Evidencias PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN – TRD 2107101. | 100% | GESTIÓN TALENTO HUMANO |  | a la fecha del seguimiento se evidencia que en el primer trimestre se elaboro y aprobó el plan institucional de capacitaciones el 15/01/2018 aprobdado por el director general y la comición de personal modificado posteriormente el día 16 de febrero de 2018. Durante el primer trimestre se ejecutaron Dieciocho (18) eventos de capacitación. | 100% | Ejecutar el Cronograma de capacitación 2018. | Durante el II Trimestre de 2018, se gestionaron en total veintitrés (23) eventos de capacitaciòn, dando cumplimiento al Cronograma establecido para su ejecuciòn EVIDENCIAS: 2107101 PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION 2017 | 100% | GESTIÓN TALENTO HUMANO |  | A la fecha de seguimiento se evidencia que el GIT de talento humano ejecutó de cuanerdo al cronograma de capacitación un total de 23 eventos de capactiación el cual se puede evidencia en la carpeta 2107101 PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION 2018 | 100% | Ejecutar el Cronograma de capacitación 2018. |  |  | GESTIÓN TALENTO HUMANO |  |  |  | Ejecutar el Cronograma de capacitación 2018 |  |  | GESTIÓN TALENTO HUMANO |  |  |  | GESTIÓN TALENTO HUMANO
[5 empty] | Implementar y evaluar el Plan Anual de Bienestar e Incentivos | Planes de Bienestar e Incentivos Pecuniarios y No Pecuniarios 2017 aprobados y ejecutados | Planes de Bienestar e Incentivos Pecuniarios y No Pecuniarios 2017 aprobados y ejecutados | Elaborar y aprobar los Planes de Bienestar e Incentivos Pecuniarios y No Pecuniarios 2018 | Durante el 1er trimestre de 2018, los Planes de Bienestar Social e incentivos 2018, fueron elaborados por Gestión de Talento Humano con base en el diagnostico efectuado y el presupuesto disponible para la vigencia. Estos fueron revisados por la Comisión de Personal el día 15/01/2018 (Acta No. 01) y aprobados por el Director General. El Plan Institucional de incentivos para los empleados, fue adoptado mediante resolución No. 0079 del 16 de enero de 2018. 2107101 - PLAN DE BIENESTAR SOCIAL 2018. 2107101 - PLAN IDE ESTIMULOS 2017 210-0808 ACTAS COMISIÓN DE PERSONAL. | 100% | GESTIÓN TALENTO HUMANO |  | a la fecha del seguimiento se evidencia que en el primer trimestre, los Planes de Bienestar Social e incentivos 2018, fueron elaborados por Gestión de Talento Humano con base en el diagnostico efectuado y el presupuesto disponible para la vigencia. Estos fueron revisados por la Comisión de Personal el día 15/01/2018 (Acta No. 01) y aprobados por el Director General. El Plan Institucional de incentivos para los empleados, fue adoptado mediante resolución No. 0079 del 16 de enero de 2018. 2107101 - | 100% | Ejecutar los Planes de Bienestar | DDurante el II trimestre de 2018, se ejecutaron las ocho (8) actividades programadas en el Plan de Bienestar Social para dicho periodo. EVIDENCIAS: 210 7101 PLAN DE BIENESTAR SOCIAL | 100% | GESTIÓN TALENTO HUMANO |  | A la fecha de seguimiento se evidencia que el proceso en el II trimestre del 2018 ejectudo de acuerdo al crnograma de capacitación vigencia 2018, 6 eventos de capacitaciones y dos fueron adicionalaes de acuerdo a la necesidad para mejorar e incentivar el bienestar de la entidad. | 100% | Ejecutar los Planes de Bienestar |  |  | GESTIÓN TALENTO HUMANO |  |  |  | Ejecutar los Planes de Bienestar e Incentivos Pecuniarios y No Pecuniarios 2018 |  |  | GESTIÓN TALENTO HUMANO |  |  |  | GESTIÓN TALENTO HUMANO
|  |  |  | 4) EFICIENCIA ADMINISTRATIVA | Implementar y/o mantener el Sistema de Gestión de la Calidad | SGC implementado y funcionando | Seguimiento al Sistema Integral de Gestíon (MECI- CALIDAD) | 1) Informe anual de Auditoria de Seguimiento al Sistema Integral de Gestíon (MECI- CALIDAD) por parte del Organismo Certificador (Auditoria III parte) 2) Informe de Revisión por la direccion | 1) N/A para el periodo a evaluar 2). Se consolido el Informe de Revisión por la Dirección correspondiente al II semestre de 2017, el cual se encuentra para firma. | 100% | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO / MEDICIÓN Y MEJORA/ SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE |  | a la fecha del seguimiento se envidencia la publicación del informe de revisión por la dirección correspondiente al II semestre de 2017 el informe anual de de Auditoria de Seguimiento al Sistema Integral de Gestíon (MECI- CALIDAD) por parte del Organismo Certificador (Auditoria III parte) no aplica para el periodo a evaluar. | 100% | 1) Informe anual de Auditoria de Seguimiento al Sistema Integral de Gestíon (MECI- CALIDAD) por parte del Organismo Certificador | N/A | N/A | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO / MEDICIÓN Y MEJORA/ SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | N/A | a la fecha de seguimiento se evidencia que que el FPS no cuenta con Informe anual de Auditoria de Seguimiento al Sistema Integral de Gestíon (MECI- CALIDAD) por parte del Organismo Certificador. | N/A | 2) Informe de Revisión por la direccion |  |  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO / MEDICIÓN Y MEJORA/ SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | [6 empty] | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO / MEDICIÓN Y MEJORA/ SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE |  |  |  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO / MEDICIÓN Y MEJORA/ SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
[5 empty] | Implementar estrategias de cero papel | Estrategia implementada y evaluada | Estratégia Implementada | Realizar Seguimiento y Verificacion al Plan Institucional de Gestión Ambiental | Se dictaron capacitaciones en toda la entidad reerente a la política cero papel, se concientizaron los procesos de la entidad con el fin de darle un mejor manejo a las cajas de disposicón temporal de papel reciclado. | 100% | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO |  | se evidencia que mediante circular GTH 20182100000435 de fecha 09 de marzo de 2017, se cito a los funcionarios y contratitas del FPS, a la socialización de la estrategia de seguridad, orden y limpieza en los puentos de trabajo, el evento se realizó el dia lunes 12 de marzo del 2018 en un horario de 10:00am a 3:00pm. con todos los funcionarios de la entidad. | 100% | Realizar Seguimiento y Verificacion al Plan Institucional de Gestión Ambiental | Se realizó una circular emitida por el Doctor : JHON MAURICIO MARÍN BARBOSA Director General En cumplimiento de lo dispuesto por la Resolución Número 0953 del 7 de julio de 2017 y con base en las políticas establecidas en el Plan Integral de Gestión Ambiental (P.I.G.A.) y frente a la política de CERO PAPEL, fue enviado a todos los funcionarios del F.P.S . Con el propósito de la reducción del consumo de papel de la entidad y cumplir con la eficiencia administrativa. | 60% | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | Realizar el PEGIRS-RESPEL de la Entidad donde inclucya la identificacion y procedimientos que se le deben dar a los residuos de la entidad como lo es el papel . Realizar la la metodologia de eficiencia y eficacia administrativa de la entidad con respecto a los recursos( agua, enregiay papel ). manejados. | A la fecha de seguimiento se evidencia que el proceso se encuentra en la implementatación esttrategica de los planes de Gestión Ambiental. | 60% | Realizar Seguimiento y Verificacion al Plan Institucional de Gestión Ambiental |  |  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO |  |  |  | Realizar Seguimiento y Verificacion al Plan Institucional de Gestión Ambiental |  |  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO |  |  |  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
|  |  | Mantener un sistema de información en línea confiable para todos los usuarios del FPS y ciudadanos, que permita una retroalimentación constante |  | Revisión y ajustes de trámites y servicios | SUIT actualizado | SUIT actualizado | SUIT actualizado | en el Primer Trimestre no se dio ninguna actualizacion a tramites y OPAS, en el SUIT | N/A | GESTIÓN TIC´S |  | N/A | N/A | SUIT actualizado | en el SegundoTrimestre se realizo la actutalización para 5 servicios y 6 tramites en la plataforma SUIT . La evidencia se encuentra en el correo de webmaster@fps.gov.co | 100% | GESTIÓN TIC´S |  | a la fecha de seguimiento se evidencia que el proceso de gestión TICS, realizó la actualizacion del SUIT para 5 servicios en la pltaforma. | 100% | SUIT actualizado |  |  | GESTIÓN TIC´S |  |  |  | SUIT actualizado |  |  | GESTIÓN TIC´S |  |  |  | GESTIÓN TIC´S
[5 empty] | Implementación políticas GOBIERNO EN LINEA (GEL) | GEL implementado | Implementación GEL | Cumplir con la implementación de GEL | Durante el primer trimestre el proceso realizo las siguientes actividades como parte de la implementacion de GEL | 100% | GESTIÓN TIC´S |  | N/A | N/A | Cumplir con la implementación de GEL | En el segundo trimestre el proceso ha realizado actividades del componente de seguridad de la información de la politica de gobierno en Línea y se han asistido a las reuniones para la implementacion de gobierno digital. La evidencia se encuentra en el equipo del funcionario Sol Cure | 40% | GESTIÓN TIC´S | Presentar para aprobación la formulacion del plan del componente del SGSI. | a la fecha de seguimieto se evidencia que el proceso de gestión de TICS, ha realizado actividades del componente de seguridad de la información de la politica de gobierno en Línea y se han asistido a las reuniones para la implementacion de gobierno digital. | 40% | 1. Cumplir con la implementación de GEL 2. Socialización de las Estrategias de GEL |  |  | GESTIÓN TIC´S |  |  |  | Cumplir con la implementación de GEL |  |  | GESTIÓN TIC´S |  |  |  | GESTIÓN TIC´S
|  |  | Fortalecer los mecanismos de comunicación organizacional e informativa para proyectar los resultados de la gestión de la entidad |  | Diseñar el Sistema de Gestión Documental de la Entidad | Sistema de Gestión Documental diseñado | No de productos realizados / No de productos programados | Informe de Avance del Programa de Gestión Documental Actualizado | el proceso de Gestion documental se encuentra alimentando el informe del programa de gestion Documental de acuerdo a cada uno de sus parametros, evidencia consignada en el equipo de computo del funcionario Regulo Maestre | 40% | GESTIÓN DOCUMENTAL | el informe se presenta semestralmente, po lo cual hasta que no termine el semestre no se presentara ante comité. Por lo tanto se esta adelanto de acuerdo al tiempo transcurrido. | A la fecha del seguimiento se evidencia que el proceso de gestión documental se encuentra alimentando el informe del programa de gestión, sin embargo el mismo se presenta semestralmente dentro de los terminos estalbecidos. | 40% | Informe de Avance del Programa de Gestión Documental Actualizado | el proceso realizo el informe del primer semestre del seguimiento al PGD de Gestion Documental, evidencia consignada en el equipo de computo del profesional de gestion documental | 100% | GESTIÓN DOCUMENTAL | El informe de seguimiento al Programa de Gestion Documental se encuentra Actualizado se esta a la espera de ser presentado al Comité. | a la fecha de seguimiento se evidencia que el proceso de gestión documental, presentó SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTALENERO 1 AL 19 DE JUNIO DE 2018 | 100% | Informe de Avance del Programa de Gestión Documental Actualizado |  |  | GESTIÓN DOCUMENTAL |  |  |  | Informe de Avance del Programa de Gestión Documental Actualizado |  |  | GESTIÓN DOCUMENTAL |  |  |  | GESTIÓN DOCUMENTAL
|  |  | Ser modelo de Gestión Pública en el sector social. |  | Model Estandar de Control Interno operando | Monitoreo de la Actualización del Modelo Estandar de Control Interno | Monitoreo a la Actualización del Modelo Estandar de Control Interno | Realizar el seguimiento a la implementación del Modelo Estandar de Control Interno | Se esta a la espera de que se apruebe la metodologia de administración de riesgo y la metodologia de comunicación interna, para realizar un nuevo seguimiento al Plan de Trabajo de la actualización del MECI 2014 y ser enviado al Grupo de Trabajo Control Interno para su minitoreo, no se envio antes porque dicho plan de trabajo a la fecha no presenta un avance significativo. Se espera que para el I trimestre del año 2017 los procesos que aun mantienen actividades en el Plan logren culminar las mismas y de esta manera poder culminar satisfactoriamente la actualización del MECI 2014. Evidencias que se puede cotejar en el equipo de computo de la funcionaria Yajaira González. | 60% | DIRECCIONAMIENTO | Llevar al Comité Cordinador del Sistema de Control Interno y Calidad los incumplimientos que aun permanecen el el Plan de Trabajo de la Actualización del MECI para que tome las acciones pertinentes. | A la fecha del seguimiento se evidencia Se esta a la espera de que se apruebe la metodologia de administración de riesgo y la metodologia de comunicación interna, para realizar un nuevo seguimiento al Plan de Trabajo de la actualización del MECI 2014 y ser enviado al Grupo de Trabajo Control Interno para su minitoreo, no se envio antes porque dicho plan de trabajo a la fecha no presenta un avance significativo. Se espera que para el I trimestre del año 2017 los procesos que aun mantienen actividades en el Plan logren culminar las mismas y de esta manera poder culminar satisfactoriamente la actualización del MECI 2014. | 60% | Realizar el seguimiento a la implementación del Modelo Estandar de Control Interno | Se esta a la espera de que se apruebe la metodologia de administración de riesgo y la metodologia de comunicación interna, para realizar un nuevo seguimiento al Plan de Trabajo de la actualización del MECI 2014 y ser enviado al Grupo de Trabajo Control Interno para su minitoreo, no se envio antes porque dicho plan de trabajo a la fecha no presenta un avance significativo. Se espera que para el III trimestre del año 2018 los procesos que aun mantienen actividades en el Plan logren culminar las mismas y de esta manera poder culminar satisfactoriamente la actualización del MECI 2014. Evidencias que se puede cotejar en el equipo de computo de la funcionaria Yajaira González. | 60% | DIRECCIONAMIENTO | Llevar al Comité los incumplimientos que aun permanecen el el Plan de Trabajo de la Actualización del MECI para que se tomen las acciones pertinentes. | a la fecha de seguimiento se evidencia que Teniendo en cuenta que el Decreto 943 de 2014, dio un plazo de 6 meses a las entidad, para la implementación del Modelo de Gestión MECI 2014, el cual informan que encuentran pendientes por terminar los siguientes trabajos. - Metodología de Administración de Riesgos. - Metodología de Comunicación Interna. - Código de Integridad, se recomienda llevar lo antes posiblle a comite los trabajso anteriormete mencionados a fin de poder culminar MECI 2014. | 60% |  |  |  | DIRECCIONAMIENTO | [6 empty] | DIRECCIONAMIENTO |  |  |  | DIRECCIONAMIENTO
|  |  | Mantener un sistema de información en línea confiable para todos los usuarios del FPS y ciudadanos, que permita una retroalimentación constante |  | Diseñar el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – SGSI | Sistema de gestión de seguridad diseñado | Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – SGSI | Ejecutar Plan de Acción para la implementación del Sistema de Gestión Seguridad de la Información – SGSI | El proceso de gestión tic´s desarrolloactividades de sensibilizacion, por medio de poster que se ubicaron en areas estrategicas para que fueran visibles para todos los funcionarios de la entidad | 100% | GESTIÓN TIC´S |  | A la fecha del seguimiento se evidencia El proceso de gestión tic´s desarrolloactividades de sensibilizacion, por medio de poster que se ubicaron en areas estrategicas para que fueran visibles para todos los funcionarios de la entidad | 100% | Ejecutar Plan de Acción para la implementación del Sistema de Gestión Seguridad de la Información – SGSI | Se realizo un plan de acuerdo al autodiagnostico realizado por medio de la herramienta del mipg para la implementación de seguridad de la información y actualmente se estan ejecutanto las actividades de levantamientos de riesgos, y la declaración de aplicabilidad. | 30% | GESTIÓN TIC´S | Presentar para aprobación la formulacion del plan del componente del SGSI. | a la fecha de seguimiento se evidencia que el proceso realizó un plan de acuerdo al autodiagnostico | 30% | Ejecutar Plan de Acción para la implementación del Sistema de Gestión Seguridad de la Información – SGSI |  |  | GESTIÓN TIC´S |  |  |  | Ejecutar Plan de Acción para la implementación deSistema de Gestión Seguridad de la Información – SGSI |  |  | GESTIÓN TIC´S |  |  |  | GESTIÓN TIC´S
|  |  | Fortalecer la administración de los bienes de la entidad y la óptima gestión de los recursos | 5) GESTIÓN FINANCIERA | EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | Programación y ejecución presupuestal | EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (95%) | (VALOR TOTAL DE COMPROMISOS / AFORO VIGENTE)*100 | A 31 de diciembre de 2017 el valor total de compromisos fué de $ 532.108,723,268,45 frente al aforo vigente por valor total de $ 542,537.393,712 obteniendo un resultado de 98% en las actividades realizadas. | 98% | GESTIÓN RECURSOS FINANCIEROS |  | Se evidencia que la ejecución presupuestal de gastos de funcionamiento, a A 31 de diciembre de 2017 el valor total de compromisos fué de $ 532.108,723,268,45 frente al aforo vigente por valor total de $ 542,537.393,712 obteniendo un resultado de 98% en las actividades realizadas. | 98% | N/A | N/A |  | GESTIÓN RECURSOS FINANCIEROS |  | N/A | N/A | N/A |  |  | GESTIÓN RECURSOS FINANCIEROS |  |  |  | N/A |  |  | GESTIÓN RECURSOS FINANCIEROS |  |  |  | GESTIÓN RECURSOS FINANCIEROS
[5 empty] | EJECUCION PRESUPUESTO DE INGRESOS |  | EJECUCION PRESUPUESTO DE INGRESOS (95%) | (VALOR TOTAL DEL RECAUDO EFECTIVO / AFORO VIGENTE)*100 | A 31 de diciembre de 2017 el valor total del recaudo fué de $140,200,162,559,19 frente al aforo vigente por valor total de $140,896,745,712 ; obteniendo un resultado de 99.50% | 99.50% |  |  | se evidencia que la ejecución del recaudo a 31 de diciembre de 2017 el valor total del recaudo fué de $140,200,162,559,19 frente al aforo vigente por valor total de $140,896,745,712 ; obteniendo un resultado de 99.50% | 99.50% | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | N/A | [6 empty] | N/A
[5 empty] | Dar cumplimiento al PLAN ANUALIZADO DE CAJA | Cumplir con la Ejecución del PAC dentro de los parámetros Establecidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público | Entidades con PAC cumpllido EJECUCIÓN DEL PAC GASTOS DE PERSONAL | (Valor Total De Pagos Realizados Mensualmente Con Cargo Al Pac Asignado / Valor Total Del Pac Asignado) *100 | Se evidencia que en el trimestre que la ejecución de la posiciòn PAC 1-1 Gastos de Personal estuvo en el 94,14% por debajo del lìmite permitido que es del 95% de ejecución,. La ejecuciòn se vio afectada por cuanto el proceso de Talento Humeno solicitó más recursos de los requeridos durante el trimestre, es así que se le solicitó establecer plan de mejoramiento y acciones correctivas, con el propósito de orientar el eficiente manejo de los recursos asignados en el PAC de la entdidad, y para evitar sanciones en la disponbilidad de recuesos en los meses siguientes por la inadecuada ejecución ; eÉsto, según lo indicado en la circular SFI- 20134000001534 y la Actividades 8 y 9 del procedimiento APGRFSFIPT10 ADMINISTRACION PAC (CONTROL DE PAGOS ) | 94.14% | GESTIÓN RECURSOS FIANNCIEROS (GIT TESORERÍA) |  | Se evidencia que en el trimestre que la ejecución de la posiciòn PAC 1-1 Gastos de Personal estuvo en el 94,14% por debajo del lìmite permitido que es del 95% de ejecución,. La ejecuciòn se vio afectada por cuanto el proceso de Talento Humeno solicitó más recursos de los requeridos durante el trimestre, es así que se le solicitó establecer plan de mejoramiento y acciones correctivas, con el propósito de orientar el eficiente manejo de los recursos asignados en el PAC de la entdidad, y para evitar sanciones en la disponbilidad de recuesos en los meses siguientes por la inadecuada ejecución ; eÉsto, según lo indicado en la circular SFI- 20134000001534 y la Actividades 8 y 9 del procedimiento APGRFSFIPT10 ADMINISTRACION PAC (CONTROL DE PAGOS ) | 94.14% | (Valor Total De Pagos Realizados Mensualmente Con Cargo Al Pac Asignado / Valor Total Del Pac Asignado) *100 | El viel de ejecución del PAC de Gastos de Personal estuvo en el 92% por debajo de 95% exigido por el Ministerio de Hacienda - gestión pac, debido que la oficina de Talento Humano durante los meses de Abril y Mayo solicitó recursos más de lo que ejecutò lo que ocasionó establecer plan de mejoramiento por parte de dicho proceso, el cual consistión en modificar la periodicidad del pago de la nómia de empleados de quincenal a mensual, a fin de tener un mejor control de recursos. Así mismo durante el mes de junio Servicios Administrativos no tramitò la cuenta UNION TEMPORAL GD FPS contrato 247 de 2017 archivo $20,499,000 , lo que impactó el Indicador. Los procesos deben realizar una planificaciòn real de los pagos para que los recursos que se soliciten sean los necesarios para cumplir con las obligaciones y lo garar una eficiene ejecuciòn de recursos, así mismo evitar sanciones de parte del Tesoro Nacional - PAC | 91.9% | GESTIÓN RECURSOS FIANNCIEROS (GIT TESORERÍA) |  | A la fecha de seguimiento se evidencia que el nivel de ejecución del PACde Gastos de Personal estuvo en el 92% por debajo de 95% exigido por el Ministerio de Hacienda - gestión pac, debido que la oficina de Talento Humano durante los meses de Abril y Mayo solicitó recursos más de lo que ejecutò lo que ocasionó establecer plan de mejoramiento por parte de dicho proceso, el cual consistión en modificar la periodicidad del pago de la nómia de empleados de quincenal a mensual, a fin de tener un mejor control de recursos. Así mismo durante el mes de junio Servicios Administrativos no tramitò la cuenta UNION TEMPORAL GD FPS contrato 247 de 2017 archivo $20,499,000 , lo que impactó el Indicador. Los procesos deben realizar una planificaciòn real de los pagos para que los recursos que se soliciten sean los necesarios para cumplir con las obligaciones y lo garar una eficiene ejecuciòn de recursos, así mismo evitar sanciones de parte del Tesoro Nacional - PAC | 92% | (Valor Total De Pagos Realizados Mensualmente Con Cargo Al Pac Asignado / Valor Total Del Pac Asignado) *100 |  |  | GESTIÓN RECURSOS FIANNCIEROS (GIT TESORERÍA) |  |  |  | (Valor Total De Pagos Realizados Mensualmente Con Cargo Al Pac Asignado / Valor Total Del Pac Asignado) *100 |  |  | GESTIÓN RECURSOS FIANNCIEROS (GIT TESORERÍA) |  |  |  | GESTIÓN RECURSOS FIANNCIEROS (GIT TESORERÍA)
[7 empty] | Entidades con PAC cumpllido EJECUCIÓN DEL PAC DE GASTOS GENERALES | (Valor Total De Pagos Realizados Mensualmente Con Cargo Al Pac Asignado / Valor Total Del Pac Asignado) *100 | Se evidencia que en el trimestre la ejecución de Recursos de la Posición PAC 1-2 gastos gernerales, estuvo en el 99,83% que es muy bueno toda vez El mínimo de Ejecuciòn permitida para la Posiciòn Pac 1-2 Gastos Generales es del 90%, es decir que el proceso de Gestión de Servicios Administrativos muestra una eficiente ejecución de recursos de acuerdo con lo programado. | 99.83% |  |  | Se evidencia que en el trimestre la ejecución de Recursos de la Posición PAC 1-2 gastos gernerales, estuvo en el 99,83% que es muy bueno toda vez El mínimo de Ejecuciòn permitida para la Posiciòn Pac 1-2 Gastos Generales es del 90%, es decir que el proceso de Gestión de Servicios Administrativos muestra una eficiente ejecución de recursos de acuerdo con lo programado. | 99.83% | (Valor Total De Pagos Realizados Mensualmente Con Cargo Al Pac Asignado / Valor Total Del Pac Asignado) *100 | Se evidencia que en el trimestre los gastos gernerales tuvieron una Ejecución 93% encontrándose dentro del límite permitido, es decir que durante el trimestre muestra una buena ejecución del PAC en el consolidado , sin embargo en el mes de mayo en la unidad pensiòn se ejecutó el pac de gastos generales en el 85,3% y el mínio permitido es del 90%, la no ejecuciòn quivalió a $9,140,000 , lo que puede ocasionar que para el mes de JULIO -18 a la entidad la sancionen en este rubro. Los procesos deben realizar una planificaciòn real de los pagos para que los recursos que se soliciten sean los necesarios para cumplir con las obligaciones y lo garar una eficiene ejecuciòn de recursos | 93.15% |  |  | A la fecha de seguimiento se evidencia que en el trimestre los gastos gernerales tuvieron una Ejecución 93% encontrándose dentro del límite permitido, es decir que durante el trimestre muestra una buena ejecución del PAC en el consolidado , sin embargo en el mes de mayo en la unidad pensiòn se ejecutó el pac de gastos generales en el 85,3% y el mínio permitido es del 90%, la no ejecuciòn quivalió a $9,140,000 , lo que puede ocasionar que para el mes de JULIO -18 a la entidad la sancionen en este rubro. Los procesos deben realizar una planificaciòn real de los pagos para que los recursos que se soliciten sean los necesarios para cumplir con las obligaciones y lo garar una eficiene ejecuciòn de recursos | 93% | (Valor Total De Pagos Realizados Mensualmente Con Cargo Al Pac Asignado / Valor Total Del Pac Asignado) *100 | [6 empty] | (Valor Total De Pagos Realizados Mensualmente Con Cargo Al Pac Asignado / Valor Total Del Pac Asignado) *100
[7 empty] | Entidades con PAC cumpllido EJECUCIÓN DEL PAC DE TRANSFERENCIAS | (Valor Total De Pagos Realizados Mensualmente Con Cargo Al Pac Asignado / Valor Total Del Pac Asignado) *100 | Este indicador mide la Gestión de los Procesos en la ejecución del PAC solicitado para Transferencias, evidenciandose que en el trimestre tuvo Ejecución 98,82% el Mínimo de Ejecución permitida es del 95% es decir que el resultado durante el Trimestres muestra una buena ejecución del PAC, por pate de los Procesos de Prstaciones Económicas y Gestión de Servicios de Salud, de acuerdo con lo programado. | 98.82% |  |  | se evidencia que el indicador referenciado mide la Gestión de los Procesos en la ejecución del PAC solicitado para Transferencias, evidenciandose que en el trimestre tuvo Ejecución 98,82% el Mínimo de Ejecución permitida es del 95% es decir que el resultado durante el Trimestres muestra una buena ejecución del PAC, por pate de los Procesos de Prstaciones Económicas y Gestión de Servicios de Salud, de acuerdo con lo programado. | 98.82% | (Valor Total De Pagos Realizados Mensualmente Con Cargo Al Pac Asignado / Valor Total Del Pac Asignado) *100 | La ejecución del PAC solicitado para Transferencias estuvo en el 98% y el Mínimo de Ejecución permitida es del 95%; es decir que, el resultado durante el semestre muestra una buena ejecución del PAC. Los procesos deben realizar una planificaciòn real de los pagos para que los recursos que se soliciten sean los necesarios para cumplir con las obligaciones y lo garar una eficiene ejecuciòn de recursos | 98.13% |  |  | A la fecha de seguimiento se evidencia que en el trimestre La ejecución del PAC solicitado para Transferencias estuvo en el 98% y el Mínimo de Ejecución permitida es del 95%; es decir que, el resultado durante el semestre muestra una buena ejecución del PAC. Los procesos deben realizar una planificaciòn real de los pagos para que los recursos que se soliciten sean los necesarios para cumplir con las obligaciones y lo garar una eficiene ejecuciòn de recursos. | 98% | (Valor Total De Pagos Realizados Mensualmente Con Cargo Al Pac Asignado / Valor Total Del Pac Asignado) *100 | [6 empty] | (Valor Total De Pagos Realizados Mensualmente Con Cargo Al Pac Asignado / Valor Total Del Pac Asignado) *100
[5 empty] | Formular e ejecutar el Plan Anual de Adquisiciones | Plan Anual de Adquisiciones ejecutado | Plan Anual de Adquisiciones | 1. Realización del Plan Anual de Adquisición 2. Ejecución del Plan Anual de Adquisición | 1, El Plan de adquisiciones de Bienes, Servicios y Obra de la vigencia 2017, se realizó y se público, en las paginas del Fondo y en SECOP - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE (http://www.fps.gov.co/contratacion/plan_adquisiciones, LINK: SECOP) 2, se realizo informe de ejecucion con corte a Septiembre 2017 ver carpeta Plan de adquisiciones 2017 | 100% | GESTIÓN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS |  | Se evidencia la publicación del plan anual de adquisiones de Bienes, servicios y obra de la vigencia del 2017, asi mismo se evidencia la publicación en la pagina de la entidad y en el y en SECOP - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE (http://www.fps.gov.co/contratacion/plan_adquisiciones, LINK: SECOP), asi mismo se evidencia el informe de ejecución con corte a septiembre del 2017. | 100% | Ejecución del Plan Anual de Adquisición | 1, El Plan de adquisiciones de Bienes, Servicios y Obra de la vigencia 2018, se realizó y se ha venido actualizado y se público, en las paginas del Fondo y en SECOP - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE (http://www.fps.gov.co/contratacion/plan_adquisiciones, LINK: SECOP) 2, se realizo informe de ejecucion con corte a diciembre de 2017 y marzo de 2018 ver carpeta Plan de adquisiciones 2017 y 2018 | 100% | GESTIÓN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS |  | A la fecha de seguimiento se evidencia que el proceso de Servicios Administrativos, realizó el plan de adquisiciones Servicios y Obra de la vigencia 2018, evidencia en la paginaen las paginas del Fondo y en SECOP - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE (http://www.fps.gov.co/contratacion/plan_adquisiciones, LINK: SECOP), asi mismo se realizó el infrome de ejecución con corte a diciembre de 2017 y marzo de 2018 . | 100% | Ejecución del Plan Anual de Adquisición |  |  | GESTIÓN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS |  |  |  | Ejecución del Plan Anual de Adquisición |  |  | GESTIÓN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS |  |  |  | GESTIÓN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Consolido: Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
Aprobó: Comité de Gestión y Desempeño / Acta 001 de Enero 30 de 2018