## REFORMULACION
SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN (MECI - CALIDAD)
FORMATO PLAN DE FORTALECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTION (MECI - CALIDAD)
VERSIÓN: 1.0 |  |  |  | CODIGO: ESDESOPSFO20 |  |  |  | FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Octubre 15 de 2013
FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA
REPRESENTANTE LEGAL: (NOMBRE COMPLETO)
FORMATO PLAN DE FORTALECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTION (MECI - CALIDAD)
No. | SUBSISTEMA | COMPONENTE | ELEMENTO | ACTIVIDAD | PRODUCTO(S) | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACIÓN | INDICADOR | DESCRIPCION DE AVANCE BIMESTRE SEPTIEMBRE - OCTUBRE DE 2013 | % AVANCE - RESULTADO DEL INDICADOR | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO | % DE CUMPLIMIENTO DEL INDICADORDESPUES DEL SEGUIMIENTO | FECHA DE VERIFICACIÓN | AUDITOR
1 | CONTROL ESTRATÉGICO | AMBIENTE DE CONTROL | ACUERDOS, COMPROMISOS Y/O PROTOCOLOS ÉTICOS | Establecer los planes de mejoramiento individual como producto de la evaluación de desempeño laboral vigencias Febrero de 2012 a Enero de 2013 | Planes de Mejoramiento Formulados | DIRECTOR GENERAL | 2013-03-01 | 2013-05-31 | No. Planes de Mejoramiento elaborados y enviados a GTH / No. Planes de Mejoramiento a formular | N/A | N/A | No aplica para el bimestre informado | N/A | 2013-11-14 | JOSE LUIS YANCES RESTÁN/JAKELINNE CRUZ ESCOBAR
[6 empty] | SECRETARIA GENERAL | 2013-03-01 | 2013-05-31 | No. Planes de Mejoramiento elaborados y enviados a GTH / No. Planes de Mejoramiento a formular | N/A | N/A | No aplica para el bimestre informado | N/A | 2013-11-14 | JOSE LUIS YANCES RESTÁN/JAKELINNE CRUZ ESCOBAR
[6 empty] | JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA | 2013-03-01 | 2013-05-31 | No. Planes de Mejoramiento elaborados y enviados a GTH / No. Planes de Mejoramiento a formular | El 5 de septiembre de 2013, el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica - Evaluador, realizó el seguimiento a las acciones de mejoramiento concertadas con la funcionaria Sara María Martínez Balcero, evidenciando el 100% de las actividades programadas. Copia del seguimiento del Plan de Mejoramiento Individual fue recibido en Gestión Talento Humano el 17 de septiembre de 2013, tal y como se puede evidenciar en la carpeta TRD -130-52-3 - PLANEACIÓN Y AUTOEVALUACIÓN DEL PROCESO OAJ y en la correspondiente historia laboral de la funcionaria. | 100% | Se evidencia que se radico el seguimiento del PMI de la funcionaria Sara Maria Martinez 2012-2013; con un cumplimiento al 100% de las acciones de mejora propuestas. | 100% | 2013-11-14 | JOSE LUIS YANCES RESTÁN/JAKELINNE CRUZ ESCOBAR
[6 empty] | SUBDIRECTOR PRESTACIONES SOCIALES | 2013-03-01 | 2013-05-31 | No. Planes de Mejoramiento elaborados y enviados a GTH / No. Planes de Mejoramiento a formular | El Proceso no presento reporte. | 0% | El Proceso no presento reporte. Se pudo evidenciar que tiene pendiente el PMI del período 2012-2013 de la funcionaria Sandra Pinzon. | 0% | 2013-11-14 | JOSE LUIS YANCES RESTÁN/JAKELINNE CRUZ ESCOBAR
[6 empty] | SUBDIRECTOR FINANCIERO | 2013-03-01 | 2013-05-31 | No. Planes de Mejoramiento elaborados y enviados a GTH / No. Planes de Mejoramiento a formular | El Plan de Mejoramiento Individual de la funcionaria Luz Fany Vaca Gutiérrez fue radicado en la Coordinación de GTH mediante memorando SFI 20134000054543 de Agosto 8 de 2013 y el seguimento al 100% se radico en la Coordinación de GTH mediante memorando SIF 20134000054903 de Agosto 9 de 2013 | 100% | Se evidenció que el PMI de la funcionaria Luz Fanny Vaca, fue presentado el día 08/08/2013 y el cumplimiento de la totalidad de las actividades propuestas. | 100% | 2013-11-14 | JOSE LUIS YANCES RESTÁN/JAKELINNE CRUZ ESCOBAR
[6 empty] | COORDINADOR GIT TALENTO HUMANO | 2013-03-01 | 2013-05-31 | No. Planes de Mejoramiento elaborados y enviados a GTH / No. Planes de Mejoramiento a formular | Los funcionarios de Talento Humano no debían formular planes de mejoramiento individual como resultado de la Evaluación del Desempeño correspondiente al I semestre de 2013. Los dos planes de mejoramiento individual formularos para el periodo 2012-2013 ya se cumplieron al 100%. | 100% | Se evidenció que los PMI formulados para el período 2012-2013 fueron ejecutados al 100% y las EDL fueron realizadas oportunamente. | 100% | 2013-11-14 | JOSE LUIS YANCES RESTÁN/JAKELINNE CRUZ ESCOBAR
[6 empty] | COORDINADOR GIT BIENES, COMPRAS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 2013-03-01 | 2013-05-31 | No. Planes de Mejoramiento elaborados y enviados a GTH / No. Planes de Mejoramiento a formular | Los Planes de Mejoramiento individual fueron radicados en Gestión Talento Humano de los siguientes funcionarios: Jesús Alberto Garzón, Nelson Fernando Ramírez, Julio cesar Gámez fueron radicados el día 31 de mayo de 2013. Marco Aguilar Murcio, Martha Edit Ojeda Martínez, María Del Pilar Laverde e Ilba corredor Leyva fueron radicados con memorando GAD 20132300055693 agosto 12 de 2013. Falta Dr. Luis Segura y Hector Ruiz | 78% | Se evidenció que respecto del período inmediatamente anterior no presenta ningún avance en la ejecución de la actividad. Siguen pendientes los seguimientos del PMI 2012-2013 de los siguientes funcionarios: Jesús Garzón, Julio Gámez, Marco Aguilar, Martha Ojeda, María Laverde, Ilba Corredor, Luis Segura y Hector Ruiz. | 0% | 2013-11-14 | JOSE LUIS YANCES RESTÁN/JAKELINNE CRUZ ESCOBAR
[6 empty] | COORDINADOR GIT PRESTACIONES ECONÓMICAS | 2013-03-01 | 2013-05-31 | No. Planes de Mejoramiento elaborados y enviados a GTH / No. Planes de Mejoramiento a formular | Los planes de mejoramiento individuales fueron radicados en Gestion de Talento Humano de los siguientes funcionarios Humberto Malaver Pinzon, Maria odeth Salazar Villarreal, Angel Robert Torres, Guiomar Angelica martinez, y Blanca Samaris Matallana Sotelo, los cuales fueron radicados el 05 de agosto de 2013. | 100% | Se evidencia la presentacion de los PMI de los funcionarios Humberto Malaver Pinzon, Maria odeth Salazar Villarreal, Angel Robert Torres, Guiomar Angelica martinez, y Blanca Samaris Matallana Sotelo, los cuales fueron presentados el pasado 05/08/2013 | 100% | 2013-11-14 | JOSE LUIS YANCES RESTÁN/JAKELINNE CRUZ ESCOBAR
[6 empty] | COORDINADOR GIT ATENCIÓN AL USUARIO Y GESTIÓN DOCUMENTAL | 2013-03-01 | 2013-05-31 | No. Planes de Mejoramiento elaborados y enviados a GTH / No. Planes de Mejoramiento a formular | N/A | N/A | No aplica para el bimestre informado | N/A | 2013-11-14 | JOSE LUIS YANCES RESTÁN/JAKELINNE CRUZ ESCOBAR
[6 empty] | COORDINADOR GIT GESTIÓN PRESTACIÓN SERVICIOS DE SALUD | 2013-03-01 | 2013-05-31 | No. Planes de Mejoramiento elaborados y enviados a GTH / No. Planes de Mejoramiento a formular | Se realizó borrador de Plan de Mejoramiento individual para ser revisado y concertado con el Dr. Benjamin Herrera, con el cual, por estar fuera de la ciudad de Bogotá, fue programada reunión vía internet y telefónica el día 4 de octubre de 2013 a la 1:00 p.m. En la fecha y hora acordadas se realizó comunicación telefónica con la oficina de Bucaramanga para revisión conjunta y concertación del respectivo plan con el Dr. Benjamin Herrera, siendo informados por la señora Ligia Galeano, Secretaria de esa oficina que el citado doctor se encontraba fuera de la oficina en reunión de Secretaria de Salud y que no asistiría a la reunión acordada previamente con el. Ante la inasistencia del doctor Benjamin Herrera a la reunión en la fecha y hora acordadas, se remitió la propuesta e Plan de Mejoramiento al Dr. Jose Jaime Azar mediante oficio GSS-20133400069923 de octubre 4 de 2013. | 0% | El Proceso no presento reporte. Se pudo evidenciar que tiene pendiente los PMI del período 2012-2013 de los funcionarios: Nage Aun Quincena, Isabel Cristina Gallo, Benjamin Herrera y Sergio Velez. | 0% | 2013-11-14 | JOSE LUIS YANCES RESTÁN/JAKELINNE CRUZ ESCOBAR
[6 empty] | COORDINADOR GIT DE CONTABILIDAD | 2013-03-01 | 2013-05-31 | No. Planes de Mejoramiento elaborados y enviados a GTH / No. Planes de Mejoramiento a formular | El GIT de Contabilidad procedio a formular plan de mejoramiento individual del señor Sergio Martinez, el cual fue recibido por Gestion de Talento Humano el dia Junio 06 de 2013. Solo a un funcionario de planta se debia formular Plan de Mejoramiento Individual. El coordinador del GIT de Contabilidad envia reporte de avance al GIT de Talento Humando en el mes de Septiembre de 2013. | 100% | Se evidencia que el funcionario Sergio Martinez envio el PMI el pasada 06/06/2013 al GTH de igual forma se radico el seguimiento al PMI EL dia 20/09/2013, donde se evidencia el avance durante el primer semestre del compromiso adquieridos. | 100% | 2013-11-14 | JOSE LUIS YANCES RESTÁN/JAKELINNE CRUZ ESCOBAR
[6 empty] | COORDINADOR GIT DE TESORERÍA | 2013-03-01 | 2013-05-31 | No. Planes de Mejoramiento elaborados y enviados a GTH / No. Planes de Mejoramiento a formular | N/A | N/A | No aplica para el bimestre informado | N/A | 2013-11-14 | JOSE LUIS YANCES RESTÁN/JAKELINNE CRUZ ESCOBAR
[6 empty] | SUBDIRECTOR PRESTACIONES SOCIALES - AFILIACIONES | 2013-03-01 | 2013-05-31 | No. Planes de Mejoramiento elaborados y enviados a GTH / No. Planes de Mejoramiento a formular | N//A | N/A | No aplica para el bimestre informado | N/A | 2013-11-14 | JOSE LUIS YANCES RESTÁN/JAKELINNE CRUZ ESCOBAR
2 | [5 empty] | COORDINADOR GIT GESTION DE TALENTO HUMANO | 2013-03-01 | 2013-05-31 | No. Planes de Mejoramiento Recibidos en GTH / No. Planes de Mejoramiento a Recibir | Para el periodo de Evaluación 2012-2013, GTH recibió diecinueve (19) PMI de los veintisiete (27) a formular y también recibió el seguimiento de cinco PMI a Octubre 31 de 2013 (Fany Vaca, Yaneth Farfán, Cecilia Cárdenas, Sergio Martínez y Sara Martínez). Están pendientes los PMI correspondientes a: Sandra Pinzón, Hector Ruiz, Angie C. Rincón, Luis A Segura, Nage Aun Quicena, Isabel C. Gallo, Benjamin Herrera y Sergio Velez. Para el periodo de Evaluación 2013-2014 y de acuerdo con las 48 EDL recibidas en GTH, se debían formular siete (7) PMI; sin embargo, a la fecha, no se ha recibido ninguna. | 70.37% | Se evidendia en la Base de Datos suministrada por el GTH "Calificacion consolidada 2013-2014 PF SIG", para el periodo de Evaluación 2012-2013, GTH recibió diecinueve (19) PMI de los veintisiete (27) a formular y también recibió el seguimiento de cinco PMI a Octubre 31 de 2013 (Fany Vaca, Yaneth Farfán, Cecilia Cárdenas, Sergio Martínez y Sara Martínez). | 70.37% | 2013-11-14 | JOSE LUIS YANCES RESTÁN/JAKELINNE CRUZ ESCOBAR
3 |  | AMBIENTE DE CONTROL | ACUERDOS, COMPROMISOS O PROTOCOLOS ÉTICOS | Incluir en el informe de quejas y reclamos el comparativo con el semestre inmediatamente anterior para ser presentado ante la revisión por la dirección | Informe de quejas y reclamos(I Semestre 2013 vs IIsemestre 2012 ) (II Semestre 2013 vs I semestre 2013 ) | NURY NAVARRO HERNANDEZ / ROSELYS SILVA CUADRADO / DEL GRUPO INTERNO DE ATENCIÓN AL USUARIO Y GESTIÓN GESTIÓN | 2013-07-01 | 2014-01-31 | Informe de quejas y reclamos | El proceso incluira el comparativo el informe de quejas y reclamos del IV trimestre ya que el semestre no a culmidado para realizar dicha actividad. No aplica para este bimestre. | N/A | La segunda actividad programada no aplica para el periodo evaluado | 50% | 2013-11-14 | JOSE LUIS YANCES RESTÁN/JAKELINNE CRUZ ESCOBAR
4 |  |  |  | Actualización del procediemiento CONTROL DE LA GESTIÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS CONSOLIDADO NACIONAL. | Aprobación mediante acto administrativo y socilaización del procedimiento CONTROL DE LA GESTIÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS CONSOLIDADO NACIONAL. | NURY NAVARRO HERNANDEZ / ROSELYS SILVA CUADRADO / DEL GRUPO INTERNO DE ATENCIÓN AL USUARIO Y GESTIÓN GESTIÓN | 2013-03-01 | 2013-06-30 | Procedimiento adoptado por acto administrtivo | El proceso esta realizando los ajuste el procedimiento CONTROL DE LA GESTIÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS CONSOLIDADO NACIONAL. para pasarlo a trasversalidad. | 40% | Se evidenció que el procedimiento MIAAUGUDPT04 CONTROL DE LA GESTIÓN DE LAS PQRSD CONSOLIDADO NACIONAL se encuentra en ajustes por parte del proceso para luego ser enviado a transversalidad. | 20% | 2013-11-14 | JOSE LUIS YANCES RESTÁN/JAKELINNE CRUZ ESCOBAR
5 |  | ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS | CONTEXTO ESTRATÉGICO | Consolidar el Diagnóstico Estratégico del Riesgo, con base en la identificación de los factores internos y externos de riesgo | Matriz DOFA actualizada | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PROCESOS INVOLUCRADOS / MAURICIO VILLANEDA JIMENEZ / AIDA SALAZAR TINOCO / CARLOS HABIB | 2013-06-01 | 2013-07-30 | Matriz DOFA actualizada. | Se realizó la consolidación de la matriz DOFA de acuerdo al nuevo formato; se encuentra pendiente la aprobación del comité operativo MECI - CALIDAD | 20% | Al momento del seguimiento se encuentran los borradores de la consolidación de la matriz DOFA establecidos en los nuevos formatos , los cuales se encuentran sujetos para ser aprobados por el Comité Operativo MECI-CALIDAD. | 20% | 2013-11-14 | JOSE LUIS YANCES RESTÁN/JAKELINNE CRUZ ESCOBAR
|  |  |  | Redifinición del diagnostico interno y externo "Matriz DOFA 2012". |  |  | 2013-08-01 | 2013-12-30 | Refinición de la Matriz DOFA 2013 | Se realizó la consolidación de la matriz DOFA de acuerdo al nuevo formato; se encuentra pendiente la aprobación del comité operativo MECI - CALIDAD | 20% | Al momento del seguimiento se encuentran los borradores de la redefinicion y consolidacion de la matriz DOFA establecideos en los nuevos formatos, los cuales se encuentran sujetos para ser aprobados por el Comité Operativo MECI-CALIDAD, estos borradores fueron enviado | 20% | 2013-11-14 | JOSE LUIS YANCES RESTÁN/JAKELINNE CRUZ ESCOBAR
6 | CONTRO DE GESTIÓN | ACTIVIDADES DE CONTROL | INDICADORES | Fortalecimiento del sistema de medición de la gestión institucional :Elaborar las hojas de vida de los indicadores estraégicos y por procesos y redefinición de los indicadores para los procesos que lo requieran. | Capacitación Sobre indicadores Estratégicos y por procesos | RESPONSABLES DE TODOS LOS PROCESOS / DR. MAURICIO VILLANEDA JIMENEZ / CARLOS HABIB- MEDICIÓN Y MEJORA | 2013-07-01 | 2013-07-30 | Registro de asistencia | Mediante invitacion de minima cuantia 031 se adelanto el proceso de contratación para desarrollar la actividad de capacitacion en indicadores, la cual tendra inicio durante el mes de noviembre y finalizara en el mes de diciembre. | 0% | Para el período objeto de seguimiento no se ha iniciado la ejecución de la meta. La capacitación se encuentra programada para realizarse en el mes de Noviembre. | 0% | 2013-11-14 | JOSE LUIS YANCES RESTÁN/JAKELINNE CRUZ ESCOBAR
[5 empty] | Elaboración de hojas de vida de |  | 2013-08-01 | 2013-12-30 | No. De Hojas de Vida de Indicadores aprobadas / No. Total de Indicadores Estratégicos y por Proceso aprobados | Una vez se termine la capacitacion se dara inicio a esta actividad. | 0% | No hay avance en la meta establecida toda vez que depende de la actividad anterior. | 0% | 2013-11-14 | JOSE LUIS YANCES RESTÁN/JAKELINNE CRUZ ESCOBAR
[5 empty] | Hojas de vida de indicadores elaboradas, aprobadas y publicadas |  | 2013-08-01 | 2013-12-30 |  | Una vez se termine la capacitacion se dara inicio a esta actividad. | 0% | El proceso no presenta avance para el cumplimiento de la actividad en el bimestre evaluado. | 0% | 2013-11-14 | JOSE LUIS YANCES RESTÁN/JAKELINNE CRUZ ESCOBAR
7 |  | ACTIVIDADES DE CONTROL | MANUAL DE PROCEDIMIENTOS | Realizar la actualización y/o eliminación de los procedimientos que aún se encuentran publicados en antiguo SIP | Procedimientos Actualizados | GESTIÓN SERVICIOS DE SALUD / GESTIÓN PRESTACIONES ECONÓMICAS / GESTION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS / GESTIÓN TALENTO HUMANO / ATENCIÓN AL USUARIO / | 2013-03-01 | 2013-06-30 | Actualización de procedimentos | GESTIÓN DE TALENTO HUMANO: Al 30 de Octubre de 2013 la actualización de los 18 procedimientos de Gestión de Talento Humano del antiguo SIP, se encuentra al 100%, lo cual se evidencia en las Resoluciones Nos. 5962, del 27 de Diciembre de 2012 y 4077 del 15 de Octubre de 2013. GESTIÓN SERVICIOS DE SALUD: El procedimiento de ATENCION DE TUTELAS SERVICIOS DE SALUD se realizó la actualización del antiguo SIP, el cual fue remitido para revisión y aprobación del Subdirector de Prestaciones Sociales, responsable del proceso, mediante correo electrónico de fecha 11 de julio de 2013. Mediante correo de 30 de agosto de 2013 se realizó aprobación del procedimiento por parte del Subdirector de Prestaciones Sociales, por lo cual se remitió el mismo impreso para firma y posterior remisión a revisión técnica el 4 de septiembre de 2013. GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS En octubre 7 se enviaron los procedimientos 1) CONSTITUCION Y EJECUCIÓN DE CAJA MENOR APGSAGADPT19 2 ) REEMBOLSO DE CAJA MENOR APGSAGADPT20. 3) GESTION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS APGSAGADPT21 para revisión técnico y en octubre 24 de 2013 los remitierón al proceso Gestión Servicios Administrativos para ajustes. | 49% | Revisado el antiguo SIP y el informe "Plan de Contingencia Actualizacion Procedimientos del Sistema Integral de Gestion (MECI-CALIDAD)" carpeta OPS Plan de contingencia SIG. suministrada por la OPS se evidencia que se encuentran 25 procedimientos sin actualizar, de los cuales estan en revision tecnica por parte de la Oficina de Planeacion y Sistemas y o procesos; la OPS a la fecha del seguimiento se encuentra realizando los requerimientos a los procesos para que realizen los ajustes respectivos y estos cumplan con las instrucciones dadas para la actualizacion de los procedimientos que aun estan en el antiguo SIP. | 49% | 2013-11-14 | JOSE LUIS YANCES RESTÁN /JAKELINNE CRUZ ESCOBAR
|  |  |  | Actualización del Sistema Integrado de Procesos y Procedimientos (SIP), conforme a los requerimientos del Sistema Integral de Gestión (MECI - CALIDAD), | Sistema Integrado de Procesos y Procedimientos (SIP) actualizado con los procedimientos aprobados | GESTIÓN TIC´S / MAURICIO VILLANEDA JIMENEZ / DIEGO FARFAN / DEMA FERNANDEZ / LUIS MANUEL FERNANDEZ | 2013-07-01 | 2013-08-30 | Cotejo de las resoluciones por medio de la cual se adoptan y modifican documentos del Sistema Integral De Gestión (MECI CALIDAD) en el FPS VS Procedimientos, guías, formatos, manuales e instructivos, etc publicados en la página de intranet | Se realizo el cotejo de las resoluciones y listado maestro de documento y los documentos publicados en la pagina web y en la intranet desde el año 2009 hasta el año en curso, se realizaron los respectivos ajustes y correcciones a los errores identificados | 50% | Haciendo una revision aleatoria de las resoluciones, se evidenció que los procedimentos "Revisión por la Dirección", "Liquidación de Nómina de Empleados y Generación de Informes" y "Correspondencia Externa Enviada por Correo Certificado" aprobados mediante la resoluciones 4224 de 24/10/2013, 4077 de 15/10/2013,4405 de 31/10/2013 se encuentran con versiones desactualizadas en la pagina web de la entidad. | 50% | 2013-11-14 | JOSE LUIS YANCES RESTÁN /JAKELINNE CRUZ ESCOBAR
8 |  | ACTIVIDADES DE CONTROL | ACUERDOS, COMPROMISOS O PROTOCOLOS ÉTICOS | Digitalización del archivo central (36.000 carpetas) y/o Historias clínicas de fallecidos división Pacífico (5.400 expedientes) | Solicitud equipos de computo y Scaner, Recurso humano. | COORDINADORA GRUPO INTERNO DE TRABAJO GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN AL USUARIO HUGO ALEJANDRO OÑATE | 2013-03-01 | 2013-04-30 | Solicitud memorando enviado | Se radicó memorando GUD-20132200026773 a la oficina asesora de planeación y sistemas en el cual se solicita equipos de computo para la digitalización de los documentos del archivo central. El 3 de mayo se radicó memorando GUD-20132200029593 dirigido a la oficina de planeación y sistemas en donde se recuerda el suministro de los equipos de computo para que sean teniadas encuenta dentro de las necesidades primarias de la Entidad. El día 5 de septiembre se radicó memorando dirigido a talento hmano en donde se solicita dos funcionarios para desarrollar la actividad de digitalizar las 35.000 carpetas del archivo central. Todos estos memorando se evidencia en el archivo de gestión en la carpeta 220-2103 memorandos enviados 2013. | 100% | Se evidencia que el Proceso Gestion Documental realizo la solicitud de los equipos de computo y scaner para la digitalizacion del archivo central, mediante memorando GUD - 20132200026773 con fecha del 23/04/2013 posteriormente se envio otro memorando20132200029593 del 3/05/2013 recordando el cumplimiento a esta actividad, dirigido a la Oficina de Planeación y Sistemas; ademas se envio el pasado 5 de septiembre el memorando dirigido a talento humano en donde se solicita dos funcionarios para desarrollar la actividad de digitalizar las 35.000 carpetas del archivo central. La actividad fue cumplida pero la meta se debe redefinir con el fin de buscar otras alternativas para cumplimiento de la digitalizacion del archivo. | 100% | 2013-11-14 | JOSE LUIS YANCES RESTÁN /JAKELINNE CRUZ ESCOBAR
[5 empty] | Capacitación del personal asignado | COORDINADORA GRUPO INTERNO DE TRABAJO GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN AL USUARIO HUGO ALEJANDRO OÑATE | 2013-05-01 | 2013-06-30 | Registro de asistencia | Esta actividad no se ha dado inicio, puesto que no se han asignado los recursos pertinentes. | 0% | No hay avance en la meta establecida toda vez que depende de la actividad anterior. | 0% | 2013-11-14 | JOSE LUIS YANCES RESTÁN /JAKELINNE CRUZ ESCOBAR
[5 empty] | Diseño y avance del plan de trabajo para la digitalización de las unidades documentales | COORDINADORA GRUPO INTERNO DE TRABAJO GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN AL USUARIO HUGO ALEJANDRO OÑATE | 2013-07-01 | 2013-12-30 | Tres informes de avance | No se ha iniciado esta actividad, los recursos no han sido asignados. Sin embargo en el comité de archivo realizado el día 4 de septiembre se tocó el tema en cuestión, determinanóse que las historias clínicas de fallecidos serán transladadas a la bodega del contratista del archivo central para que sean guardadas mientras se inicia la actividad de digitalizarlas | 0% | El proceso no presenta avance para el cumplimiento de la actividad en el bimestre evaluado. | 0% | 2013-11-14 | JOSE LUIS YANCES RESTÁN/JAKELINNE CRUZ ESCOBAR
11 |  |  |  | Informe bimensuall presentado a la secteraria General y a seguimiento y evaluación independiente sobre el avance del programa de correspondencia ORFEO | Informe bimensual (marzo-abril y mayo-junio) | COORDINADORA GRUPO INTERNO DE TRABAJO GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN AL USUARIO HHUGO ALEJANDRO OÑATE / ROSELYS CUADROS | 2013-03-01 | 2013-06-30 | Informe bimensual | Se presentó informe avance de la actualización del programa de correspondencia ORFEO mediante correo eletrónico enviado el día 6 de noviembre, este informe fue enviado a Secretaría General, Control Interno y a la Coordinación de Atención al ciudadano y Gestión Documental; evidencia encontrada en la bandeja de correo del equipo de computo del profesional de Gestión Documental. | 100% | Se pudo evidenciar mediante correo electronico del pasado 6/11/2013 fue enviado a la Secretaria General, 0ficina de Control Interno, Coordinacion de atencion al ciudadano, y Gestion Documental, el Informe Bimensual "Avance programa ORFEO" correspondiente a los meses de Septiembre- Octubre de 2.013 | 100% | 2013-11-14 | JOSE LUIS YANCES RESTÁN /JAKELINNE CRUZ ESCOBAR
12 | CONTROL DE EVALUACIÓN | PLANES DE MEJORAMIENTO | PLANES DE MEJORAMIENTO | Socilalizar el procedimiento de auditorias internas de calidad a los auditores de calidad y responsables de proceso sobre la nueva metodología aplicable a la ejecucion de los ciclos de auditoras dando alcance a la documentacion de acciones correctivas y preventivas | Jornada de Socialización - Registro de asistencia | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO / (DR. MAURICIO VILLANEDA JIMENEZ / CARLOS HABIB / AIDA SALAZAR TINOCO) / SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE ( JAIME ESCOBAR / LINA ALEJANDRA MORALES) | 2012-04-01 | 2013-08-30 | Jornada de socialización adelantada | En atención a la actividad programada y vencida desde el 30 de agosto de 2013 el Grupo de trabajo Control Interno realizo la socializacion del procedimiento Auditorias Internas del Sistema Integral de Gestión MECI - CALIDAD el pasado 1/11/2013 a los auditores de calidad certificados y auditores en formación, dando con esto cumplimiento al 100% de la actividad programada por seguimiento y evaluación Independiente; en atención a los anterior se le solicita a la oficina Asesora de planeación y sistemas reformular la actividad teniendo en cuenta que las actividades pendientes son de responsabilidad de medición y Mejora. La Oficina asesora de planeación y sistemas realizará la capacitación a los auditores de calidad a cerca de acciones preventivas y correctivas el día 15 de noviembre de 2013 | 50% | No se evidencia reporte de la oficina Asesora de planeacion y sistemas con relacion a la meta capacitación en acciones correctivas y preventivas. | 50% | 2013-11-14 | JOSE LUIS YANCES RESTÁN /JAKELINNE CRUZ ESCOBAR

## Hoja1
9 | 100
7
77.7778