## II TRIMESTRE 2016
REPÚBLICA DE COLOMBIA
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016
¦
ENTIDAD: FONDO DE PASIVO SOCIAL DE LOS FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA
MISIÓN: El Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia como establecimiento público de orden Nacional, adscrito al Ministerio de Salud y Protección Social, reconoce Prestaciones Económicas legales y Convencionales a los extrabajadores, pensionados y beneficiarios de la liquidada empresa Ferrocarriles Nacionales de Colombia y ALCALIS. Así mismo, administramos los servicios de salud a los pensionados y beneficiarios de la empresa liquidada Ferrocarriles Nacionales y Puertos de Colombia. Contamos con la infraestructura tecnológica y el talento humano calificado y comprometido para brindar una excelente prestación de nuestros servicios con calidad y transparencia.
VISIÓN: Dado que contamos con la infraestructura adecuada, recurso humano calificado, experiencia y bajos costos en la prestación de los servicios de reconocimiento y pago de las prestaciones económicas y la administración de servicios de salud con transparencia en la gestión; nuestro reto es consolidarnos como la entidad líder que asuma los compromisos que por mandato legal y/o reglamentario le sean asignados, contribuyendo con las políticas de gestión pública, para el cumplimiento de los fines esenciales del estado en el sector de la seguridad social.
OBEJETIVOS ESTRATÉGICOS: 1. Garantizar la prestación de los servicios de salud, que requieran nuestros afiliados a través de la efectiva administración de los mismos . 2.Reconocer las prestaciones económicas y ordenar el respectivo pago. 3.Garantizar la prestación de los servicios de salud, que requieran nuestros afiliados a través de la efectiva administración de los mismos. 3. Ser modelo de Gestión Pública en el sector social. 4. Mantener un sistema de información en línea confiable para todos los usuarios del FPS y ciudadanos, que permita una retroalimentación constante.5. Fortalecer la administración de los bienes de la entidad y la óptima gestión de los recursos.6. Fortalecer los mecanismos de comunicación organizacional e informativa para proyectar los resultados de la Gestión de la Entidad.
OBJETIVO PND | ESTRATEGIA SECTORIAL ACCIÓN SECTORIAL MIPG | OBJETIVO SECTORIAL | OBJETIVO ESTRATÉGICO | POLITICAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO | META 2016 | PRODUCTO | INDICADOR INSTITUCIONAL | I TRIMESTRE | RESULTADOS TRIMESTRE EVALUADO | % CUMPLIMIENTO ACUM. VIGENTE | RESPONSABLE | PROPUESTAS DE MEJORA | SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | II TRIMESTRE | RESULTADOS TRIMESTRE EVALUADO | % CUMPLIMIENTO ACUM. VIGENTE | PROPUESTAS DE MEJORA | SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | III TRIMESTRE | RESULTADOS TRIMESTRE EVALUADO | % CUMPLIMIENTO ACUM. VIGENTE | RESPONSABLE | PROPUESTAS DE MEJORA | SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | IV TRIMESTRE | RESULTADOS TRIMESTRE EVALUADO | % CUMPLIMIENTO ACUM. VIGENTE | RESPONSABLE | PROPUESTAS DE MEJORA | SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | PROCESO RESPONSABLE
“TODOS POR UN NUEVO PAÍS” | Dotacion_adecuacion_institucional | MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD DE LA POBLACIÓN Y DISMINUIR LAS BRECHAS EN RESULTADOS EN SALUD | MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD DE LA POBLACIÓN Y DISMINUIR LAS BRECHAS EN RESULTADOS EN SALUD | 1) GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO | Dotación y adecuación de infraestructura física y tecnológica de entidades del sector | Entidades dotadas adecuadamente |  |  |  |  | GESTÓN SERVICIOS DE SALUD | [9 empty] | Ejecutar el Plan de Servicios de intercambio de información | Ejecutar el Plan de Servicios de intercambio de información | Ejecutar el Plan de Servicios de intercambio de información | Ejecutar el Plan de Servicios de intercambio de información | Ejecutar el Plan de Servicios de intercambio de información | Ejecutar el Plan de Servicios de intercambio de información | Ejecutar el Plan de Servicios de intercambio de información | Ejecutar el Plan de Servicios de intercambio de información |  |  | Ejecutar el Plan de Servicios de intercambio de información
| Mejorar_las_condiciones_de_salud_de_la_población_y_disminuir_las_brechas_de_resultados_en_salud |  |  |  | Implementar las políticas para la promoción y prevención de la salud de acuerdo con el Plan Decenal de Salud Pública - PDSP | Realizar las actividades pertinentes para dar cumplimiento a la Resolución 4505 de 2012 | Reporte en la Plataforma SISPRO | Cumplir con lo estabecido en la Resolución 4505 de 2012 | según recomendaciones del Ministerio de Salud y Protecction Social la informacion de actividades de Detencion temprana y Proteccion Especifica se han cargado correctamente en las fechas establecidas por ellos | 100% | GESTÓN SERVICIOS DE SALUD | N/A | Se evidencia cumplimiento en el cargue de la información correspondiente a la Resolución 4505, la cual fue cargada en la plataforma SISPRO el pasado 28/01/2016. | 100% | Cumplir con lo estabecido en la Resolución 4505 de 2012 | duramente el trimestre a evaluar se realizo segiuimiento a lo establecio en la resolucion 4505 del 2012 donde se requirieron los soportes a las IPS, se proceso el dato y se subio a la plataforma PISIS de SISPRO. SE PUEDE EVIDENCIAR MEDIANTE CORREO ELECTRONICO. TRD 53. 12 SISPRO | 100% | N/A |  |  | Cumplir con lo estabecido en la Resolución 4505 de 2012 |  |  | GESTÓN SERVICIOS DE SALUD |  |  |  | Cumplir con lo estabecido en la Resolución 4505 de 2012 |  |  | GESTÓN SERVICIOS DE SALUD |  | Se evidencia cumplimiento en el cargue de la información correspondiente a la Resolución 4505, la cual fue cargada en la plataforma SISPRO el pasado 23/05/2016. | 100% | GESTÓN SERVICIOS DE SALUD
| Mejorar_las_condiciones_de_salud_de_la_población_y_disminuir_las_brechas_de_resultados_en_salud |  |  |  | Implementar las políticas para la prevención de la salud de acuerdo con el Plan Decenal de Salud Pública - PDSP | Realizar las actividades pertinentes para dar cumplimiento a la Resolución 4505 de 2012 | Reporte en la Plataforma SISPRO | Cumplir con lo estabecido en la Resolución 4505 de 2012 | según recomendaciones del Ministerio de Salud y Protecction Social la informacion de actividades de Detencion temprana y Proteccion Especifica se han cargado correctamente en las fechas establecidas por ellos | 100% |  | N/A |  |  | Cumplir con lo estabecido en la Resolución 4505 de 2012 | duramente el trimestre a evaluar se realizo segiuimiento a lo establecio aen la resolucion 4505 del 2012 donde se requirieron los soportes a las IPS, se proceso el dato y se subio a la plataforma PISIS de SISPRO TRD 53. 12 SISPRO | 100% | N/A |  |  | Ejecutar el Plan de Servicios de intercambio de información
| Sistemas_de_Informacion_Interoperando |  |  |  | Sistemas de Información Sectorial e institucionales operando | Sistemas de Información operando | Sistemas de Información Interoperando | Identificación de los escenarios de intercambio de información. | De acuerdo a las mesas de trabajo en donde se han actualizado los activos de informacion se ha identificado para el proceso GIT servicios de salud 5 escenarios de intercambio de informacion, en el cual se realizan reportes de informacion, a los cuales se debe realizar la solicitud de servicio.Evidencia que se puede verificar en equipo de computo funcionaria roselys@fondo | 100% | GESTIÓN TIC´S | N/A | De acuerdo a la información suministrada por la funcionaria Roselys silva; en la mesa de trabajo con el Proceso Servicios de Salud se identificaron 5 escenarios de intercambio de información. | 100% | Documentar el Plan de Servicios de intercambio de información | De acuerdo a las mesas de trabajo Realizadas en el ministerio de TIC´S, sobre el acompañamiento del levantamiento de informacion sobre escenarios de Interoperabilidad, se ha asistido a 3 mesas de trabajos en las cuales se formularon actividades que se desarrollaran en 3 etapas en compañia del ministerio del cual nos encontramos a la espera del diagnostico por parte del funcionario que le realizara el acompañamiento a la entidad. | 100% | N/A |  |  | Ejecutar el Plan de Servicios de intercambio de información | Ejecutar el Plan de Servicios de intercambio de información | Ejecutar el Plan de Servicios de intercambio de información | GESTIÓN TIC´S |  |  |  | Ejecutar el Plan de Servicios de intercambio de información |  |  | GESTIÓN TIC´S |  | N/A, A la fecha del seguimiento la entidad se encuentra asistiendo a las mesas de trabajo realizadas por el Ministerio de las TICS sobre el levantamiento de información en cumplimiento de las metodologias establecidas por el mismo. | N/A | GESTIÓN TIC´S
| Mapa de riesgos de corrupción y las medidas para mitigarlos |  | SER MODELO DE GESTIÓN | 2) TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO | Formular y ejecutar el Plan de Anticorrupción y atención al ciudadano | Plan Anual de Anticorrupción formulado y (ejecutado | Formulación y ejecución al Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Realizar la Formulación al Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Se realizó formulación del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano, adoptando la nueva verdsión del DAFP donde se incluyen nuevos componentes, el dia 31 de marzo se realizó publicación en la intranet y pag web de la entidad | 100% | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO / MEDICIÓN Y MEJORA | N/A | Se evidencia cumplimiento en la formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2016. el mismo se encuentra publicado en la intranet y pagina web del FPS (http://www.fps.gov.co/planeacion_gestion_control/planes_programas/plan_anticorrupcion) | 100% | Ejecutar el Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Se ejecutó acorde a las fechas establecidad en cada uno de los compponentes del plan anticorrupción y de atención al ciudadano las actividades formuladas y en responsabilidad de los procesos Direccionamiento Estrategico y Medición y Mejora. Esta información se puede evidencia consultando la matriz del plan anticorrupción publicado en la pag web | 100% | N/A |  |  | Ejecutar el Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO / MEDICIÓN Y MEJORA |  |  |  | Ejecutar el Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  |  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO / MEDICIÓN Y MEJORA |  | De acuerdo al seguimiento realizado por la Oficina de Control en el mes de mayo de 2016, se presentaron dificultades en el cumplimiento de algunas actividades, se espera a la citacion del comité institucional de desarrollo administrativo para la toma de acciones de mejora. | 50% | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO / MEDICIÓN Y MEJORA
|  |  | MANTENER UN SISTEMA DE INFORMACIÓN EN LÍNEA CONFIABLE PARA TODOS LOS USUARIOS DEL FPS Y CIUDADANOS, QUE PERMITA UNA RETROALIMENTACIÓN CONSTANTE |  | Disponer la información para dar cumplimiento a Ley 1712 de 2014 | Información publicada según Ley 1712 | No de actualizaciones de información realizadas en la pagina web / No de actualizaciones requeridas | No de actualizaciones de información realizadas en la pagina web / No de actualizaciones requeridas | Mediante correos electronico jhona@fondo de fechas del 02 de Febrero del 2016 y el 2 de Marzo del 2016 fue enviado para publicacion toda la informacion correspondiente para darle cumplimiento a la ley 1712. | 100% | GESTIÓN SERVICIOS DE SALUD | N/A | Se evidencia la publicación en la pagina web del FPS http://www.fps.gov.co/servicios_salud/agendas_abiertas, los indicadores de calidad en atención a la circular unica semestral y circular 056 trimestral. | 100% | No de actualizaciones de información realizadas en la pagina web / No de actualizaciones requeridas | El dia 04 de Mayo del 2016 se envio a la cuenta publicaciones @fps la actualizacion de los datos de indicadores de calidad corresponidentes al primer trimestre del 2016 cuya fecha limite de envio al ministerio era 02 de Mayo del 2016 una vez quedo aprobado por la plataforma de la SUPERSALUD. SE PUEDE EVIDENCIAR EN EL CORREO ELECTRONICO jhona@fondo y en la pagina Web del Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales | 100% | N/A |  |  | No de actualizaciones de información realizadas en la pagina web / No de actualizaciones requeridas |  |  | GESTIÓN SERVICIOS DE SALUD |  |  |  | No de actualizaciones de información realizadas en la pagina web / No de actualizaciones requeridas |  |  | GESTIÓN SERVICIOS DE SALUD |  | A la fecha del seguimiento se evidencia publicación en la web, los indicadores de calidad correspondiente al primer trimestre de 2016. http://www.fps.gov.co/index.php?idcategoria=4361 | 100% | GESTIÓN SERVICIOS DE SALUD
[9 empty] | El proceso ha dado cumplimiento a las publicaciones de la Ley 1712, de acuerdo con los correos electrónicos de fecha 26 de enero, 15,16,17,18 y 30 de marzo de 2.016 respectivamente, remtidos a los correos : publicaciones@fondo, con copia a demaf@fondo y mauriciov@fondo. | 100% | GESTIÓN PRESTACIONES ECONÓMICAS | N/A | Se evidencia publicación en la pagina web de la información suministrada por el proceso de Prestaciones Economicas http://www.fps.gov.co/informacion_ciudadano/te_puede_interesar. |  |  | Durante el segundo trimestre del 2016 se ordeno la publicacion mensual de los tramites efectuados en dicho periodo y se ordeno la publicacion de los tiempos de respuesta a los diferentes tramites, evidencia que se encuentra en la pagina web del fondo y correos electronicos de fecha 25 de Abril del 2016, 27 de Mayo del 2016 y 30 de Junio del 2016. | 100% | N/A | [5 empty] | GESTIÓN PRESTACIONES ECONÓMICAS | [6 empty] | GESTIÓN PRESTACIONES ECONÓMICAS |  | A la fecha del seguimiento se evidencia publicación en la web de los informes mensuales de tramites efectualdos por prestaciones economicas http://www.fps.gov.co/informacion_ciudadano/te_puede_interesar | 100% | GESTIÓN PRESTACIONES ECONÓMICAS
[9 empty] | Se realIzó la revisión del link Transparecia y Acceso a la Infromación y solicito la publicación del Informe al Congreso, Cuenta de la CGR, Informe de Gestión, Objetivos Estratégicos, Plan Estratégico Sectorial e Institucional | 100% | DRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | N/A | Se evidencia cumplimiento en cuanto a las publicaciones realizadas por el proceso las cuales se encuentran en la pagina web en el link de transparencia y acceso a la información. | 100% |  | Se publico en la pagina web e intranet el seguimiento realizado al Plan de Fortalecimiento del SIG bimestre marzo - abril 2016, al igual que tambien se publico en la pagina web e intranet la formulación I del Plan de Fortalecimiento del SIG; se realizó publicación de la formulación seguimiento del primer cuatrimestre del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en la pag web | 100% | N/A | [5 empty] | DRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [6 empty] | DRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO |  | A la fecha del seguimiento se evidencia la publicación de la formulacion del plan anticorrupción y de atención al ciudadano y del Plan de Fortalecimiento del SIG. http://www.fps.gov.co/index.php?idcategoria=3786 | 100% | DRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
[9 empty] | El proceso de Atencion al ciudadano hizo la publicación de los INFORME GENERAL DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y DENUNCIAS IV TRIMESTRE 2015 y el INFORME DE MEDICION DE LA SATISFACCION AL CIUDADANO IV TRIMESTRE 2015 el dia 22/01/2016 esto se puede evidenciar en los link planteados http://www.fps.gov.co/recursos_user/Informes/infoPQRSDIVtrimestre2015.pdf; http//http://www.fps.gov.co/recursos_user/Informes/INFO%20MEDICION%20IV%20trimestre2015.pdf | 100% | ATENCIÓN AL CIUDADANO | N/A | Se evidencia la publicación de los informes generados por la oficina de atención al ciudadano asi: INFORME GENERAL DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y DENUNCIAS IV TRIMESTRE 2015. INFORME DE MEDICION DE LA SATISFACCION AL CIUDADANO IV TRIMESTRE 2015; a traves de los link: http://www.fps.gov.co/recursos_user/Informes/infoPQRSDIVtrimestre2015.pdf; http//http://www.fps.gov.co/recursos_user/Informes/INFO%20MEDICION%20IV%20trimestre2015.pdf | 100% |  | El proceso de Atención al Ciudadano solicito las publicaciones de las politicas de Operación el dia 10/06/2016, El informe de PQRSD IV y I Trimestre 2015 Y 2016 el dia 22/01/2016, 21/04/2016 y el Informe de Encuestas de Satisfaccion IV y I Trimestre 2015, 2016 el dia 22/01/2016, 21/04/201 Esto se puede evidenciar en el computador del funcionario encargado. | 100% | N/A | [5 empty] | ATENCIÓN AL CIUDADANO | [6 empty] | ATENCIÓN AL CIUDADANO |  | A la fecha del seguimiento se evidencia la publicación del informe de PQRDS correspondiente al primer trimestre de 2016 en la pagina web del FPS. http://www.fps.gov.co/recursos_user/Informes/InfoPQRSDItrimestre2016.pdf | 100% | ATENCIÓN AL CIUDADANO
[9 empty] | N/A Periodo evaluar | N/A | GESTIÓN BIENES TRANSFERIDOS | N/A | N/A | N/A |  | NO PRESENTO REPORTO |  | N/A | [5 empty] | GESTIÓN BIENES TRANSFERIDOS | [6 empty] | GESTIÓN BIENES TRANSFERIDOS |  | N/A | N/A | GESTIÓN BIENES TRANSFERIDOS
[9 empty] | El Plan de adquisiciones de Bienes, Servicios y Obra de la vigencia 2016, se realizó y se público, en las paginas del Fondo y en SECOP - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE (http://www.fps.gov.co/contratacion/plan_adquisiciones, LINK: SECOP) | 100% | GESTIÓN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | N/A | Se evidencia la publicación del Plan de adquisiciones de Bienes, Servicios y Obra de la vigencia 2016, en las paginas del FPS y en SECOP - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE (http://www.fps.gov.co/contratacion/plan_adquisiciones, LINK: SECOP). | 100% |  | NO PRESENTO REPORTO | [7 empty] | GESTIÓN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | [6 empty] | GESTIÓN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS |  | Se evidencia la publicación del Plan de adquisiciones de Bienes, Servicios y Obra de la vigencia 2016 actualizado el 16/05/2016, en la pagina del FPS y en SECOP - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE (http://www.fps.gov.co/contratacion/plan_adquisiciones, LINK: SECOP). | 100% | GESTIÓN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
[9 empty] | Durante el 1ER Trimestre se realizaron CUATRO (4) solicitudes de Publicaciones a la página web de la entidad, las cuales fueron atendidas al 100% por parte de la Oficina Asesora de Planeación. * Solicitud publicación link talento humano 08/01/2016 * Solicitud publicación y actualización información miníma a publicar link Talento Humano 25/02/2016 * Solicitud publicación link talento humano 18/03/2016 *Solicitud publicación link talento humano 31/03/2016, EVIDENCIAS en correos electrónicos y la Web. | 100% | GESTIÓN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | N/A | Se evidencia en la pagina web del FPS las publicaciones solicitadas por la oficina de Talento Humano dando cumplimiento a lo establecido por la ley 1712. | 100% |  | Durante el 2do trimestre se realizaron DOS (2) solicitudes de Publicaciones a la página web de la entidad, las cuales fueron atendidas al 100% por parte de la Oficina Asesora de Planeación. * Solicitud publicación Link Talento Humano 13/05/2016 * Solicitud publicación Link Talento Humano 30/06/2016 EVIDENCIAS en correos electrónicos y la Web. | 100% | [6 empty] | GESTIÓN TALENTO HUMANO | [6 empty] | GESTIÓN TALENTO HUMANO |  | Se evidencia publicación en la pagina web http://www.fps.gov.co/index.php?idcategoria=3786 cumplimiento y oportunidad en la informacion correspondiente al proceso. | 100% | GESTIÓN TALENTO HUMANO
[9 empty] | El Grupo Interno de Trabajo de Contabilidad envío a publicar los estados financieros mediante correo elctrónico del 07 de marzo de 2016, cuanta andream@fondo y memorando GCO - 20164200028143. Grupo Interno de Trabajo Tesorería: No aplica Subdirección Financiera:Durante el I trimestre de 2016, encuentran publicados en la página WEB de FPS.gov.co: a) El presupuesto general asignado para la vigencia 2015, desde 31-ene-15. b) La ejecución presupuestal histórica anual hasta 31-Dic-15 inclusive. | 100% | GESTIÓN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | N/A | Se evidencia la publicación de las dependencias del proceso Recursos Financieros asi: Grupo Interno de Trabajo de Contabilidad envío a publicar los estados financieros mediante correo elctrónico del 07 de marzo de 2016, cuanta andream@fondo y memorando GCO - 20164200028143. Grupo Interno de Trabajo Tesorería: No aplica Subdirección Financiera:Durante el I trimestre de 2016, encuentran publicados en la página WEB de FPS.gov.co: a) El presupuesto general asignado para la vigencia 2015, desde 31-ene-15. b) La ejecución presupuestal histórica anual hasta 31-Dic-15 inclusive. | 100% |  | NO PRESENTO REPORTO | [7 empty] | GESTIÓN RECURSOS FINANCIEROS | [6 empty] | GESTIÓN RECURSOS FINANCIEROS |  | De acuerdo al seguimiento realizado a la pagina web http://www.fps.gov.co/informacion_contable_financiera/estados_financieros, no se evidencia publicaciones por parte del proceso recursos Financieros. | 0% | GESTIÓN RECURSOS FINANCIEROS
[9 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | GESTIÓN COBRO | [6 empty] | GESTIÓN COBRO |  | N/A | N/A | GESTIÓN COBRO
[9 empty] | En el primer trimestre de 2016, se publicaron cinco (5) Invitaciones Publicas y una (1) Selección Abreviada de Menor Cuantia. Se evidencia en la pagina www.contratos.gov.co y www.fps.gov.co. | 100% | ASISTENCIA JURÍDICA | N/A | En el primer trimestre de 2016, se publicaron cinco (5) Invitaciones Publicas y una (1) Selección Abreviada de Menor Cuantia. Se evidencia en la pagina www.contratos.gov.co y www.fps.gov.co. | 100% |  | En el II trimestre de 2016, se publicaron 6 procesos contractuales de la siguiente manera: (3) invitaciones publicas, (1) Seleccion Abreviada Subasta Inversa, (1) Concurso de meritos, (1) Licitación Publica. Evidencia pagina www.colombiacompra.gov.co. Y se envió a publicar 123 contratos celebrados mensualmente. En el mes de Abril (44) contratos, Mayo (77) contratos y en el mes de Junio (2) contratos. Evidencia www.fps.gov.co, pestaña contratación, link contratos ejecutados, enlace Contratos Ejecutados Fondo de Pasivo Social Ferrocarriles Nacionales de Colombia. | 100% | N/A | [5 empty] | ASISTENCIA JURÍDICA | [6 empty] | ASISTENCIA JURÍDICA |  | Se evidencia que durante el II trimestre de 2016, se publicaron 6 procesos contractuales de la siguiente manera: (3) invitaciones publicas, (1) Seleccion Abreviada Subasta Inversa, (1) Concurso de meritos, (1) Licitación Publica. Evidencia pagina www.colombiacompra.gov.co. Y se envió a publicar 123 contratos celebrados mensualmente. En el mes de Abril (44) contratos, Mayo (77) contratos y en el mes de Junio (2) contratos. Evidencia www.fps.gov.co, pestaña contratación, link contratos ejecutados, enlace Contratos Ejecutados Fondo de Pasivo Social Ferrocarriles Nacionales de Colombia. | 100% | ASISTENCIA JURÍDICA
[9 empty] | Para el primer trimestre no se ha actualizado ningún documento para publicar en página de la entidad | 0% | GESTIÓN DOCUMENTAL | Revisar todos los documentos para que se encuentren bien publicados en la página de la entidad | Incumplimiento de las publicaciones a realizar por parte del Gestión Documental. | 0% |  | EL PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL SE ENCUENTRA REALIZANDO LA ACTUALIZACION DEL PGD, LA POLITICA DE GESTION DOCUMENTAL, REALIZANDO EL LISTADO DEL INVENTARIO DOCUEMNTAL DEACUERDO A LAS TRANFERENCIAS PRIMARIAS. SE EVIDENCIA | 100% | [6 empty] | GESTIÓN DOCUMENTAL | [6 empty] | GESTIÓN DOCUMENTAL |  | A la fecha del seguimiento no se evidencia publicación en la pagina web del FPS, incumpliendo lo establecido en la Ley 1712. | 0% | GESTIÓN DOCUMENTAL
[9 empty] | Se realizo actualizacion del link de transparencia y acceso a la informacion el la pagina web de la entidad de acuerdo a la informacion suministrada por los procesos | 100% | GESTIÓN TIC´S | N/A | El proceso de TICS realiza constantemente revisión de los link de acceso a la información | 100% |  | se realizo actualizacion del link de transparencia y acceso a la informacion el la pagina web de la entidad de acuerdo a la informacion suministrada por los procesos y se ubico un link directo desde inicio de la pagina web. | 100% | N/A | [5 empty] | GESTIÓN TIC´S | [6 empty] | GESTIÓN TIC´S |  | Se evidencia publicación del Link de transparencia y acceso a la información en la pagina web del FPS. | 100% | GESTIÓN TIC´S
[9 empty] | Se público el seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional y Plan de Manejo de informacion que se puede evidenciar en la pagina web www. FPS.gov.co, en el link informacion al ciudadano/ Transparencia y acceso a la informacion / Planes / Planes de Mejoramiento. | 100% | GESTIÓN TIC´S | N/A | Se evidencia publicacion en la pagina web de los seguimiento de los diferentes planes institucionales http://www.fps.gov.co/index.php?idcategoria=4376&ne&inf=0 | 100% |  | Se realizó por parte del proceso de medición y Mejora la publicación del Plan de mejoramiento Instituiconal y los indicadores de gestión en la pag web de la entidad. | 100% | [6 empty] | MEDICIÓN Y MEJORA | [6 empty] | MEDICIÓN Y MEJORA |  | A la fecha del seguimiento se evidencia que se realizo actualización de la publicación del Plan de Mejoramiento Institucional , Plan de Manejo de Riesgos de acuerdo a las modificaciones realizadas al interior de la entidad. http://www.fps.gov.co/index.php?idcategoria=3786. | 100% | MEDICIÓN Y MEJORA
[9 empty] | El proceso Seguimiento y Evaluación Independiente realizó la publicación del informe pormenorizado del estado de control interno Ley 1474, correspondiente al periodo nov 2015 - marzo 2016;dando cumplimiento a los establecido en la Ley 1712. (http://www.fps.gov.co/index.php?idcategoria=4505) | 100% | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | N/A | El proceso Seguimiento y Evaluación Independiente realizó la publicación del informe pormenorizado del estado de control interno Ley 1474, correspondiente al periodo nov 2015 - marzo 2016;dando cumplimiento a los establecido en la Ley 1712. (http://www.fps.gov.co/index.php?idcategoria=4505) | 100% |  | Durnte el II trimestre de 2016, el Grupo de Trabajo Control interno solicito la publicacion en la pagina WEB del FPS asi: ABRIL: Seguimiento al plan estategico sectorial, plan de manejo de riesgos y plan de mejoramiento correspondientes al primer trimestre de 2016. http://www.fps.gov.co/index.php?idcategoria=3786. MAYO: Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Plan de Fortalecimiento del SIG http://www.fps.gov.co/index.php?idcategoria=3786. | 100% | N/A | [5 empty] | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | [6 empty] | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE |  | El proceso Seguimiento y Evaluación Independiente realizó la publicación: Seguimiento al plan estategico Institucional , plan de manejo de riesgos y plan de mejoramiento correspondientes al primer trimestre de 2016. http://www.fps.gov.co/index.php?idcategoria=3786. MAYO: Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Plan de Fortalecimiento del SIG http://www.fps.gov.co/index.php?idcategoria=3786. | 100% | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
| Elaboración del documento de evaluación del proceso de Rendición de Cuentas |  | SER MODELO DE GESTIÓN |  | Implementar estrategias de Rendición de cuentas | Estrategia de Rendición de Cuentas ejecutada | Estrategia de Rendición de Cuentas | Diseñar la estrategia para la Rendición de Cuentas a la Ciudadanía | Se diseñó estrategia de Rendición de Cuentas de la entidad, la misma fue publicada el dia 31 de Marzo en la intranet y pag web de la entidad. | 100% | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO / GESTIÓN SERVICIOS DE SALUD / GESTIÓN PRESTACIONES ECONOMICAS / ATENCIÓN AL CIUDADANO | N/A | Se evidencia publicacion en la pagina web http://190.60.243.34/downloads/POLITICA_RENDICION_CUENTAS_FPS_2016.pdf, de la politica de rendicion de cuentas; a la fecha del seguimiento se encuentra en desarrollo la estrategia para la aplicación de la misma por parte de los procesos misionales. | 50% | Cumplir con la estrategía de Rendición de Cuentas | Direccionamiento Estratégico: Se ejecutó acorde a las fechas establecidad en el componente rendición de cuentas del plan anticorrupción y de atención al ciudadano las actividades formuladas y en responsabilidad de la oficina de Planeación y sistemas. Esta información se puede evidencia consultando la matriz del plan anticorrupción publicado en la pag web | 100% | N/A |  |  | Cumplir con la estrategía de Rendición de Cuentas | Cumplir con la estrategía de Rendición de Cuentas | Cumplir con la estrategía de Rendición de Cuentas | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO / GESTIÓN SERVICIOS DE SALUD / GESTIÓN PRESTACIONES ECONOMICAS / ATENCIÓN AL CIUDADANO | Cumplir con la estrategía de Rendición de Cuentas | Cumplir con la estrategía de Rendición de Cuentas | Cumplir con la estrategía de Rendición de Cuentas | Cumplir con la estrategía de Rendición de Cuentas |  |  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO / GESTIÓN SERVICIOS DE SALUD / GESTIÓN PRESTACIONES ECONOMICAS / ATENCIÓN AL CIUDADANO |  | N/A, a la fecha del seguimiento la estrategia de rendicion de cuentas de los procesos misionales se encuentra en elaboración. | N/A | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO / GESTIÓN SERVICIOS DE SALUD / GESTIÓN PRESTACIONES ECONOMICAS / ATENCIÓN AL CIUDADANO
[16 empty] | Gestión Servicios de Salud: En el segundo trimestre del año 2016 fueron realizados mensuales los comité locales. .Y se estipulo la fecha para la realización del comité regiona SE PUEDE EVIDENCIAR EN LA CARPETA INDICADORES TRIMESTRALES CON TRD 340 - 5306. Evidencia que se encuentra publicada en la pagina WEB de la entidad. | 100% | N/A | [14 empty] | N/A, a la fecha del seguimiento la estrategia de rendicion de cuentas de los procesos misionales se encuentra en elaboración. | N/A
[16 empty] | Gestión Prestaciones Económicas: dentro de las estrategias implementadas el proceso mensualmente rinde cuentas de su Gestion Estadisticas y es publicada en la pagina web de la Entidad. Asi mismo se tiene previsto la realizacion de un comité anual de evaluacion de Gestion de Prestaciones Economicas el cual se señalo como Fecha el dia Jueves 8 de Septiembre del 2016 con la participacion de todas las agremiaciones pensionales del pais. | N/A | N/A | [14 empty] | N/A, el comité para realizar la rendicion de cuentas se encuentra programado para el II semestre de 2016. | N/A
[16 empty] | Atención al Ciudadano: El proceso de atencion al ciudadano esta realizando una encuesta a los usuarios para saber que temas de interes le gustaria que se trataran de acuerdo a las necesidades que ellos mismos sugieren y el resultado que arroje las encuestas se procedera a ejecutar la actividad. ademas el proceso realizo la capacitacion sobre las herramientas tecnologicas por medio de los folletos de tramites y servcios virtuales el dia 31 de marzo en el Club Social de Ferrodiario a los usuarios esto se puede evidenciar en el acta No. 13 en la carpeta 220-5202 Capacitacion y socializacion | 55% | N/A | [14 empty] | N/A, a la fecha del seguimiento la estrategia de rendicion de cuentas de los procesos misionales se encuentra en elaboración. | N/A
| Elaboración del documento de evaluación del proceso de Rendición de Cuentas |  | SER MODELO DE GESTIÓN |  | Disposición de información para el acceso y consulta de la ciudadanía | Portal web disponible para consultas de información institucional y de servicios | documento de evaluación del proceso de Rendición de Cuentas | Cumplir con la estrategía de Rendición de Cuentas | Se diseñó estrategia de Rendición de Cuentas de la entidad, la misma fue publicada el dia 31 de Marzo en la intranet y pag web de la entidad. | N/A | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO / GESTIÓN SERVICIOS DE SALUD / GESTIÓN PRESTACIONES ECONOMICAS / ATENCIÓN AL CIUDADANO | N/A | N/A, | N/A | Cumplir con la estrategía de Rendición de Cuentas | Gestión Servicios de Salud: No aplica ya que se realizaran las encuestas despues de realizados los comites locales regionales | N/A | N/A |  |  | Cumplir con la estrategía de Rendición de Cuentas |  |  | GESTIÓN TIC´S / GESTIÓN SERVICIOS DE SALUD / GESTIÓN PRESTACIONES ECONOMICAS / ATENCIÓN AL CIUDADANO |  |  |  | Cumplir con la estrategía de Rendición de Cuentas |  |  | GESTIÓN TIC´S / GESTIÓN SERVICIOS DE SALUD / GESTIÓN PRESTACIONES ECONOMICAS / ATENCIÓN AL CIUDADANO |  | N/A, a la fecha del seguimiento la Encuesta se encuentra en elaboración. | N/A | GESTIÓN TIC´S / GESTIÓN SERVICIOS DE SALUD / GESTIÓN PRESTACIONES ECONOMICAS / ATENCIÓN AL CIUDADANO
[16 empty] | Gestión Prestaciones Económicas: Como se tiene previsto la realizacion de un comité anual de evaluacion de Gestion de Prestaciones Economicas el cual se señalo como Fecha el dia Jueves 8 de Septiembre del 2016 con la participacion de todas las agremiaciones pensionales del pais, ese dia se suscribira un acta por los participantes por los participantes donde se definiran los compromisos y acuerdos con las asociaciones | N/A | N/A | [14 empty] | N/A, el comité para realizar la rendicion de cuentas se encuentra programado para el II semestre de 2016. | N/A
[16 empty] | Atención al Ciudadano: El proceso realizo un Formato de encuestas para realizar en los eventos de las organizaciones de pensionados como mecanismo de evaluacion del proceso de rendicion de cuentas el cual se encuentra en revision tecnica desde el dia 27/06/2016, esto se puede evidenciar en la carpeta de apoyo del funcionario encargado. | 20% | N/A | [14 empty] | N/A, a la fecha del seguimiento la Encuesta se encuentra en elaboración. | N/A
| Identificación de experiencias y buenas practicas de participación ciudadana en la entidad |  | SER MODELO DE GESTIÓN |  | Disposición de información para el acceso y consulta de la ciudadanía | Portal web de consulta y con disponibilidad para interacción de la ciudadanía | Identificación de experiencias y buenas practicas de participación ciudadana en la entidad | Cumplir con la estrategía de Rendición de Cuentas | Se diseñó estrategia de Rendición de Cuentas de la entidad, la misma fue publicada el dia 31 de Marzo en la intranet y pag web de la entidad. | N/A | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO / GESTIÓN SERVICIOS DE SALUD / GESTIÓN PRESTACIONES ECONOMICAS / ATENCIÓN AL CIUDADANO | N/A | N/A | N/A | Cumplir con la estrategía de Rendición de Cuentas | No aplica ya que se realizaran las encuestas despues de realizados los comites locales regionales | N/A | N/A |  |  | Cumplir con la estrategía de Rendición de Cuentas |  |  | GESTIÓN TIC´S / GESTIÓN SERVICIOS DE SALUD / GESTIÓN PRESTACIONES ECONOMICAS / ATENCIÓN AL CIUDADANO |  |  |  | Cumplir con la estrategía de Rendición de Cuentas |  |  | GESTIÓN TIC´S / GESTIÓN SERVICIOS DE SALUD / GESTIÓN PRESTACIONES ECONOMICAS / ATENCIÓN AL CIUDADANO |  | N/A, esta actividad depende del cumplimiento de la elaboración de las encuestas. | N/A | GESTIÓN TIC´S / GESTIÓN SERVICIOS DE SALUD / GESTIÓN PRESTACIONES ECONOMICAS / ATENCIÓN AL CIUDADANO
| en blanco |  | MANTENER UN SISTEMA DE INFORMACIÓN EN LÍNEA CONFIABLE PARA TODOS LOS USUARIOS DEL FPS Y CIUDADANOS, QUE PERMITA UNA RETROALIMENTACIÓN CONSTANTE |  | Disponer la información para dar cumplimiento a Ley 1712 de 2014 | Link de interacción cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 | Link de interacción cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 | Revisar trimestralmente la disponibilidad del link Tramites y Servicios | En la pagina web de la entidad se encuentra funcionando correctamente el link de tramites y servicios. Link Trámites y Servicios | 100% | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO / GESTIÓN SERVICIOS DE SALUD / GESTIÓN PRESTACIONES ECONOMICAS / ATENCIÓN AL CIUDADANO | N/A | El proceso de TICS revisa constantemente la disponibilidad de los link de tramites y servicios del FPS. | 100% | Revisar trimestralmente la disponibilidad del link Tramites y Servicios | en la pagina web de la entidad se encuentra funcionando correctamente el link de tramites y servicios | 100% | N/A |  |  | Revisar trimestralmente la disponibilidad del link Tramites y Servicios |  |  | GESTIÓN TIC´S |  |  |  | Revisar trimestralmente la disponibilidad del link Tramites y Servicios |  |  | GESTIÓN TIC´S |  | A la fecha del seguimiento el proceso de TICS realiza monitoreos constantes al funcionamiento del link Tramites y Servicios de la pagina web del FPS. | 100% | GESTIÓN TIC´S
| en blanco |  | MANTENER UN SISTEMA DE INFORMACIÓN EN LÍNEA CONFIABLE PARA TODOS LOS USUARIOS DEL FPS Y CIUDADANOS, QUE PERMITA UNA RETROALIMENTACIÓN CONSTANTE |  | Disponer Inventario de Activos de Información para la apertura de datos | Publicar inventario activos datos abiertos | Actualización del inventrio de activos de datos abiertos | Realizar la actualización de activos de datos abiertos | El proceso Gestión Servicios de salud (afiliaciones) envio a través de correo electrónico los datos abierto a publicar, se solicito cuenta de usuario ante el sorporteccc@gobiernoenliea.gov.co. Este cargue se realiza semestral, por tal motivo no aplica para el reporte de este trimesrtre. | N/A | GESTIÓN TIC´S | N/A | N/A, teniendo en cuenta que el cargue se realiza semestralmente | N/A | Realilzar el seguimiento a los activos de datos de información | No aplica para este trimestre. El Ministerio de TIC´s informo a tarvéz de correo electónico que se encuentra en migración la plataforma de datos abiertos por tal motov se esta a la espera de capacitacion sobre el manejo de la nueva aplicación web. | N/A | N/A |  |  | Realilzar el seguimiento a los activos de datos de información | Realilzar el seguimiento a los activos de datos de información | Realilzar el seguimiento a los activos de datos de información | GESTIÓN TIC´S |  |  |  | Realilzar el seguimiento a los activos de datos de información |  |  | GESTIÓN TIC´S |  | No aplica para este trimestre. El Ministerio de TIC´s informo a tarvéz de correo electónico que se encuentra en migración la plataforma de datos abiertos por tal motov se esta a la espera de capacitacion sobre el manejo de la nueva aplicación web. | N/A | GESTIÓN TIC´S
|  |  | SER MODELO DE GESTIÓN | 3) TALENTO HUMANO | Implementar y evaluar el Plan Estratégico de Recursos Humanos | Plan formulado y monitoreado | Plan Estratégico de Recursos Humanos adoptado | Elabortar el Diagnóstico del estado del proyecto del Plan Estratégico de Recursos Humanos | Durante este trimetre se realizó documento diagnostico del Estado del proyecto del PLAN ESTRATEGICO DE RECURSOS HUMANOS-FPS, presentado por un contratista durante el año 2014-2015. evidencia en 2107101 programas de capacitación, formación y bienestar Social | 100% | GESTIÓN TALENTO HUMANO | N/A | Se realizo la documentación diagnostico del Estado del proyecto del PLAN ESTRATEGICO DE RECURSOS HUMANOS-FPS, presentado por un contratista durante el año 2014-2015. evidencia en 2107101 programas de capacitación, formación y bienestar Social | 100% | Formular el Plan de trabajo para ajustar el proyecto del Plan Estratégico de Recursos Humanos a los lineamientos del DAFP. | Durante el 2do trimestre se realizó la formulación del Plan de trabajo para ajustar el proyecto del PLAN ESTRATEGICO DE RECURSOS HUMANOS-FPS, de acuerdo con lineamientos del DAFP. Evidencias 2107101 programas de capacitación, formación y bienestar Social | 100% | N/A |  |  | Plan de trabajo para ajustar el proyecto del Plan Estratégico de Recursos Humanos a los lineamientos del DAFP. |  |  | GESTIÓN TALENTO HUMANO |  |  |  | Ejecutar Plan de trabajo para ajustar el proyecto del Plan Estratégico de Recursos Humanos a los lineamientos del DAFP. |  |  | GESTIÓN TALENTO HUMANO |  | Se evidencia que durante el 2do trimestre se realizó la formulación del Plan de trabajo para ajustar el proyecto del PLAN ESTRATEGICO DE RECURSOS HUMANOS-FPS, de acuerdo con lineamientos del DAFP. Evidencias 2107101 programas de capacitación, formación y bienestar Social | 100% | GESTIÓN TALENTO HUMANO
| Implementación y Mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad |  | SER MODELO DE GESTIÓN |  | Implementar y evaluar el Plan Anual de Vacantes | Plan_Anual_de_Vacantes actualizado | Plan_Anual_de_Vacantes actualizado | Actualizar el Plan Anual de vacantes según necesidad | Durante el primer trimestre se presentó la necesidad de actualización del plan anual de vacantes del FPS, así: 1) Como resultado de la vinculación de cargos de planta de la entidad, realizados con asesoría del DAFP, se vincularon los funcionarios que ocupan cargos en nombramiento provisional y 2) Se desvinculó un funcionario que renunció al cargo de Profesional Especializado grado 14, por reconocimiento de pensión y 3) Se vinculó un funcionario en el cargo Profesional Especializado grado 14, que fue nombrado con carácter provisional en esa vacante definitiva.Evidencia Informe a entidaades reportes sigep-2105301-2016 | 100% | GESTIÓN TALENTO HUMANO | N/A | Se evidencio la actualización del plan anual de vacantes del FPS, así: 1) Como resultado de la vinculación de cargos de planta de la entidad, realizados con asesoría del DAFP, se vincularon los funcionarios que ocupan cargos en nombramiento provisional y 2) Se desvinculó un funcionario que renunció al cargo de Profesional Especializado grado 14, por reconocimiento de pensión y 3) Se vinculó un funcionario en el cargo Profesional Especializado grado 14, que fue nombrado con carácter provisional en esa vacante definitiva.Evidencia Informe a entidaades reportes sigep-2105301-2016 | 100% | Actualizar el Plan Anual de vacantes según necesidad | Durante el segundo trimestre se presentó la necesidad de actualización del plan anual de vacantes del FPS, así: 1) Se vinculó un funcionario en el cargo Profesional Especializado grado 14 y 2) Se termino encargo a un funcionario en el cargo Tecnico Administrativo Grado 16 y 3) Se encargo a un funcionario en el cargo Tecnico Administrativo Grado 16 y 4)Se encargo a un funcionario en el cargo Secretario Ejecutivo Grado 23. Evidencia Informe a entidades reportes sigep-2105301-2016 | 100% | N/A |  |  | Actualizar el Plan Anual de vacantes según necesidad |  |  | GESTIÓN TALENTO HUMANO |  |  |  | Actualizar el Plan Anual de vacantes según necesidad |  |  | GESTIÓN TALENTO HUMANO |  | Durante el segundo trimestre se presentó la necesidad de actualización del plan anual de vacantes del FPS, así: 1) Se vinculó un funcionario en el cargo Profesional Especializado grado 14 y 2) Se termino encargo a un funcionario en el cargo Tecnico Administrativo Grado 16 y 3) Se encargo a un funcionario en el cargo Tecnico Administrativo Grado 16 y 4)Se encargo a un funcionario en el cargo Secretario Ejecutivo Grado 23. Evidencia Informe a entidades reportes sigep-2105301-2016 | 100% | GESTIÓN TALENTO HUMANO
|  |  | SER MODELO DE GESTIÓN |  | Implementar y evaluar el Plan Anual de Capacitación | Plan_Anual_de_Capacitacion ejecutado | Plan Institucional de Capacitación 2016 | Elaborar y aprobar Plan Institucional de Capacitación 2016 Ejecutar el Cronograma de capacitación 2016. | El Plan Institucional de Capacitación 2016, fue elaborado por el Proceso Gestión Talento Humano con los aportes de los integrantes de la Comisión de Personal y aprobado por el Director General el día:30/03/2016 y se encuentra publicado en las páginas WEB e INTRANET. 2107101 - PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN 2016 | 100% | GESTIÓN TALENTO HUMANO | N/A | El Plan Institucional de Capacitación 2016, fue elaborado por el Proceso Gestión Talento Humano con los aportes de los integrantes de la Comisión de Personal y aprobado por el Director General el día:30/03/2016 y se encuentra publicado en las páginas WEB e INTRANET. Se evidencia la programacion y ejecucion del cronograma de capacitacion para el primer trimestre de la vigencia 2016, 2107101 - PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN 2016 | 100% | Ejecutar el Cronograma de capacitación 2016. | Durante el II trimestre de 2016, se desarrollaron catorce (14) eventos de capacitación, relacionados con los siguientes temas programados en el Cronograma General de Eventos de Capacitación de la presente vigencia: 1. ACTUALIZACIÓN NORMATIVIDAD: TOUR DE INNOVACIÓN: Comunidad Jurídica del Conocimiento, con el fin de fortalecer la defensa jurídica del Estado. 2. GESTIÓN MISIONAL: Programa Liquidador De Cuotas Partes Pensionales, Seminario De Actualización Normativa En Seguridad Social. 3. SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN MECI: CALIDAD: Seminario Auditorias De Calidad, Radicación y Devolución de recobros, 4. ATENCIÓN AL CIUDADANO Y ATENCIÓN AL CLIENTE INTERNO Y EXTERNO (TRÁMITES, SERVICIOS Y OTROS): Atención Al Cliente En Las Organizaciones 5. GESTIÓN DE TALENTO HUMANO: CATEDRA DE LA PAZ: Exposición Itinerante 6. GOBIERNO EN LÍNEA: Estrategia De Gobierno En Línea 7. REINDUCCIÓN: Programa de Gestión Documental ORFEO, Principios del Modelo Estándar de Control Interno, Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, Sistema Integral de Gestión, Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos, Taller SERVIDORES PÚBLICOS CONSTRUCTORES DE PAZ EVIDENCIA: 2107101- -PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION/2016 | 100% | N/A |  |  | Ejecutar el Cronograma de capacitación 2016. |  |  | GESTIÓN TALENTO HUMANO |  |  |  | Ejecutar el Cronograma de capacitación 2016. |  |  | GESTIÓN TALENTO HUMANO |  | Se evidencia que durante el II trimestre de 2016, se desarrollaron catorce (14) eventos de capacitación, relacionados con los siguientes temas programados en el Cronograma General de Eventos de Capacitación de la presente vigencia: 1. ACTUALIZACIÓN NORMATIVIDAD: TOUR DE INNOVACIÓN: Comunidad Jurídica del Conocimiento, con el fin de fortalecer la defensa jurídica del Estado. 2. GESTIÓN MISIONAL: Programa Liquidador De Cuotas Partes Pensionales, Seminario De Actualización Normativa En Seguridad Social. 3. SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN MECI: CALIDAD: Seminario Auditorias De Calidad, Radicación y Devolución de recobros, 4. ATENCIÓN AL CIUDADANO Y ATENCIÓN AL CLIENTE INTERNO Y EXTERNO (TRÁMITES, SERVICIOS Y OTROS): Atención Al Cliente En Las Organizaciones 5. GESTIÓN DE TALENTO HUMANO: CATEDRA DE LA PAZ: Exposición Itinerante 6. GOBIERNO EN LÍNEA: Estrategia De Gobierno En Línea 7. REINDUCCIÓN: Programa de Gestión Documental ORFEO, Principios del Modelo Estándar de Control Interno, Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, Sistema Integral de Gestión, Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos, Taller SERVIDORES PÚBLICOS CONSTRUCTORES DE PAZ EVIDENCIA: 2107101- -PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION/2016 | 100% | GESTIÓN TALENTO HUMANO
|  |  | SER MODELO DE GESTIÓN |  | Implementar y evaluar el Plan Anual de Bienestar e Incentivos | Planes de Bienestar e Incentivos Pecuniarios y No Pecuniarios 2016 aprobados y ejecutados | Planes de Bienestar e Incentivos Pecuniarios y No Pecuniarios 2016 aprobados y ejecutados | Elaborar y aprobar los Planes de Bienestar e Incentivos Pecuniarios y No Pecuniarios 2016 | Se elaboraron y aprobaron los PLANES DE BIENESTAR SOCIAL Y INCENTIVOS para la vigencia 2016, así: 1) Se elaboró y adoptó el Plan de Bienestar Social y fue publicado el día 16 de Marzo de 2016 en las páginas WEB e Intranet de la entidad. 2) Mediante la resolución No. 0272 del 29/02/2016, "Por la cual se establece el Plan Institucional de Incentivos para los empleados del Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia Vigencia 2016. Evidencia en TRD: 2107101 Programas de capacitación, formación y bienestar Social-2016 | 100% | GESTIÓN TALENTO HUMANO | N/A | Se elaboraron y aprobaron los PLANES DE BIENESTAR SOCIAL Y INCENTIVOS para la vigencia 2016, así: 1) Se elaboró y adoptó el Plan de Bienestar Social y fue publicado el día 16 de Marzo de 2016 en las páginas WEB e Intranet de la entidad. 2) Mediante la resolución No. 0272 del 29/02/2016, "Por la cual se establece el Plan Institucional de Incentivos para los empleados del Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia Vigencia 2016. Evidencia en TRD: 2107101 Programas de capacitación, formación y bienestar Social-2016 | 100% | Ejecutar los Planes de Bienestar | La Ejecución del Plan de Bienestar durante el II segundo trimestre/16 fue del 100%; por cuanto se ejecutó las actividades programada para dicho periodo: del Programa Reconocimiento de Ser, se realizó reconocimiento a la labor desempeñada por las secretarias de la entidad el día 26 de abril/2016; se realizó reconocimiento y homenaje a las madres de la entidad el día 09 de junio/2016; del Programa Deportivo y de Recreación, el día 20 de junio se dio inicio a las olimpiadas deportivas de la entidad dándose por culminado a la fecha la modalidad de futbol 5, masculino – Femenino; y del Programa para el Fortalecimiento de la vida familiar, se realizó la entrega de Treinta y tres (33) cupos para uso de programas deportivos y/o de formación para los hijos de los funcionarios que tengan entre los 0 y 18 años, de libre escogencia por parte del padre en tiempo y actividad (escuelas deportivas, Gimnasio, acondicionamiento físico, motricidad, torneos, asesoría deportiva, recreación, cultura y/o cursos de capacitación; así mismo, se ha realizado gestión para la celebración de ceremonias eucarísticas, las cuales han tenido participación de la población que presta sus servicios a la entidad. Evidencia en TRD: 2107101 Programas de capacitación, formación y bienestar Social-2016 | 100% | N/A |  |  | Ejecutar los Planes de Bienestar |  |  | GESTIÓN TALENTO HUMANO |  |  |  | Ejecutar los Planes de Bienestar e Incentivos Pecuniarios y No Pecuniarios 2016 |  |  | GESTIÓN TALENTO HUMANO |  | La Ejecución del Plan de Bienestar durante el II segundo trimestre/16 fue del 100%; por cuanto se ejecutó las actividades programada para dicho periodo: del Programa Reconocimiento de Ser, se realizó reconocimiento a la labor desempeñada por las secretarias de la entidad el día 26 de abril/2016; se realizó reconocimiento y homenaje a las madres de la entidad el día 09 de junio/2016; del Programa Deportivo y de Recreación, el día 20 de junio se dio inicio a las olimpiadas deportivas de la entidad dándose por culminado a la fecha la modalidad de futbol 5, masculino – Femenino; y del Programa para el Fortalecimiento de la vida familiar, se realizó la entrega de Treinta y tres (33) cupos para uso de programas deportivos y/o de formación para los hijos de los funcionarios que tengan entre los 0 y 18 años, de libre escogencia por parte del padre en tiempo y actividad (escuelas deportivas, Gimnasio, acondicionamiento físico, motricidad, torneos, asesoría deportiva, recreación, cultura y/o cursos de capacitación; así mismo, se ha realizado gestión para la celebración de ceremonias eucarísticas, las cuales han tenido participación de la población que presta sus servicios a la entidad. Evidencia en TRD: 2107101 Programas de capacitación, formación y bienestar Social-2016 | 100% | GESTIÓN TALENTO HUMANO
|  |  | SER MODELO DE GESTIÓN | 4) EFICIENCIA ADMINISTRATIVA | Implementar y/o mantener el Sistema de Gestión de la Calidad | SGC implementado y funcionando | Seguimiento al Sistema Integral de Gestíon (MECI- CALIDAD) | 1) Informe anual de Auditoria de Seguimiento al Sistema Integral de Gestíon (MECI- CALIDAD) por parte del Organismo Certificador (Auditoria III parte) 2) Informe de Revisión por la direccion | 1. El Informe anual de Auditoria de Seguimiento al Sistema Integral de Gestión (MECI-CALIDAD), no aplica para el trimestre evaluado. 2. El Informe de Revisión por la Dirección del II semestre 2015, se encuentra publicado en la pagina Intranet de la Entidad. Link comprometido con la calidad - Revisión Por la Dirección. | 100% | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO / MEDICIÓN Y MEJORA/ SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | N/A | Se evidencia cumplimiento de los productos asi: 1. El Informe Anual de Auditoria de Seguimiento al Sistema Integral de Gestión (MECI-CALIDAD), realizado el pasado 13 y 14 de abril de 2016 sin observaciones. 2. El Informe de Revisión por la Dirección del II semestre 2015, se encuentra publicado en la pagina Intranet de la Entidad. Link comprometido con la calidad - Revisión Por la Dirección. | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO / MEDICIÓN Y MEJORA/ SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
| Implementación de buenas prácticas para reducir consumo de papel |  | SER MODELO DE GESTIÓN |  | Implementar estrategias de cero papel | Estrategia implementada y evaluada | Estratégia Implememntada | Aprobación del Plan Institucional de Gestión Ambiental | Duarante el primer trimestre del 2016 se envio el proyecto del PIGA, el cual fue revisado y se encuentra en ajustes para presentarlo ante el comité MECI-CALIDAD para su adopcion al sistema y su posterior implementacion. Esta informacion se puede evidenciar en el equipo de computo del funcionario encargado- carlosh@fondo | 40% | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO / GESTIÓN SSERVICIOS ADMINISTRATIVOS | Ejecutar una contingencia para darle prioridad y poder avanzar de manera significativa para alcanzar la consolidacion y aprobacion del PIGA lo mas pronto posible. | A la fecha del seguimiento se cuenta con un proyecto del PIGA que se encuentra en ajustes para ser presentado al comité institucional de Desarrollo Administrativo y luego se adoptado por el comité coordinador del sistema de control interno y calidad. | 20% | Ejecutar el Plan Plan Institucional de Gestión Ambiental | El PIGA fue enviado al Jefe de la oficina de planeación y sistemas por medio de correo electronico del dia 12 de Abil de 2016 para revisión y VB y aun no se tiene respuesta acerca del mismo. | 40% | Se enviará correo electronico solicitando al Jefe de la oficina de P¨laneación y Sistemas el VB para presentarlo al comité de desarrollo para aprobación |  |  | Ejecutar el Plan Plan Institucional de Gestión Ambiental |  |  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO / GESTIÓN SSERVICIOS ADMINISTRATIVOS |  |  |  | Ejecutar el Plan Plan Institucional de Gestión Ambiental |  |  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO / GESTIÓN SSERVICIOS ADMINISTRATIVOS |  | A la fecha del seguimiento no se evidencia un avance significativo en cuanto a la formulación del PIGA, el plan no ha sido presentado al Comité Institucional de Desarrollo Administrativo | 10% | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO / GESTIÓN SSERVICIOS ADMINISTRATIVOS
| Racionalización de Trámites |  | MANTENER UN SISTEMA DE INFORMACIÓN EN LÍNEA CONFIABLE PARA TODOS LOS USUARIOS DEL FPS Y CIUDADANOS, QUE PERMITA UNA RETROALIMENTACIÓN CONSTANTE |  | Revisión y ajustes de trámites y servicios | SUIT actualizado | SUIT actualizado | Revisión de trámites y servicios | Durante el periodo a evaluar no se solicitaron cambios por parte de los procesos para actualizar algun tramite y/o servicios en la plataforma del SUIT | N/A | GESTIÓN TIC´S | N/A | N/A, TODA VEZ QUE NO SE RECIBIERON CAMBIOS POR PARTE DE LOS PROCESOS. | N/A | Revisión de trámites y servicios | Durante el periodo a evaluar no se solicitaron cambios en los tramites y servicios cargados en la plataforma del SUIT | N/A | N/A |  |  | Revisión de trámites y servicios |  |  | GESTIÓN TIC´S |  |  |  | Revisión de trámites y servicios |  |  | GESTIÓN TIC´S |  | N/A, A la fecha del seguimiento la entidad no ha realizado modificaciones a los tramites y servicios establecidos en la plataforma SUIT. | N/A | GESTIÓN TIC´S
| Elaboración del Protocolo de Internet IPv6 |  | MANTENER UN SISTEMA DE INFORMACIÓN EN LÍNEA CONFIABLE PARA TODOS LOS USUARIOS DEL FPS Y CIUDADANOS, QUE PERMITA UNA RETROALIMENTACIÓN CONSTANTE |  | Implementación políticas GOBIERNO EN LINEA (GEL) | GEL implementado | Implementación Políticas GEL | Cumplir con la implementación de las políticas GEL | Para el periodo a evaluar se han desarrollado actividades enfocadas al componente de seguridad de la informacion como el diagnostico del SGSI, actualizacion del plan de contingencia, actualizacion de activos de informacion y esquema de informacion minima a publicar. | 30% | GESTIÓN TIC´S | Establecer un plan de trabajo contemplando un cronograma para darle cumplimiento a la implememtacion de gobierno en linea | Durante el primer trimestre se han desarrollado actividades enfocadas al componente de seguridad de la informacion como el diagnostico del SGSI, actualizacion del plan de contingencia, actualizacion de activos de informacion y esquema de informacion minima a publicar. | 20% | Cumplir con la implementación de las políticas GEL 2. Socialización de las Estrategias de GEL | para el periodo a evaluar se han desarrollado actividades enfocadas al componente de seguridad de la informacion como el diagnostico del SGSI, actualizacion del plan de contingencia, actualizacion de activos de informacion, esquema de informacion minima a publicar, se estan realizando mesas de trabajo para la actualizacion de la caracterizacion de usuarios, levantamiento de riesgos de seguridad (atencion al ciudadano, gestion documental, servicios de salud y afiliaciones) y se diseño una herramienta para realizar el diagnostico del modelo de seguridad y privacidad de la informacion | 45% | Se sigue desarrollondo el plan de trabajo para cumplir con las esrtatpegias de las políticas GEL |  |  | Cumplir con la implementación de las políticas GEL |  |  | GESTIÓN TIC´S |  |  |  | Cumplir con la implementación de las políticas GEL 2. Socialización de las Estrategias de GEL |  |  | GESTIÓN TIC´S |  | N/A, a la fecha del seguimiento se encuentra la entidad realizando la construccion del plan de accion de gobierno en linea para cumplimiento en el II semestre de 2016. | N/A | GESTIÓN TIC´S
| Valoración documental |  | FORTALECER LOS MECANISMOS DE COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL E INFORMATIVA PARA PROYECTAR LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD |  | Diseñar el Sistema de Gestión Documental de la Entidad | Sistema de Gestión Documental diseñado | No de productos realizados / No de productos programados | Diagnostico para el diseño del Sistema de Gestión Documental | El proceso de gestión documental se encuentra en las actividades de estudio de mercado para la realización de estudios previos para la contratación a un técnico o experto para la implementación del sistema de gestión documental de la entidad. | 20% | GESTIÓN DOCUMENTAL | Elaborar el diagnóstico del programa de gestión documental para cumplir a cabalidad. | Durante el primer trimestre de 2016 no se evidencia avance en cuanto al diagnostico para el diseño de la gestión documental; sin embargo, el proceso se encuentra realizando estudios de mercado para la realizacion de estudios previos para la contratacion de un experto en temas de gestion documental. | 0% | Formular Plan de Acción para la implementación del Sistema de Gestión Documental | El proceso de Gestión Documental tiene como acciones la publicación de todos los documentos siguiendo los lineamientos de la ley 1712, a la fecha se está actualizando el PGD, política de gestión documental y al mismo tiempo actualizando las TRD de los procesos de afiliaciones y compensaciones, gestión de cobro, atención al ciudadano y gestión documental, estos últimos documentos están a la espera de la aprobación del comité de desarrollo administrativo. El día 16 de junio del 2016 el proceso de gestión Documental recibió la visita de seguimiento del archivo general de la nación en la cual se fijarón dos compromisos mediante el acta 01 del 2016. | 10% | Presentar a revisión técnica la actualización del PGD, presentar ante el comité de desarrollo administrativo la poítica de gestión documental. Publicar los documentos de acuerdo con la ley 1712 para la introducción de un sistema de gestión documental de la entidad. |  |  | Ejecutar Plan de Acción para la implementación del Sistema de Gestión Documental |  |  | GESTIÓN DOCUMENTAL |  |  |  | Ejecutar Plan de Acción para la implementación del Sistema de Gestión Documental |  |  | GESTIÓN DOCUMENTAL |  | A la fecha del seguimiento el proceso se encuentra elaborando el proyecto de plan de accion de Gestion documental. | 10% | GESTIÓN DOCUMENTAL
| en blanco |  | SER MODELO DE GESTIÓN |  | Model Estandar de Control Interno operando | Monitoreo de la Actualización del Modelo Estandar de Control Interno | Monitoreo a la Actualización del Modelo Estandar de Control Interno | Realizar el monitoreo a la implementación del Modelo Estandar de Control Interno | Se esta a la espera de una reunión con el Grupo de Trabajo Control Interno y la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas, para revisar el Plan de Trabajo de la actualización del MECI, para poder continuar con dicha actividad y culminar de esta forma su actualización. | 10% | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | Revisar nuevamente el Diagnostico estipulado y monitorear el grado de avance a las actividades programadas | Durante el primer trimestre de 2016 no se evidencia avance en cuanto al monitoreo de la implementación del MECI. | 0% | Realizar el monitoreo a la implementación del Modelo Estandar de Control Interno | Se estableció el Plan de Trabajo para culminar la actualización del MECI 2014 y fue enviado el 20/04/2016 a los procesos con actividades planteadas en dicho plan, para que se realicen las actividades planeadas en las fechas establecidas, y poder lograr el cumplimiento satisfactorio de la actualización de MECI. Evidencias en el correo electronico yajairag@fondo y equipo de computo de la funcionaria Yajaira González. | 60% | [6 empty] | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [6 empty] | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO |  | A la fecha del seguimiento se esta realizando monitoreo al cumplimiento del plan de trabajo correspondiente a la vigencia 2015; de acuerdo a la evaluacion realizada por el DAFP el nivel de cumplimiento 65%. | 65% | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
| Implementación de un sistema de gestión de seguridad de la información |  | MANTENER UN SISTEMA DE INFORMACIÓN EN LÍNEA CONFIABLE PARA TODOS LOS USUARIOS DEL FPS Y CIUDADANOS, QUE PERMITA UNA RETROALIMENTACIÓN CONSTANTE |  | Diseñar el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – SGSI | Sistema de gestión de seguridad diseñado | Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – SGSI | Diagnostico para el diseño del Sistema de Gestión Seguridad de la Información – SGSI | De acuerdo al diagnostico realizado por medio de la encuesta de autodiagnostico, realizada la entidad se encuentra en la fase inicial de la implementacion del SGSI. Evidencia que se puede verificar en el equipo de computo de roselys@fondo | 100% | GESTIÓN TIC´S | N/A | Se pudo evidenciar el levantamiento del diagnostico mediante el formato de encuesta de autodiagnostico. El FPS se encuentra en la fase inicial de la implementación del SGSI. | 100% | Formular Plan de Acción para la implementación del Sistema de Gestión Seguridad de la Información – SGSI | De acuerdo al diagnostico realizado por medio de la encuesta de autodiagnostico, realizada la entidad se encuentra en la fase inicial de la implementacion del SGSI, levantamiento de riesgos de seguridad (atencion al ciudadano, gestion documental, servicios de salud y afiliaciones) y se diseño una herramienta para realizar el diagnostico del modelo de seguridad y privacidad de la informacion | 100% | Se sigue desarrollondo el plan de trabajo para cumplir con la implementación del Sistema |  |  | Ejecutar Plan de Acción para la implementación del Sistema de Gestión Documental |  |  | GESTIÓN TIC´S |  |  |  | Ejecutar Plan de Acción para la implementación del Sistema de Gestión Documental |  |  | GESTIÓN TIC´S |  | A la fecha del seguimiento se evidencia la formulación del plan de acción para la implementación del sistema de Gestión de Seguridad de la información global; se espera la presentacion al comité institucional de desarrollo administrativo del plan a corto plazo para cumplimiento en el II semestre de 2016, | 100% | GESTIÓN TIC´S
| Implementación de buenas prácticas para reducir consumo de papel |  | SER MODELO DE GESTIÓN |  | Ventana única información opernado con 22 servicios | Ventana única operando | Ventana única Operando | Revisar la operatividad de la ventanilla unica en la Entidad | De acuerdo a las revisiones realizadas la ventanilla virtual se encuentra funcionando de manera correcta el link | 100% | GESTIÓN TIC´S | N/A | El proceso de TICS realiza de manera constante la operatividad de la ventanilla unica de la Entidad. | 100% | Revisar la operatividad de la ventanilla unica en la Entidad | De acuerdo a las revisiones realizadas la ventanilla virtual se encuentra funcionando de manera correcta | 100% | N/A |  |  | Revisar la operatividad de la ventanilla unica en la Entidad |  |  | GESTIÓN TIC´S |  |  |  | Revisar la operatividad de la ventanilla unica en la Entidad |  |  | GESTIÓN TIC´S |  | A la fecha del seguimiento la ventanilla virtual se encuentra funcionando de manera adecuada. | 100% | GESTIÓN TIC´S
| Programacion_y_Ejecucion_Presupuestal |  | FORTALECER LA ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES DE LA ENTIDAD Y LA ÓPTIMA GESTIÓN DE LOS RECURSOS | 5) GESTIÓN FINANCIERA | EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | Programación y ejecución presupuestal | EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (95%) | (VALOR TOTAL DE COMPROMISOS / AFORO VIGENTE)*100 | Durante el II Semestre de 2015, el valor total de compromisos es de $473,817,569,726, frente al aforo vigente por valor de $ 485,963,247,605; obteniendo un resultado eficaz y satisfactorio al 98% en las actividades realizadas, necesarias para fortalecer la administración de los bienes y óptima gestión de los recursos de la entidad. | 100% | GESTIÓN RECURSOS FINANCIEROS | N/A | Durante el II Semestre de 2015, el valor total de compromisos es de $473,817,569,726, frente al aforo vigente por valor de $ 485,963,247,605; obteniendo un resultado eficaz y satisfactorio al 98% en las actividades realizadas, necesarias para fortalecer la administración de los bienes y óptima gestión de los recursos de la entidad. | 100% | (VALOR TOTAL DE COMPROMISOS / AFORO VIGENTE)*100 | Durante el I Semestre de 2016, el valor total de compromisos es de $325,432,198,495, frente al aforo vigente por valor de $ 496,558,761,326; obteniendo un resultado eficaz y satisfactorio al 65,5% en las actividades realizadas, necesarias para fortalecer la administración de los bienes y óptima gestión de los recursos de la entidad. | 100% | N/A | [5 empty] | GESTIÓN RECURSOS FINANCIEROS | [6 empty] | GESTIÓN RECURSOS FINANCIEROS |  | En concurrencia con la información revisada de la ejecución presupuestal correspondientes al II Semestre de la vigencia actual se evidencia que el resultado obtenido es del 65,5%, teniendo en cuenta el principio de Anualidad el resultado es satisfactorio. | 100% | GESTIÓN RECURSOS FINANCIEROS
[5 empty] | EJECUCION PRESUPUESTO DE INGRESOS |  | EJECUCION PRESUPUESTO DE INGRESOS (95%) | (valor total del recaudo efectivo / aforo vigente)*100 | Durante el II Semestre de 2015, el valor total del recaudo es de $78,852,015,239, frente al aforo vigente por valor de $ 80,980,140,477; obteniendo un resultado eficaz y satisfactorio al 97% en las actividades realizadas, necesarias para fortalecer la administración de los bienes y óptima gestión de los recursos de la entidad. | 100% |  | N/A | Durante el II Semestre de 2015, el valor total del recaudo es de $78,852,015,239, frente al aforo vigente por valor de $ 80,980,140,477; obteniendo un resultado eficaz y satisfactorio al 97% en las actividades realizadas, necesarias para fortalecer la administración de los bienes y óptima gestión de los recursos de la entidad. | 100% | (valor total del recaudo efectivo / aforo vigente)*100 | Durante el I Semestre de 2016, el valor total del recaudo es de $36,450,311,257, frente al aforo vigente por valor de $ 118,061,688,284; obteniendo un resultado del 30,8% en razon aque los recursos de UPC de los meses mayo y junio no han podido ser objeto de ingreso de acuerdo al embargo efectuado alas cuentas bancarias. | 100% | N/A | [14 empty] | Una vez analizados el resultado de la ejecución de Presupuesto de ingreso se obtuvo un promedio de ejecución del 30,8% el cual no pudo ser mas satisfactorio debido a los embargos realizados a las cuentas bancarias, registrados en los meses de Mayo y Junio | 100%
[5 empty] | Dar cumplimiento al PLAN ANUALIZADO DE CAJA | Cumplir con la Ejecución del PAC dentro de los parámetros Establecidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público | Entidades con PAC cumpllido EJECUCIÓN DEL PAC GASTOS GENERALES | (Valor Total De Pagos Realizados Mensualmente Con Cargo Al Pac Asignado / Valor Total Del Pac Asignado) *100 | Este indicador mide la Gestión de los Procesos en la ejecución del PAC solicitado para Gastos Generales, evidenciandose que en el trimestre tuvo Ejecución 95,39 el Mínimo de Ejecución permitida es del 90% es decir que el resultado durante el Trimestres muestra una eficiente ejecución del PAC . | 95.39% | GESTIÓN RECURSOS FIANNCIEROS (GIT TESORERÍA) | N/A | Este indicador mide la Gestión de los Procesos en la ejecución del PAC solicitado para Gastos Generales, evidenciandose que en el trimestre tuvo Ejecución 95,39 el Mínimo de Ejecución permitida es del 90% es decir que el resultado durante el Trimestres muestra una eficiente ejecución del PAC . | 95.39% | (Valor Total De Pagos Realizados Mensualmente Con Cargo Al Pac Asignado / Valor Total Del Pac Asignado) *100 | Este indicador mide la Gestión de los Procesos en la ejecución del PAC solicitado para Gastos Generales, cuya meta de ejecución es del 90% y durante el semestre se evidencia un a ejecución real del 94% , lo que permite evaluar la eficiente gestión en el uso de los recursos, de los procesos que intervienen. | 94% | N/A |  |  | (Valor Total De Pagos Realizados Mensualmente Con Cargo Al Pac Asignado / Valor Total Del Pac Asignado) *100 |  |  | GESTIÓN RECURSOS FIANNCIEROS (GIT TESORERÍA) |  |  |  | (Valor Total De Pagos Realizados Mensualmente Con Cargo Al Pac Asignado / Valor Total Del Pac Asignado) *100 |  |  | GESTIÓN RECURSOS FIANNCIEROS (GIT TESORERÍA) |  | En cuanto a la Ejecución del PAC Gastos Generales , se pudo establecer que la meta de ejecución fue del 94% la cual demuestra una eficiente labor en el uso de los recursos por parte de los procesos involucrados. | 94% | GESTIÓN RECURSOS FIANNCIEROS (GIT TESORERÍA)
[7 empty] | Entidades con PAC cumpllido EJECUCIÓN DEL PAC DE PERSONAL | (Valor Total De Pagos Realizados Mensualmente Con Cargo Al Pac Asignado / Valor Total Del Pac Asignado) *100 | Este indicador mide la Gestión de los Procesos en la ejecución del PAC solicitado para Gastos de Personal, evidenciandose que en el trimestre tuvo Ejecución 91,71% el Mínimo de Ejecución permitida es del 95% es decir que el resultado muestra un IMPANUT del 8.29% ocasionado por una deficiente ejecución de PAC en el mes de Enero de 2016, para lo cual el GIT de Tesorería mediante correo electrónico de Febrero 3-2016 remitió a los procesos el resultado de la ejecución para que se tomen los correctivos del caso de acuerdo con la actividad 9 del Procedimiento APGRFSFIPT10 ADMINISTRACIÓN DE PAC. Sin embargo se aclara que por este trimestre no hubo sanciones por parte del Tesoro Nacional - Grupo PAC, sólo un llamado de atención para que se realice gestión efectiva y eficiente de los recursos para poder atender nuevas solicitudes de PAC. | 91.71% |  | N/A | Este indicador mide la Gestión de los Procesos en la ejecución del PAC solicitado para Gastos de Personal, evidenciandose que en el trimestre tuvo Ejecución 91,71% el Mínimo de Ejecución permitida es del 95% es decir que el resultado muestra un IMPANUT del 8.29% ocasionado por una deficiente ejecución de PAC en el mes de Enero de 2016, para lo cual el GIT de Tesorería mediante correo electrónico de Febrero 3-2016 remitió a los procesos el resultado de la ejecución para que se tomen los correctivos del caso de acuerdo con la actividad 9 del Procedimiento APGRFSFIPT10 ADMINISTRACIÓN DE PAC. Sin embargo se aclara que por este trimestre no hubo sanciones por parte del Tesoro Nacional - Grupo PAC, sólo un llamado de atención para que se realice gestión efectiva y eficiente de los recursos para poder atender nuevas solicitudes de PAC. | 91.71% | (Valor Total De Pagos Realizados Mensualmente Con Cargo Al Pac Asignado / Valor Total Del Pac Asignado) *100 | Este indicador mide la Gestión de los Procesos en la ejecución del PAC solicitado para Gastos de Personal, evidenciandose que en el semestre tuvo una Ejecución 93% ACEPTABLE ya que el Mínimo de Ejecución permitido es del $95% por tanto a través de correso electrónicos de Febrero 3 y mayo 10 de 2016 se solicitó al proceso de Talento Humano evaluación de la ejecución y tomar los correctivos del caso de acuerdo con la actividd 9 del procedimiento APGRFSFIPT10 ADMINISTRACION PAC (CONTROL DE PAGOS ) | 93% | A través de correos electrónicos de Febrero 3 y mayo 10 de 2016 se solicitó al proceso de Talento Humano, la evaluación de la ejecución y tomar los correctivos del caso de acuerdo con la actividd 9 del procedimiento APGRFSFIPT10 ADMINISTRACION PAC (CONTROL DE PAGOS ) |  |  | (Valor Total De Pagos Realizados Mensualmente Con Cargo Al Pac Asignado / Valor Total Del Pac Asignado) *100 | [6 empty] | (Valor Total De Pagos Realizados Mensualmente Con Cargo Al Pac Asignado / Valor Total Del Pac Asignado) *100 |  |  |  |  | Se evidencia que la Ejecucuón del PAC para Gastos de Personal, no cumplió el mínimo permitido de su ejecución, ya que sólo obtuvo un 93% cuando lo escencial del mímimo permitido es del 95%, se revisaron los correos pertinentes, donde se evidencia los correctivos del caso como se encuentra establecidos en los procedimientos de la entidad. | 93%
| Programa_Anual_Mensualizado_de_Caja_PAC | [5 empty] | Entidades con PAC cumpllido EJECUCIÓN DEL PAC DE TRANSFERENCIAS | (Valor Total De Pagos Realizados Mensualmente Con Cargo Al Pac Asignado / Valor Total Del Pac Asignado) *100 | Este indicador mide la Gestión de los Procesos en la ejecución del PAC solicitado para Transferencias, evidenciandose que en el trimestre tuvo Ejecución 99,79% el Mínimo de Ejecución permitida es del 95% es decir que el resultado durante el Trimestres muestra una eficiente ejecución del PAC . | 99.79% |  | N/A | Se puede evidenciar que la ejecucion del PAC correspondiente al primer trimestre de 2016 fue del 99,79% es decir con una ejecución eficiente. | 99.79% | (Valor Total De Pagos Realizados Mensualmente Con Cargo Al Pac Asignado / Valor Total Del Pac Asignado) *100 | Durante el semenstre se evidencia un buena ejecución del PAC del rubro de Trasnferencias que correspoinde al pago de nómina de pensionados FCN y Servicios de Salud- encontrándose dentro de los parámetros establecidos por el Ministerio de Hacienda- EJECUCIÓN REAL 99%- Concluyendo una eficiente gestión en la ejecución de pac de los proceso Misionales Gesitión Prestaciones Económicas y Gestión SErvicios de Salud. | 99% | N/A |  |  | (Valor Total De Pagos Realizados Mensualmente Con Cargo Al Pac Asignado / Valor Total Del Pac Asignado) *100 | [6 empty] | (Valor Total De Pagos Realizados Mensualmente Con Cargo Al Pac Asignado / Valor Total Del Pac Asignado) *100 |  |  |  |  | Realizado un análisis a la ejecución del PAC de Transferencias, se evidencia que durante el I Semestre de 2016, la ejecución del indicador fue del 99% lo cual es una gestión eficiente por parte de los procesos que intervienen en la ejecución de dicho indicador. | 99%
| Plan_Anual_de_Adquisiciones_PAA |  |  |  | Formular e ejecutar el Plan Anual de Adquisiciones | Plan Anual de Adquisiciones ejecutado | Plan Anual de Adquisiciones | Realización del Plan Anual de Adquisición | El Plan de adquisiciones de Bienes, Servicios y Obra de la vigencia 2016, se realizó y se público, en las paginas del Fondo y en SECOP - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE (http://www.fps.gov.co/contratacion/plan_adquisiciones, LINK: SECOP) | 100% | GESTIÓN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | N/A | El Plan de adquisiciones de Bienes, Servicios y Obra de la vigencia 2016, se realizó y se público, en las paginas del Fondo y en SECOP - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE (http://www.fps.gov.co/contratacion/plan_adquisiciones, LINK: SECOP) | 100% | Ejecución del Plan Anual de Adquisición | Durante el primer semestre de 2016 se ejecuto el 96,48% del Plan de adquisiciones de Bienes, Servicios y Obra de la vigencia 2016. | 96% | Se ejecutara el 4% en el segundo semestre de 2016 |  |  | Ejecución del Plan Anual de Adquisición | Ejecución del Plan Anual de Adquisición | Ejecución del Plan Anual de Adquisición | GESTIÓN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | Ejecución del Plan Anual de Adquisición | Ejecución del Plan Anual de Adquisición | Ejecución del Plan Anual de Adquisición | Ejecución del Plan Anual de Adquisición |  |  | GESTIÓN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS |  | Se evidencia en la carpeta 230.69.04 Plan de Adquisición Bienes y Servicios y Obra , vigencia 2016 el informe de ejecución del Plan de adquisiciones de Bienes, Servicios y Obra de la vigencia 2016, con un cumplimiento de ejecución del 96% | 96% | GESTIÓN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Elaboró: Martha LiLiana García Leiva.
Revisó: Mauricio Villaneda Jimenez - Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
Aprobo: Comité Institucional de Desarrollo Administrativo / Acta 001 de 28 de enero de 2016