## SEGUIMIENTO II TRIMES
PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL
ENTIDAD: FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA
MISIÓN: El Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia como establecimiento público de orden Nacional, adscrito al Ministerio de Salud y Protección Social, reconoce Prestaciones Económicas legales y Convencionales a los extrabajadores, pensionados y beneficiarios de la liquidada empresa Ferrocarriles Nacionales de Colombia y ALCALIS. Así mismo, administramos los servicios de salud a los pensionados y beneficiarios de la empresa liquidada Ferrocarriles Nacionales y Puertos de Colombia. Contamos con la infraestructura tecnológica y el talento humano calificado y comprometido para brindar una excelente prestación de nuestros servicios con calidad y transparencia.
VISIÓN: Dado que contamos con la infraestructura adecuada, recurso humano calificado, experiencia y bajos costos en la prestación de los servicios de reconocimiento y pago de las prestaciones económicas y la administración de servicios de salud con transparencia en la gestión; nuestro reto es consolidarnos como la entidad líder que asuma los compromisos que por mandato legal y/o reglamentario le sean asignados, contribuyendo con las políticas de gestión pública, para el cumplimiento de los fines esenciales del estado en el sector de la seguridad social.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 1. Garantizar la prestación de los servicios de salud, que requieran nuestros afiliados a través de la efectiva administración de los mismos . 2. Reconocer las prestaciones económicas de acuerdo con el marco legal y ordenar el respectivo pago 3. Ser modelo de Gestión Pública en el sector social. 4. Mantener un sistema de información en línea confiable para todos los usuarios del FPS y ciudadanos, que permita una retroalimentación constante.5. Fortalecer la administración de los bienes de la entidad y la óptima gestión de los recursos.6. Fortalecer los mecanismos de comunicación organizacional e informativa para proyectar los resultados de la Gestión de la Entidad.
PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL
ENTIDAD: FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA
ACTIVIDADES
OBJETIVO PND | OBJETIVO SECTORIAL | POLITICAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO | META 2014 | INDICADOR | PRODUCTO | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | RESULTADOS TRIMESTRE EVALUADO | % CUMPLIMIENTO ACUM. VIGENTE | RESPONSABLE | PROPUESTAS DE MEJORA | II TRIMESTRE | RESULTADOS TRIMESTRE EVALUADO | % CUMPLIMIENTO ACUM. VIGENTE | RESPONSABLE | PROPUESTAS DE MEJORA | SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
PROSPERIDAD PARA TODOS | OBJ02, Contribuir al mejoramiento de los estándares de calidad de los servicios prestados por el Sistema de Seguridad Social en Salu | 1) GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO | Verificar y enviar en terminos de oportunidad los procesos de compensacion | (No. de Declaraciones de Giro y Compensación presentadas/ No. de procesos de Giro y Compensación establecidos)*100 | Verificar oportunamente las 15 declaraciones de giro y compensación enviadas por el Consorcio Fiduciario | Verificar oportunamente las 15 declaraciones de giro y compensación enviadas por el Consorcio Fiduciario | Verificar oportunamente las 15 declaraciones de giro y compensación enviadas por el Consorcio Fiduciario | Verificar oportunamente las 15 declaraciones de giro y compensación enviadas por el Consorcio Fiduciario | Verificar oportunamente las 15 declaraciones de giro y compensación enviadas por el Consorcio Fiduciario | Se pudo evidenciar que durante el primer trimestre de la vigencia 2014 fueron presentados en terminos de oportunidad 15 Declaraciones de Giro y Compensación asi: en el mes de enero 5, en el mes de febrero 5 y en el mes de marzo 5, lo mismo abedece a la transición entre el Decreto 2280 de 2004y el 4023 de 2011. | 100% | GESTÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD | N/A | Verificar oportunamente las 15 declaraciones de giro y compensación enviadas por el Consorcio Fiduciario | Durante el segundo trimestre de la vigencia 2014 fueron presentados en terminos de oportunidad 15 Declaraciones de Giro y Compensación asi: en el mes de abril 5, en el mes de mayo 5 y en el mes de junio 5, lo mismo abedece a la transición entre el Decreto 2280 de 2004y el 4023 de 2011. | 100% | GESTÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD |  | Se pudo evidenciar que durante el segundo trimestre de la vigencia 2014 fueron presentados en terminos de oportunidad 15 Declaraciones de Giro y Compensación , lo mismo abedece a la transición entre el Decreto 2280 y el 4023. | 100%
|  |  | Realizar el 90% de las auditorías médicas programadas | (Nº de auditorias médicas realizadas / No. de auditorias médicas programadas)*100 | Realizar el 90% de las auditorías médicas programadas | Realizar el 90% de las auditorías médicas programadas | Realizar el 90% de las auditorías médicas programadas | Realizar el 90% de las auditorías médicas programadas | Realizar el 90% de las auditorías médicas programadas | Se pudo evidenciar que durante el primer trimestre de 2014 se realizo la programación de 471 auditorias medicas de las cuales fueron ejecutadas 460 y 35 adicionales por necesidad del servicio asi: Antioquia 58 de 58 y 13 adicionales Buenaventura 39 de 39 Cartagena 61 de 61 Santa Marta 55 de 55 y 5 adicionales Cali 70 de 70 y 12 adicionales Barranquilla 42 de 42 Central 44 de 52 Tumaco 50 de 53 Bucaramanga 41 de 41 y 5 adicionales | 98% |  | N/A | Realizar el 90% de las auditorías médicas programadas | se pudo evidenciar que durante el segundo trimestre de 2014 se realizó la programación de 417 Auditorías Médicas de las cuales fueron ejecutadas 369 y adicionales 41 por necesidad del servicios así: Antioquia 57 de 57 y 8 adicionales. Magdalena 55 de 55 y 29 adicionales. Santander 32 de 32 y 4 adicionales, Cartagena 61 de 61, Barranquilla 42 de 42, la dra. Isabel cristina Gallo Mejía programo 75 y realizó 29, esto debido a la no prestación del servicio por cierre de la Clinica Santiago de Cali, la Dra. Sandra Patricia Moreno programó 39 y no se realizarón por la no prestación del servicios por cierre de la Clinica Santiago de Cali, la Dra. Yolanda Zuñiga, programa 56 y realizó 52, la División Central no realizó auditorías por no contar con Médico Auditor. | 98% |  | Se establece como acción de mejora realizar las actividades pendientes durante el III trimestre de 2014, | Se pudo evidenciar que durante el segundo trimestre de 2014 se realizo la programación de 452 auditorias medicas de las cuales fueron ejecutadas 405 y 41 adicionales por necesidad del servicio asi: Antioquia 57 de 57 y 8 adicionales. Buenaventura 39 de 39. Cartagena 61 de 61. Santa Marta 55 de 55 y 29 adicionales. Cali 29 de 70 . Barranquilla 42 de 42. Central 40 de 40. Tumaco 52 de 56. Bucaramanga 32 de 32 y 4 adicionales. | 89.6%
| OBJ07, Fortalecer el Sistema Integral de Seguridad Social, mediante la promoción y aumento de cobertura de afiliación en materia de salud, y bienestar, pensiones, riesgos profesionales y el reconocimiento y/o pago de prestaciones económicas. | 1) GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO | Reconocer el 100% de las prestaciones económicas solicitadas por los usuarios del FPS | (No. de prestaciones económicas reconocidas en términos de oportunidad / No. total de solicitudes de prestaciones económicas recibidas)*100 | Reconocer el 100% de las prestaciones económicas solicitadas por los usuarios del FPS | Reconocer el 100% de las prestaciones económicas solicitadas por los usuarios del FPS | Reconocer el 100% de las prestaciones económicas solicitadas por los usuarios del FPS | Reconocer el 100% de las prestaciones económicas solicitadas por los usuarios del FPS | Reconocer el 100% de las prestaciones económicas solicitadas por los usuarios del FPS | Durante el Primer Trimestre del 2014 fueron recibidos para trámite un total aproximado de 1900 solicitudes por diferentes conceptos, de loscuales fueron tramitadas un total de 1.750 solicitudes. | 92.11% | GESTIÓN PRESTACIONES ECONOMICAS | Actualizar durante el II y III trimestre del 2014; el 100% de los procedimientos de prestaciones economicas de acuerdo a la normatividad legal vigente. | Reconocer el 100% de las prestaciones económicas solicitadas por los usuarios del FPS | durante el segundo trimestre del año 2014 fueron presentadas ante esta entidad 1800 solicitudes por los diferentes conceptos pensionales de los cuales se proyectaron 1397 actos administrativos los restantes a corte 30 de junio aun se encuentran dentro del termino establecido por la ley para su oportuna respuesta | 100% | GESTIÓN PRESTACIONES ECONOMICAS | Mediante solicitud de elaboracion, modificacion o eliminacion de documentos se presentaron el 30 de mayo de 2014 los siguientes procedimientos: MIGPEGPEPT03 PRORROGA SUSTITUCION PENSIONAL POR ESTUDIOS, MIGPEGPEPT22 SUSTITUCION PENSIONAL A BENEFICIARIOS, MIGPEGPEPT3 SUSTITUCION PENSIONAL A HIJOS O HERMANOS INCAPACITADOS PARA TRABAJAR POR RAZON DE SU INVALIDEZMIGPEGPEPT32, SUSTITUCION PENSIONAL POR APLICACIÓN DE LA LEY 44/80 Y LEY 1204 DE 2008, MIGPEGPEPT27 RECONOCIMIENTO PENSION DE JUBILACION Y PENSION SANCION los cuales fueron enviados a revision tecnica y devueltos para los respectivos reajustes evidencia que se encuentra alojada en la carpeta de Planeacion y Autoevaluacion; Dicha documentación sera enviada para aprobación en el III trimestre. | Durante el segundo trimestre del año 2014 fueron presentadas ante esta entidad 1800 solicitudes por los diferentes conceptos pensionales de los cuales se proyectaron 1397 actos administrativos de los cuales el 95% (1328) fueron en terminos de oportunidad; los restantes a corte 30 de junio aun se encuentran dentro del termino establecido por la ley para su oportuna respuesta. | 95%
|  |  | % de Novedades de nominas registradas y verificadas según cronograma | (No. total de novedades aplicadas en la nómina / No. de solicitudes recibidas)*100 | % de Novedades de nominas registradas y verificadas según cronograma | % de Novedades de nominas registradas y verificadas según cronograma | % de Novedades de nominas registradas y verificadas según cronograma | % de Novedades de nominas registradas y verificadas según cronograma | % de Novedades de nominas registradas y verificadas según cronograma | Se evidencó que durante el primer trimestre de 2014 se realizaron 2,184 novedades de Nóminas de las cuales todas quedaron registradas y verificadas según la relación: Libranzas 1,702 Embargos 21 Retiro de Embargos 16 Retiros Generales 175 Ingresos 70 Nóminas del San Juan de Dios Retiros 6 Libranzas y Afiliación 96 Modificaciones 175 | 100% |  | N/A | % de Novedades de nominas registradas y verificadas según cronograma | Durante el segundo trimestre del año 2.014, se tramitaron y atendieron un total de 2033 solicitudes por diferentes conceptos relacionados con las novedades a aplicar en las nóminas de pensionados (FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA, FUNDACION SAN JUAN DE DIOS ); de las cuales fueron tramitadas un total de 2033, para un total de cumplimiento del 100% de novedades aplicadas. | 100% |  |  | Se evidencio durante el segundo trimestre del año 2.014 que se tramitaron y atendieron un total de 2033 solicitudes por diferentes conceptos relacionados con las novedades a aplicar en las nóminas de pensionados (FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA, FUNDACION SAN JUAN DE DIOS ); de las cuales fueron tramitadas un total de 2033, para un total de cumplimiento del 100% de novedades aplicadas. | 100%
| OBJ08, Fortalecer las instituciones del sector de la protección social y la rendición de cuentas en ejercicio del Buen Gobierno, en búsqueda de la modernización, eficiencia y eficacia administrativa | 2) TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO | Organizar y realizar Audiencia publica de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía | No de Audiencias Públicas Realizadas | N/A |  | 1). Llevar a cabo la Audicencia Pública de Rendición de Cuentas a la ciudadanía. | 1) Documento final sobre la Audiencia Publica realizada |  | N/A | N/A | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | N/A | 1). Llevar a cabo la Audicencia Pública de Rendición de Cuentas a la ciudadanía. | 1) Se actualizó la base de datos de pensionados, asociaciones, gremios y federaciones, participantes en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas .2) Se elaboró el cronograma de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 3) Se elaboró el informe de Gestión vigencia 2013 por parte de los procesos, como insumo para la Audiencia pública de Rendición de cuentas y se realizó la consolidación para el semestre correspondiente. 4)Se autorizó la fecha de realización de la Rendición de Cuentas para el día 22 de Julio de 2014. |  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO |  | N/A teniendo en cuenta que la rendición de cuentas a la ciudadania será realizada el proximo 22 de julio de 2014, | N/A
|  | 4) EFICIENCIA ADMINISTRATIVA | Recertificación del Sistema Integral de Gestión (MECI - CALIDAD) | Sistema de Gestión de Calidad Implementado y Fortalecido | 1) Informe anual de Auditoria de Seguimiento al Sistema Integral de Gestíon (MECI- CALIDAD) por parte del Organismo Certificador (Auditoria III parte) | 1) Informe anual de Auditoria de Seguimiento al Sistema Integral de Gestíon (MECI- CALIDAD) por parte del Organismo Certificador (Auditoria III parte) | N/A | N/A | N/A | Se pudo evidenciar que durante los dias 26,27,28 y 31 de marzo del 2014 se llevo a cabo la Auditoria de recertificación de la Entidad; La auditoria tubo como alcance la oficina principal del F.P.S y las Divisiones de Antioquia y Magdalena. Información que puede ser evidenciada en el Informe de Auditoria para la recertificacion ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009. que se encuentra archivado en la carpeta de apoyo de la Oficina Asesora de Planeacion y Sistemas y en el Grupo de Trabajo de Control Interno. | 100% | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO/ SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | N/A | N/A | N/A |  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO/ SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE |  | N/A | N/A
|  | 3) TALENTO HUMANO | Elaborar la planeación estratégica de Recursos Humanos | Planeación estratégica de Recursos Humanos | 1) Plan Institucional de Capacitación 2014 aprobado 2)Plan de Bienestar 2014 aprobado | 1) Plan Institucional de Capacitación 2014 aprobado 2)Plan de Bienestar 2014 aprobado | N/A | N/A | N/A | Se evidencia cumplimiento de la meta establecida asi: 1) Durante las sesiones de la Comisión de Personal de los días 12 y 25 de Febrero del presente año (Actas No. 002 y 003), se revisaron las necesidades institucionales para la consolidación del Plan Institucional de Capacitación, y mediante convocatoria pública a través de la Resolución No. 0436 del 27 de Febrero de 2014 se promovió la conformación de Equipos de Trabajo de Excelencia a través de los Proyectos de Aprendizaje en Equipo, para trabajar dichas necesidades institucionales. El día 31 de Marzo se aprobó por parte del Director General y se publicó en la página intranet, el Plan Institucional de Capacitación y el Cronograma de Eventos de Capacitación de la presente vigencia. 2) En sesión del día 12 de Febrero de 2014 (Acta No. 002/2014), los integrantes de la Comisión de Personal y los funcionarios del proceso Gestión de Talento Humano, revisaron el Informe Diagnóstico y definieron las actividades del Plan de Bienestar Social de la presente vigencia, para atender las necesidades planteadas por los funcionarios alineadas también con las necesidades institucionales. Con base en éste análisis, se definió el Plan de Bienestar Social vigencia 2014, el cual fue aprobado por el Director General y se encuentra publicado en la página intranet de la Entidad. | 100% | GESTIÓN TALENTO HUMANO | N/A | N/A | N/A |  | GESTIÓN TALENTO HUMANO
[19 empty] | N/A | N/A
|  | 4) EFICIENCIA ADMINISTRATIVA | Actualizacion de los formatos según necesidades | Número de Tramites racionalizados y Automatizados | % de formatos actualizados para las solicitudes de trámites de pensiones | % de formatos actualizados para las solicitudes de trámites de pensiones | % de formatos actualizados para las solicitudes de trámites de pensiones | % de formatos para las solicitudes de trámites de pensiones | % de formatos para las solicitudes de trámites de pensiones | N/A | N/A | ATENCION AL USUARIO / GESTIÓN TIC´S | N/A | % de formatos actualizados para las solicitudes de trámites de pensiones | N/A | N/A | ATENCION AL USUARIO / GESTIÓN TIC´S |  | N/A | N/A
|  | 5) GESTIÓN FINANCIERA | Mantener el Fenecimiento de la Cuenta | Cuenta Fiscal Fenecida | N/A | N/A | Cuenta Fiscal Fenecida | Mantener el Fenecimiento de la Cuenta | Mantener el Fenecimiento de la Cuenta | N/A | N/A | TODOS LOS PROCESOS DEL FPS | N/A | Cuenta Fiscal Fenecida | Al momento del reporte la Contraloria no ha fenecido mas cuentas fiscales, ya que no ha visitado la entidad | N/A | TODOS LOS PROCESOS DEL FPS | N/A | N/A | N/A
|  |  | 4.97% | Razón de Solvencia | N/A | N/A | activo corriente/pasivo corriente | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A | activo corriente/pasivo corriente | El resultado en pesos es igual al dividir el pasivo corriente entre el activo corriente de la entidad con corte a 31 de Diciembre del año inmediatamente anterior | como razon de solvencia 4,64%; la cual significa que la entidad dispone de $4,64 de activo circulante para pagar cada $1.00 de obligaciones a corto plazo |  | N/A | como razon de solvencia 4,64%; la cual significa que la entidad dispone de $4,64 de activo circulante para pagar cada $1.00 de obligaciones a corto plazo | N/A
|  |  | 0.09% | Razón de Solidez | N/A | N/A | activo total/pasivo total | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A | activo total/pasivo total | El resultado indica que el valor que debe la entidad se encuentra respaldado con el valor de sus activos | como razon de solidez 0,085%. Esto indica que por cada peso (1,00) que la entidad debe, cuenta con (0,085) centavos para pagar sus pasivos totales. Este indicador se ve afectado por el cálculo actuarial que corresponde a una proyección en el largo plazo. |  | N/A | como razon de solidez 0,085%. Esto indica que por cada peso (1,00) que la entidad debe, cuenta con (0,085) centavos para pagar sus pasivos totales. Este indicador se ve afectado por el cálculo actuarial que corresponde a una proyección en el largo plazo. | N/A