## REFORMULACION
SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN (MECI - CALIDAD)
FORMATO PLAN DE FORTALECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTION (MECI - CALIDAD)
VERSIÓN: 1,0 |  |  |  | CODIGO: ESDESOPSFO20 |  |  |  | FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Octubre 15 de 2013
FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA
REPRESENTANTE LEGAL: (NOMBRE COMPLETO)
FORMATO PLAN DE FORTALECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTION (MECI - CALIDAD)
No. | SUBSISTEMA | COMPONENTE | ELEMENTO | ACTIVIDAD | PRODUCTO(S) | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACIÓN | INDICADOR | DESCRIPCIÓN DE AVANCE BIMESTRE MARZO - ABRIL DE 2014 | % AVANCE - RESULTADO DEL INDICADOR | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO | % DE CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR DESPUES DEL SEGUIMIENTO | FECHA DE VERIFICACIÓN | AUDITOR
1 | CONTROL ESTRATÉGICO | AMBIENTE DE CONTROL | ACUERDOS, COMPROMISOS Y/O PROTOCOLOS ÉTICOS | Establecer los planes de mejoramiento individual como producto de la evaluación de desempeño laboral vigencias Febrero de 2012 a Enero de 2013 | Planes de Mejoramiento Formulados | SECRETARIA GENERAL | 2013-03-01 | 2013-05-31 | No. Planes de Mejoramiento elaborados y enviados a GTH / No. Planes de Mejoramiento a formular |  |  | se evidencia que el proceso no presento reporte del bimestre, sin embargo fue enviado por correo electronico al GTH el PMI del Funcionario Luis Segura. | 100% | 2014-03-20 | LINA ALEJANDRA MORALES
[6 empty] | SUBDIRECTOR PRESTACIONES SOCIALES | 2013-03-01 | 2013-05-31 | No. Planes de Mejoramiento elaborados y enviados a GTH / No. Planes de Mejoramiento a formular | No aplica | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
[6 empty] | COORDINADOR GIT BIENES, COMPRAS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 2013-03-01 | 2013-05-31 | No. Planes de Mejoramiento elaborados y enviados a GTH / No. Planes de Mejoramiento a formular | Gestion de servicios Administrativos de los nueve planes de mejoramiento individual a formular se formularon 7 planes, quedando pendiente 2 el del sr. Hector Ruiz. |  | Durante el bimestre informado se debian presentar 2 planes de mejoramiento individual asi: del funcionario Hector Ruiz, el cual fue enviado via correo electronico al GTH. Y de la funcionaria Anguie Rincon la cual fue trasladada de proceso antes de realizar el PMI y en el proceso donde se encuentra fue cambiada de funciones lo cual nos informan que ya no requiere PMI de este proceso. | 100% | 2014-03-20 | LINA ALEJANDRA MORALES
[6 empty] | COORDINADOR GIT GESTIÓN PRESTACIÓN SERVICIOS DE SALUD | 2013-03-01 | 2013-05-31 | No. Planes de Mejoramiento elaborados y enviados a GTH / No. Planes de Mejoramiento a formular | En el mes de noviembre de 2013 se logro concertar el Plan de Mejoramiento Individual con el Dr. Benjamin Herrera, el cual fue firmado por el citado doctor el 28 de noviembre en reunión de la ciudad de Santa Marta y remitido a Oficina de Talento Humano mediante oficio 20133400087833 de 3 de diciembre de 2013, para un cumplimiento del 100% de los planes de mejoramiento definidos. En la Coordinación del GIT de Prestación de Servicios de Salud, el unico Plan de Mejoramiento a definir en el año 2013 era el correspondiente al Dr. Benjamin Herrera. | 100% | Durante el bimestre informado no se recibieron los planes de mejoramiento de los funcionarios Isabel Cristina Gallo y Nage a lo cual la Dr. Luz Helena Coordinadora del Git de Salud informa que ellos no requieren PMI; en la actualidad fueron presentadas las EDL de la vigencia 2013 y las mismas estan al 100% motivo por el cual se da por terminada la actividad. | 100% | 2014-03-20 | LINA ALEJANDRA MORALES
[6 empty] | SUBDIRECTOR PRESTACIONES SOCIALES - AFILIACIONES | 2013-03-01 | 2013-05-31 | No. Planes de Mejoramiento elaborados y enviados a GTH / No. Planes de Mejoramiento a formular | No aplica | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
[6 empty] | COORDINADOR GIT GESTION DE TALENTO HUMANO (CONSOLIDADO) | 2013-03-01 | 2013-05-31 | No. Planes de Mejoramiento Recibidos en GTH / No. Planes de Mejoramiento a Recibir | Para el periodo de Evaluación 2012-2013, Gestión de Talento Humano recibió veintiún (21) PMI de los veintisiete (27) a formular. Está pendiente la concertación de los PMI correspondientes a: Héctor Ruiz, Angie C. Rincón, Luis A Segura, Nage Aun Quicena, Isabel C. Gallo, y Sergio Velez. | 77.78% | Se pudo evidenciar que del reultado de las EDL correspondientes a la vigencia 2012-2013 no existen pendientes PMI por presentar al GIT TH, se solicita que se requieran los seguimientos de los PMI presentados. | 100% | 2014-03-20 | LINA ALEJANDRA MORALES
2 |  |  |  | Actualización del procediemiento CONTROL DE LA GESTIÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS CONSOLIDADO NACIONAL (MIAAUGUDPT04). | Aprobación mediante acto administrativo y socilaización del procedimiento CONTROL DE LA GESTIÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS CONSOLIDADO NACIONAL. | NURY NAVARRO HERNANDEZ / ROSELYS SILVA CUADRADO / DEL GRUPO INTERNO DE ATENCIÓN AL USUARIO Y GESTIÓN GESTIÓN | 2013-03-01 | 2013-06-30 | Procedimiento adoptado por acto administrtivo | El proceso de Atención al Ciudadano a realizado la actualizacion del procedimiento MIAAUGUDPT04 CONTROL DE LA GESTIÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS CONSOLIDADO NACIONAL en la ampliacion de 10 a 15 dias habiles y restructuración de actividades, cual fue aprobado mediante acto administrativo resolucion 5377 de 09/12/2013 denominado MIAAUGUDPT04 CONTROL DE LA GESTIÓN DE LAS PQRSD CONSOLIDADO NACIONAL y socializado mediante el acta n° 17 y por correo electronico de 16/12/2013 a cada uno de las divisione y todos los funcionario de la entidad para su conocimiento e implementacion . | 100%
3 |  |  |  | Actualizar el formato de petición, quejas, reclamos y sugerencias (MIAAUOAUFO12) | Aprobación mediante acto administrativo y socilaización del formato de petición, quejas, reclamos y sugerencias. | NURY NAVARRO HERNANDEZ / ROSELYS SILVA CUADRADO / DEL GRUPO INTERNO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO. | 2013-04-16 | 2013-12-30 | Formato adoptado por acto administrativo | El proceso Atención al Ciudadano pasó la solicitud para revisión tecnica del formato de petición, quejas, reclamos y sugerencias (MIAAUOAUFO12) el dia 19/03/2014, recibió correccciones el dia 24/04/2014 el proceso realizó los ajuste los cuales seran enviardos a la Oficina Asesora de Planeción y Sistemas. | 40% | Se evidencia correo enviando a OPS solicitando revisión tecnica del formato de petición, quejas, reclamos y sugerencias (MIAAUOAUFO12) el dia 19 de marzo de 2014 y correo de vuelta para ajustes a Atencion al ciudadano el dia 24 de abril de 2014, a la fecha dichos ajustes no han sido realizados | 20% | 2014-05-23 | LINA ALEJANDRA MORALES / JAIME ESCOBAR RODRIGUEZ
4 |  |  |  | Filtrar las quejas y enlazar los datos de las PQRS | PQRS | NURY NAVARRO HERNANDEZ / ROSELYS SILVA CUADRADO / DEL GRUPO INTERNO DE ATENCIÓN AL USUARIO Y GESTIÓN GESTIÓN | 2013-04-16 | 2013-01-20 | No. De quejas filtradas / No de quejas recibidas.
5 |  |  |  | Realizar seguimiento a las PQRS desde que se radican hasta darle una respuesta | Seguimiento PQRS | NURY NAVARRO HERNANDEZ / ROSELYS SILVA CUADRADO / DEL GRUPO INTERNO DE ATENCIÓN AL USUARIO Y GESTIÓN GESTIÓN | 2013-04-16 | 2013-01-20 | No. De segumientos realizados de las PQRS / No. De seguimientos a realizar a las PQRS
6 |  | ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS | CONTEXTO ESTRATÉGICO | Consolidar el Diagnóstico Estratégico del Riesgo, con base en la identificación de los factores internos y externos de riesgo | Matriz DOFA actualizada | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PROCESOS INVOLUCRADOS / MAURICIO VILLANEDA JIMENEZ / AIDA SALAZAR TINOCO / CARLOS HABIB | 2013-06-01 | 2013-07-30 | Matriz DOFA actualizada. | Se realizó la citación al equipo operativo MECI-CALIDAD el día 15 de noviembre de 2013 para realizar el levantamiento de la matriz DOFA 2014. En la reunión se dejo como tarea levantar la metodología para realizar el levantamiento del DOFA institucional; a la fecha se va a tomar la metodologia existente dentro del anexo tecnicas de solución de problemas; la cual a la fecha se encuentra pendiente de aprobación por parte del Comite Coordinador del Sistema de Control Interno y Calidad. Como consta en el acta No. 001 de Febrero 05 de 2014, según TRD 210-0818 Equipo operativo MECI - CALIDAD 2014. | 20% | se evidencia acta No. 001 de 5/02/2014 del EquipoOperativo MECI -CALIDAD donde los integrantes del mismo delegan a quien corresponda de la Oficina de Planeacion y Sistemas definan por escrito la metodologia del DOFA para revision y aportes en la proxima reunión; igualmente se presento para aprobación mediante resolucion 1255 del 23 de mayo el instructivo de tecnicas de solucion de problemas. | 20% | 2014-05-23
7 |  |  |  | Redifinición del diagnostico interno y externo "Matriz DOFA 2012". |  |  | 2013-08-01 | 2013-12-30 | Refinición de la Matriz DOFA 2013 | Se realizó la aprobación de la DOFA 2013 mediante el envio de correo electronico de la funcionaria Aida Salazar el dia 18/11/2013 como consta en el acta No. 004 del 18/11/2013 y archivada en la carpeta según TRD 210-0818 Equipo operativo meci calidad 2013. | 100% | se evidencia acta No. 004 de 18/11/2013 donde consta la aprobacion del formato Matriz DOFA 2013 de la entidad debidamente firmada por los integrantes del Equipo Operativo MECI-CALIDAD la cual sera enviada a la coordinadora del GIT de Talento Humano para su custodia. | 100% | 2014-05-23
8 | CONTRO DE GESTIÓN | ACTIVIDADES DE CONTROL | INDICADORES | Fortalecimiento del sistema de medición de la gestión institucional :Elaborar las hojas de vida de los indicadores estraégicos y por procesos y redefinición de los indicadores para los procesos que lo requieran. | Capacitación Sobre indicadores Estratégicos y por procesos | RESPONSABLES DE TODOS LOS PROCESOS / DR. MAURICIO VILLANEDA JIMENEZ / CARLOS HABIB- MEDICIÓN Y MEJORA | 2013-07-01 | 2013-07-30 | Registro de asistencia
[5 empty] | Elaboración de hojas de vida de |  | 2013-08-01 | 2013-12-30 | No. De Hojas de Vida de Indicadores aprobadas / No. Total de Indicadores Estratégicos y por Proceso aprobados | Durante los dias 20,21, 22,23 y 24 de enero de 2014 se realizo la revision y redefinicion de los indicadores estrategicos y por procesos con los diferentes jefes y responsables de cada procesos evidencia que se puede cotejar en los computadores de los funcionarios Carlos Habib y Yajaira González. Los responsables del proceso de Gestion Bienes Transferidos no cumplio la cita para realizar la redefinicion de sus indicadores y el responsable del proceso de Gestion Talento Humano argumento la falta de metologia aprobada lo cual este proceso aun no a levantado las hojas de vidas por cuanto los indicadores no han sido redefinidos. | 85.7% | A la fecha del seguimiento se realizo un avance con 12 de los procesos del FPS en cuanto a la redefinición de indicadores de gestión, los mismos seran aprobados por el jefe de la oficina Asesora de Planeación y Sistemas una vez el comité coordinador del sistema de control interno y calidad realice la aprobacion del procedimiento, formato y guia para indicadores de gestión. Los procesos de Bienes Transferidos y Talento Humano a la fecha no han realizado dicha actualización. | 86% | 2014-05-23
[5 empty] | Hojas de vida de indicadores elaboradas, aprobadas y publicadas |  | 2013-08-01 | 2013-12-30 |  | las hojas de vidas levantadas aun estan a espera de la aprobacion ya que la metodologia establecida en la GUÍA PARA LA FORMULACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE INDICADORES PEMYMOPSGS01 y el procedimiento SEGUIMIENTO Y MEDICION A TRAVES DE INDICADORES DE GESTION PEMYMOPSPT03 no estan aprobados y son los que determinan la metodologia para el levantamiento y aprobacion de las hojas de vidas de los indicadores. | 0% | No existe avance de la meta establecida en el periodo informado. | 0% | 2014-05-23
9 |  |  | MANUAL DE PROCEDIMIENTOS | Realizar la actualización y/o eliminación de los procedimientos que aún se encuentran publicados en antiguo SIP(34 procedimientos) | Procedimientos Actualizados | GESTIÓN SERVICIOS DE SALUD / GESTIÓN PRESTACIONES ECONÓMICAS / GESTION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS / GESTIÓN TALENTO HUMANO / ATENCIÓN AL USUARIO / | 2013-03-01 | 2013-06-30 | Actualización de procedimentos | GESTIÓN TALENTO HUMANO: Al 30 de Octubre de 2013 la actualización de los 18 procedimientos de Gestión de Talento Humano del antiguo SIP, se encuentra al 100%, lo cual se evidencia en las Resoluciones Nos. 5962, del 27 de Diciembre de 2012 y 4077 del 15 de Octubre de 2013. GESTIÓN SERVICIOS DE SALUD: Esta adelantando la actividad de revisión del Procedimiento de Tramite de Tutelas por Servicios de Salud, para lo cual se remitieron las observaciones hechas por la Coordinadora del GIT de Prestación de Servicios de Salud y los médicos de las diferentes oficinas del país, que no han sido tenidas en cuenta, por lo que el día 13 de mayo de 2014 en reunión con los médicos de todo el país se revisará nuevamente y se presentaran las observaciones para su aprobación. GESTION PRESTACIONES ECONOMICAS: La actualización de los procedimientos del antiguo SIP se encuentra al 100% lo cual se evidencia a través de la Resolución Nº 2124 de 2013 mediante la cual fueron aprobados los procedimientos "Reconocimiento Mesadas a Herederos, "Mesadas Retroactivas" y "Trámite de Acciones de Tutela de Prestaciones Económicas". y la Resolución Nº 5377 del 09 de diciembre de 2013 " mediante la cual fueron aprobados los procedimientos de Liquidacion y generacion de Nomina de Pensionados de San Juan de Dios codigo MIGPEGPEPT 35" y el procemiento "Recursos de Reposición". | 80% | A la fecha del seguimiento persisten 10 procedimientos sin actualizar en el antiguo sip, pertenecientes al GIT de Salud, secretaria General, servicios administrativos y bienes transferidos. | 83% | 2014-05-23
10 |  |  | ACUERDOS, COMPROMISOS O PROTOCOLOS ÉTICOS | Digitalización del archivo central (36.000 carpetas) y/o Historias clínicas de fallecidos división Pacífico (5.400 expedientes) | Capacitación del personal asignado | COORDINADORA GRUPO INTERNO DE TRABAJO GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN AL USUARIO HUGO ALEJANDRO OÑATE | 2013-05-01 | 2013-06-30 | Registro de asistencia | No se ha dado inicio a esta actividad. Cuando se cuente con el 100% de los recursos necesarios para dar inicio a la digitalización de los documentos del archivo central se dará una capacitación a los funcionarios encargados responsables de esta tarea. | 0% | No existe avance de la meta establecida en el periodo informado. | 0% | 2014-05-23
[5 empty] | Diseño y avance del plan de trabajo para la digitalización de las unidades documentales | COORDINADORA GRUPO INTERNO DE TRABAJO GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN AL CIUDADANO / HUGO ALEJANDRO OÑATE | 2013-07-01 | 2013-12-30 | Tres informes de avance | EL plan de trabajo está en la etapa de diseño para su implementación, sin embargo no se tiene avance de este plan puesto que no se ha dado inicio a esta actividad por parte de Gestión Documental en conjunto con el proceso Gestión Tic´s se implementará un software que permita la organización de los documentos al momento de la digitalización. | 0% | No existe avance de la meta establecida en el periodo informado. | 0% | 2014-05-23
11 |  |  |  | Presentar despues de la Re certtificación del Sistema de Gestión de Calidad una propuesta a la oficina Asesora de Planeación y Sistemas de acuerdo a la Ley, para realizar modificación de auditorias que se llevan a cabo dentro de la Entidad | Propuesta | SEGUMIENTO Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE / (Dr. JAIME ESCOBAR). | 2014-02-15 | 2014-03-30 | Propuesta presentada | El pasado 20/03/2014 según acta No. 005 del comité Coordinador del Sistema de Control Interno y Calidad se presento la propuesta para modificacion de los ciclos de auditoria anual. | 100% | se evidencia acta No. 005 del 20/03/2014 del comité Coordinador del Sistema de Control Interno y Calidad, por medio de la cual se presento la propuesta para implementar un nuevo plan de auditorias en el FPS; en la pasada Revision por la Direccion del 25/03/2014 el Director General tomo la decicion de dejar la programacion de auditorias de la misma manera como se han venido trabajando y como se encuentra en el manual de calidad de la entidad, determinacion con la cual se da por cerrada esta actividad. | 100% | 2014-05-23
12 |  |  |  | Presentar en las Revisiones por Dirección cuadros con datos para mostrar la evolución del Sistema Integrado de Gestión de Calidad al momento de la revisión. | Evolucion de Sistema Integrado de Gestión de Calidad | MEDICIÓN Y MEJORA / (DR. MAURICIO VILLANEDA JIMENEZ / CARLOS HABIB OLIVELLA). | 2014-01-15 | 2014-02-28 | Tabla del estado de las acciones correctivas | Para la ultima Revision por la Direccion que se llevo a cabo el dia 25 de marzo de 2014, en la presentacion de informe se llevo la tabla del estado actual de las acciones correctivas lo cual no se presento por la celeridad que se le dio a la revision del sistema y solo se reviso esta tabla del estado de las acciones correctivas con corte a 31 de diciembre del 2013. | 100% | El pasado 25/03/2014 fue realizada la revisión por la dirección correspondiente al II semestre de 2013, no se logro presentar las tablas por medio la cual se establecia que procesos a la fecha no habian documentado la no conformidades como tampoco aquellas que estaban vencidas sin cumplimiento; la actividad quedo aplazada para la proxima revision por la dirección. | 50% | 2014-05-23
13 |  | Hallazgos documentados oportunamente | Hallazgos documentados oportunamente | Presentar en las Revisiones por Dirección los hallazgos que no han sido documentados en terminos de oportunidad, y los que se encuentran con la fecha vencida y no se han cumplido | Hallazgos documentados oportunamente en el Plan de Mejoramiento y Plan de manejo de Riesgo | MEDICIÓN Y MEJORA / (DR. MAURICIO VILLANEDA JIMENEZ / CARLOS HABIB OLIVELLA / AIDA ISABEL SALAZAR TINOCO). | 2014-01-15 | 2014-02-28 | No De hallazgos sin documentar / No de hallazgos a documentar | En la revisión por la Dirección, realizada el 25 de marzo de 2014, se realizó la presentación de los hallazgos que se encontraban pendientes por documetar de cada uno de los procesos; evidencia que se puede encontrar en el acta 006 de revisión por la dirección, la cual se encuentra publicada en la intranet. | 100%
14 | CONTROL DE EVALUACIÓN | PLAN DE MEJORAMIENTO Y PLAN DE MANEJO DE RIESGOS | PLAN DE MEJORAMIENTO Y PLAN DE MANEJO DE RIESGOS | Capacitar a los auditores de calidad en la documentacion de acciones correctivas y preventivas | Jornada de Socialización - Registro de asistencia | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO / (DR. MAURICIO VILLANEDA JIMENEZ / CARLOS HABIB / AIDA SALAZAR TINOCO). | 2012-04-01 | 2013-08-30 | Jornada de socialización adelantada | Dentro de las capacitaciones que tiene planeadas la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas, se encuentra programada para el 21 de mayo la capacitación del Plan de manejo de riesgos y Plan de Mejoramiento para los funcionarios de la Entidad. | 50% | Durante el periodo informado no se presento avance de las capacitaciones a los auditores de calidad pendientes desde la vigencia anterior | 10% | 2014-05-23
15 |  | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Actualizar el procedimiento PEMYMOPSPT08 "Control de Servicio No Conforme" | Procedimiento Actualizado | MEDICIÓN Y MEJORA / (DR. MAURICIO VILLANEDA JIMENEZ / CARLOS HABIB OLIVELLA). | 2013-04-16 | 2013-12-30 | Actualización de procedimentos | El procedimiento PEMYMOPSPT08 "Control de Servicio No Conforme" se reviso y se le realizaron los ajustes que les corresponden al proceso de Medicion y Mejora y se remitio al proceso de Seguimiento y Evaluacion Independiente el dia 10/04/2014 para que ajustaran sus actividades y aun no se a recibido respuesta alguna, esta informacion se puede evidenciar en el correo del funcionario CARLOS HABIB carlosh@fondo. | 10% | El pasado 10/04/2014 fue recibido el borrador del procedimiento de producto no conforme por parte de la oficina de control interno y en reunion sostenida con los dos procesos se determino que primero se debia por parte de OPS actualizar la matriz de identificacion del producto no conforme, acto seguido se debe redefinir el procedimiento con el fin de establer el 100% de las actividades de los dos procesos en el mismo a fin de no documentar una guia. A la fecha nos encontramos a la espera de que se actualice la matriz y dar continuidad a los programado de manera verbal. cabe anotar que es una actividad vencida desde el 30/12/2013. | 10% | 2014-05-23
16 |  |  |  | Citar a los procesos que intervienen en el producto no conforme, informar sobre sus falencias, y capacitarlos para el diligenciamiento de los formatos. | Capacitacion de los procesos que intervienen | MEDICIÓN Y MEJORA / (DR. MAURICIO VILLANEDA JIMENEZ / CARLOS HABIB OLIVELLA) | 2013-09-24 | 2013-12-30 | No. De procesos citados y capacitados / No de procesos a citar y capacitar | El día 10 de diciembre se llevo a cabo la capacitación y reinducción, sobre el tema del servicio y/o producto no conforme, evidencia que se encuentra archivada por el GIT Gestion del Talento Humano en la carpeta programa de capacitacion formacion y bienestar social TRD 2107101. | 100%
Consolidó: Yajaira K. Gónzalez Peláez |  |  |  | Revisó: Mauricio Villaneda Jiménez
Oficina Asesora de Planeación y Sistemas |  |  |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas