## REFORMULACION
SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN (MECI - CALIDAD)
FORMATO PLAN DE FORTALECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTION (MECI - CALIDAD)
VERSIÓN: 1,0 |  |  |  | CODIGO: ESDESOPSFO20 |  |  |  | FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Octubre 15 de 2013
FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA
REPRESENTANTE LEGAL: (NOMBRE COMPLETO)
FORMATO PLAN DE FORTALECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTION (MECI - CALIDAD)
No. | SUBSISTEMA | COMPONENTE | ELEMENTO | ACTIVIDAD | PRODUCTO(S) | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACIÓN | INDICADOR | DESCRIPCION DE AVANCE BIMESTRE NOVIEMBRE - DICIEMBRE DE 2013 | % AVANCE - RESULTADO DEL INDICADOR | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO | % DE CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR DESPUES DEL SEGUIMIENTO | FECHA DE VERIFICACIÓN | AUDITOR
1 | CONTROL ESTRATÉGICO | AMBIENTE DE CONTROL | ACUERDOS, COMPROMISOS Y/O PROTOCOLOS ÉTICOS | Establecer los planes de mejoramiento individual como producto de la evaluación de desempeño laboral vigencias Febrero de 2012 a Enero de 2013 | Planes de Mejoramiento Formulados | SECRETARIA GENERAL | 2013-03-01 | 2013-05-31 | No. Planes de Mejoramiento elaborados y enviados a GTH / No. Planes de Mejoramiento a formular | No se presento reporte | 0% | A la fecha del seguimiento no se evidencia la presentacion del PMI de Luis Segura y la EDL de la funcionaria Sara Martinez Balcero | 0% | 2014-01-22 | LINA ALEJANDRA MORALES
[6 empty] | SUBDIRECTOR PRESTACIONES SOCIALES | 2013-03-01 | 2013-05-31 | No. Planes de Mejoramiento elaborados y enviados a GTH / No. Planes de Mejoramiento a formular | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
[6 empty] | COORDINADOR GIT BIENES, COMPRAS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 2013-03-01 | 2013-05-31 | No. Planes de Mejoramiento elaborados y enviados a GTH / No. Planes de Mejoramiento a formular | Gestion de servicios Administrativos de los nueve planes de mejoramiento individual, formulo 7 quedando pendiente 2. | 0% | A la fecha del seguimiento no se evidencia la presentación de los PMI Héctor Ruiz, Angie C. Rincón | 0% | 2014-01-22 | LINA ALEJANDRA MORALES
[6 empty] | COORDINADOR GIT GESTIÓN PRESTACIÓN SERVICIOS DE SALUD | 2013-03-01 | 2013-05-31 | No. Planes de Mejoramiento elaborados y enviados a GTH / No. Planes de Mejoramiento a formular | En el mes de noviembre de 2013 se logro concertar el Plan de Mejoramiento Individual con el Dr. Benjamin Herrera, el cual fue firmado por el citado doctor el 28 de noviembre en reunión de la ciudad de Santa Marta y remitido a Oficina de Talento Humano mediante oficio 20133400087833 de 3 de diciembre de 2013, para un cumplimiento del 100% de los planes de mejoramiento definidos. En la Coordinación del GIT de Prestación de Servicios de Salyd, el unico Plan de Mejoramiento a definir era el correspondiente al Dr. Benjamin Herrera. | 100% | A la fecha del seguimiento no se evidencia la presentación de los PMI de Nage Aun Quicena, Isabel C. Gallo, y Sergio Velez. | 25% | 2014-01-22 | LINA ALEJANDRA MORALES
[6 empty] | SUBDIRECTOR PRESTACIONES SOCIALES - AFILIACIONES | 2013-03-01 | 2013-05-31 | No. Planes de Mejoramiento elaborados y enviados a GTH / No. Planes de Mejoramiento a formular | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
[6 empty] | COORDINADOR GIT GESTION DE TALENTO HUMANO (CONSOLIDADO) | 2013-03-01 | 2013-05-31 | No. Planes de Mejoramiento Recibidos en GTH / No. Planes de Mejoramiento a Recibir | Para el periodo de Evaluación 2012-2013, Gestión de Talento Humano recibió veintiún (21) PMI de los veintisiete (27) a formular. Está pendiente la concertación de los PMI correspondientes a: Héctor Ruiz, Angie C. Rincón, Luis A Segura, Nage Aun Quicena, Isabel C. Gallo, y Sergio Velez. Para el periodo de Evaluación 2013-2014 y de acuerdo con las 54 EDL recibidas en GTH, se debían formular siete (7) PMI; de los cuales fue recibido uno: Dr. Benjamín Herrera Vesga. | 64.71% | Para el perido de evaluación 2012-2013 Gestion TH no ha recibido los PMI de Héctor Ruiz, Angie C. Rincón, Luis A Segura, Nage Aun Quicena, Isabel C. Gallo, y Sergio Velez. | 77% | 2014-01-22 | LINA ALEJANDRA MORALES
2 |  |  |  | Actualización del procediemiento CONTROL DE LA GESTIÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS CONSOLIDADO NACIONAL (MIAAUGUDPT04). | Aprobación mediante acto administrativo y socilaización del procedimiento CONTROL DE LA GESTIÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS CONSOLIDADO NACIONAL. | NURY NAVARRO HERNANDEZ / ROSELYS SILVA CUADRADO / DEL GRUPO INTERNO DE ATENCIÓN AL USUARIO Y GESTIÓN GESTIÓN | 2013-03-01 | 2013-06-30 | Procedimiento adoptado por acto administrtivo | El proceso de Atención al Ciudadano a realizado la actualizacion del procedimiento MIAAUGUDPT04 CONTROL DE LA GESTIÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS CONSOLIDADO NACIONAL en la ampliacion de 10 a 15 dias habiles y restructuración de actividades, cual fue aprobado mediante acto administrativo resolucion 5377 de 09/12/2013 denominado MIAAUGUDPT04 CONTROL DE LA GESTIÓN DE LAS PQRSD CONSOLIDADO NACIONAL y socializado mediante el acta n° 17 y por correo electronico de 16/12/2013 a cada uno de las divisione y todos los funcionario de la entidad para su conocimiento e implementacion . | 100% | se evidencia mediante resolucion 5377 de 9/12/2013 actualizacion del procedimiento "CONTROL DE LA GESTION D ELAS PQRSD CONSOLIDADO NACIONAL" con codigo: MIAAUGUDPT04 en version 3,0 al igual que acta No. 17 del 16/12/2013 de socializacion del mismo y correo del mismo dia donde se da a conocer a las divisiones. | 100% | 2014-01-22 | LINA ALEJANDRA MORALES
3 |  |  |  | Actualizar el formato de petición, quejas, reclamos y sugerencias (MIAAUOAUFO12) | Aprobación mediante acto administrativo y socilaización del formato de petición, quejas, reclamos y sugerencias. | NURY NAVARRO HERNANDEZ / ROSELYS SILVA CUADRADO / DEL GRUPO INTERNO DE ATENCIÓN AL USUARIO Y GESTIÓN GESTIÓN | 2013-04-16 | 2013-12-30 | Formato adoptado por acto administrativo | En el periodo no se ha realizado actualizacion del formato porque el funcionario encargado de actualizar los documentos del SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN (MECI-CALIDAD) no tenia conocimiento de este compromiso. | 0% | A la fecha del seguimiento no se evidencia la Actualización del formato de petición, quejas, reclamos y sugerencias (MIAAUOAUFO12) | 0% | 2014-01-22 | LINA ALEJANDRA MORALES
4 |  |  |  | Filtrar las quejas y enlazar los datos de las PQRS | PQRS | NURY NAVARRO HERNANDEZ / ROSELYS SILVA CUADRADO / DEL GRUPO INTERNO DE ATENCIÓN AL USUARIO Y GESTIÓN GESTIÓN | 2013-04-16 | 2013-01-20 | No. De quejas filtradas / No de quejas recibidas. | Durante el periodo se filtrando 452 queja y se recibieron 452 quejas se puede evidenciar en el carpeta magnetica quejas 2013. | 100% | Se puede evidenciar que el proceso de Atencion al Ciudadano recibe mensualmente las quejas correspondientes a cada una de las divisiones y son consolidadad para la presentacion del informe trimestral motivo por el cual se da por terminada la actividad. | 100% | 2014-01-22 | LINA ALEJANDRA MORALES
5 |  |  |  | Realizar seguimiento a las PQRS desde que se radican hasta darle una respuesta | Seguimiento PQRS | NURY NAVARRO HERNANDEZ / ROSELYS SILVA CUADRADO / DEL GRUPO INTERNO DE ATENCIÓN AL USUARIO Y GESTIÓN GESTIÓN | 2013-04-16 | 2013-01-20 | No. De segumientos realizados de las PQRS / No. De seguimientos a realizar a las PQRS | Durante el periodo evaluado se realizaron 4 segumiento de las PQRS y ademas se tiene una base de dato donde indica la fecha de llegada de la queja y esta maneja se hace segumiento diario porque se especifica cuales estan pendiente. Correo electronico roselyss@fondo | 70% | Se puede evidenciar que el proceso de Atencion al Ciudadano recibe mensualmente las quejas correspondientes a cada una de las divisiones y son consolidadad para la presentacion del informe trimestral motivo por el cual se da por terminada la actividad. | 100% | 2014-01-22 | LINA ALEJANDRA MORALES
6 |  | ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS | CONTEXTO ESTRATÉGICO | Consolidar el Diagnóstico Estratégico del Riesgo, con base en la identificación de los factores internos y externos de riesgo | Matriz DOFA actualizada | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PROCESOS INVOLUCRADOS / MAURICIO VILLANEDA JIMENEZ / AIDA SALAZAR TINOCO / CARLOS HABIB | 2013-06-01 | 2013-07-30 | Matriz DOFA actualizada. | Despues de la capacitación recibida por el DAFP se realizo la integración del DOFA con la Guia de Administración del Riesgo de la entidad, la cual fue aprobada mediante resolución 5700 del 20 de Diciembre de 2013. | 100% | A la fecha del seguimiento no fue actualizada la Matriz DOFA toda vez que fue citado al comité Operativo MECI y no pudo realizarse por falta de cuorum; el comité coordinador del sistema de control interno y calidad recomendo que se enviara la DOFA que se tiene en borrador por correo electonico a los integrantes del comite para que se aprobara y se levantara un acta como constancia pero la misma a la fecha no ha sido realizada. se espera a la citacion del comite operativo MECI para realizar la DOFA de la vigencia 2014. | 0% | 2014-01-22 | LINA ALEJANDRA MORALES
7 |  |  |  | Redifinición del diagnostico interno y externo "Matriz DOFA 2012". |  |  | 2013-08-01 | 2013-12-30 | Refinición de la Matriz DOFA 2013 | La matriz DOFA de la entidad referente al año 2013, fue aprobada mediante la resolución 5700 del 20 de diciembre de 2013. | 100% | A la fecha del seguimiento no fue actualizada la Matriz DOFA toda vez que fue citado al comité Operativo MECI y no pudo realizarse por falta de cuorum; el comité coordinador del sistema de control interno y calidad recomendo que se enviara la DOFA que se tiene en borrador por correo electonico a los integrantes del comite para que se aprobara y se levantara un acta como constancia pero la misma a la fecha no ha sido realizada. se espera a la citacion del comite operativo MECI para realizar la DOFA de la vigencia 2014. | 0% | 2014-01-22 | LINA ALEJANDRA MORALES
8 | CONTRO DE GESTIÓN | ACTIVIDADES DE CONTROL | INDICADORES | Fortalecimiento del sistema de medición de la gestión institucional :Elaborar las hojas de vida de los indicadores estraégicos y por procesos y redefinición de los indicadores para los procesos que lo requieran. | Capacitación Sobre indicadores Estratégicos y por procesos | RESPONSABLES DE TODOS LOS PROCESOS / DR. MAURICIO VILLANEDA JIMENEZ / CARLOS HABIB- MEDICIÓN Y MEJORA | 2013-07-01 | 2013-07-30 | Registro de asistencia | Durante los dia 2,,3,4 y 9 de diciembre del 2013 se realizo la capacitacion sobre el tema de indicadores a 30 funcionaros de la entidad de diferentes procesos , Actividad que se soporta con la lista de asistencia a eventos y archivada por GITGstion del Talento Humano carpeta programa de capacitacion formacion y bienestar social trd 2107101. | 100% | se evidencian las listas de asistencia a la capacitacitacion de indicadores de los dias 2,3,4y 9 de diciembre de 2013 en el AZ programa de capacitacion formacion y bienestar social TRD 2107101. | 100% | 2014-01-22 | LINA ALEJANDRA MORALES
[5 empty] | Elaboración de hojas de vida de |  | 2013-08-01 | 2013-12-30 | No. De Hojas de Vida de Indicadores aprobadas / No. Total de Indicadores Estratégicos y por Proceso aprobados | Eseta actividad se le dara inicio durante el proximo periodo ya que la capacitacion solo se termino hasta el 9 de dciciembre y no se cuenta con el tiempo suficiente para terminar la actividad. | 0% | Esta actividad se le dara inicio durante el proximo periodo ya que la capacitacion solo se termino hasta el 9 de dciciembre y no se cuenta con el tiempo suficiente para terminar la actividad. | 0% | 2014-01-22 | LINA ALEJANDRA MORALES
[5 empty] | Hojas de vida de indicadores elaboradas, aprobadas y publicadas |  | 2013-08-01 | 2013-12-30 |  | Esta actividad se ejecutara una vez se establezcan los nuevos indicadores de la entidad. | 0% | Esta actividad se ejecutara una vez se establezcan los nuevos indicadores de la entidad. | 0% | 2014-01-22 | LINA ALEJANDRA MORALES
9 |  |  | MANUAL DE PROCEDIMIENTOS | Realizar la actualización y/o eliminación de los procedimientos que aún se encuentran publicados en antiguo SIP(34 procedimientos) | Procedimientos Actualizados | GESTIÓN SERVICIOS DE SALUD / GESTIÓN PRESTACIONES ECONÓMICAS / GESTION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS / GESTIÓN TALENTO HUMANO / ATENCIÓN AL USUARIO / | 2013-03-01 | 2013-06-30 | Actualización de procedimentos | Al 30 de Octubre de 2013 la actualización de los 18 procedimientos de Gestión de Talento Humano del antiguo SIP, se encuentra al 100%, lo cual se evidencia en las Resoluciones Nos. 5962, del 27 de Diciembre de 2012 y 4077 del 15 de Octubre de 2013. | 100% | Para el bimestre informado se evidencia mediante resolución No, 5962 de 27/12/2012 se evidencio la actualización de los procedimientos correspondientes al antiguo SIP con codigo: 1) 05090206; 2) 05090207; 3) 05090224; 4) 05090225; 5) 05090201; 6) 05090217. para un total de 6 procedimientos del antiguo SIP actualizados pertenecientes al proceso de Talento Humano. quedan pendientes por actualizar en el antiguo SIP 16 procedimientos pertenecientes a Servicios Administrativos, Secretaria General, Prestaciones Sociales, Salud y Recursos Financieros. | 47.06% | 2014-01-22 | LINA ALEJANDRA MORALES
10 |  |  | ACUERDOS, COMPROMISOS O PROTOCOLOS ÉTICOS | Digitalización del archivo central (36.000 carpetas) y/o Historias clínicas de fallecidos división Pacífico (5.400 expedientes) | Capacitación del personal asignado | COORDINADORA GRUPO INTERNO DE TRABAJO GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN AL USUARIO HUGO ALEJANDRO OÑATE | 2013-05-01 | 2013-06-30 | Registro de asistencia | No ha sido asignado los recursos tecnológicos y humanos para el incio de esta actividad. | 0% | No ha sido asignado los recursos tecnológicos y humanos para el incio de esta actividad. | 0% | 2014-01-22 | LINA ALEJANDRA MORALES
[5 empty] | Diseño y avance del plan de trabajo para la digitalización de las unidades documentales | COORDINADORA GRUPO INTERNO DE TRABAJO GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN AL CIUDADANO / HUGO ALEJANDRO OÑATE | 2013-07-01 | 2013-12-30 | Tres informes de avance | No ha sido asignado los recursos tecnológicos y humanos para el incio de esta actividad. | 0% | No ha sido asignado los recursos tecnológicos y humanos para el incio de esta actividad. | 0% | 2014-01-22 | LINA ALEJANDRA MORALES
11 |  |  |  | Presentar despues de la Re certtificación del Sistema de Gestión de Calidad una propuesta a la oficina Asesora de Planeación y Sistemas de acuerdo a la Ley, para realizar modificación de auditorias que se llevan a cabo dentro de la Entidad | Propuesta | SEGUMIENTO Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE / (Dr. JAIME ESCOBAR) | 2014-02-15 | 2014-03-30 | Propuesta presentada | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
12 |  |  |  | Presentar en las Revisiones por Dirección cuadros con datos para mostrar la evolución del Sistema Integrado de Gestión de Calidad al momento de la revisión. | Evolucion de Sistema Integrado de Gestión de Calidad | MEDICIÓN Y MEJORA / (DR. MAURICIO VILLANEDA JIMENEZ / CARLOS HABIB OLIVELLA) | 2014-01-15 | 2014-02-28 | Tabla del estado de las acciones correctivas | La tabla del estado de las acciones correctiva ya se diseño y se esta alimentando con datos reales y precisos para evidenciar el estado real de las acciones correctivas el dia de la realizacion de la revision por la direccion. Ésta está en responsabilidad del profesional a cargo de las acciones correctivas de la Oficina Asesora de Planeacion y Sisitemas. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
13 |  | Hallazgos documentados oportunamente | Hallazgos documentados oportunamente | Presentar en las Revisiones por Dirección los hallazgos que no han sido documentados en terminos de oportunidad, y los que se encuentran con la fecha vencida y no se han cumplido | Hallazgos documentados oportunamente en el Plan de Mejoramiento y Plan de manejo de Riesgo | MEDICIÓN Y MEJORA / (DR. MAURICIO VILLANEDA JIMENEZ / CARLOS HABIB OLIVELLA / AIDA ISABEL SALAZAR TINOCO) | 2014-01-15 | 2014-02-28 | No De hallazgos sin documentar / No de hallazgos a documentar | No aplica para el periodo evaluado | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
14 | CONTROL DE EVALUACIÓN | PLAN DE MEJORAMIENTO Y PLAN DE MANEJO DE RIESGOS | PLAN DE MEJORAMIENTO Y PLAN DE MANEJO DE RIESGOS | Capacitar a los auditores de calidad en la documentacion de acciones correctivas y preventivas | Jornada de Socialización - Registro de asistencia | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO / (DR. MAURICIO VILLANEDA JIMENEZ / CARLOS HABIB / AIDA SALAZAR TINOCO) | 2012-04-01 | 2013-08-30 | Jornada de socialización adelantada | El día 10 de diciembre de 2013 se llevo a cabo la capacitación a los Auditores de Calidad en la documentación de acciones correctivas y preventivas evidencia que se encuentra archivada por el GIT Gestion del Talento Humano en la carpeta programa de capacitacion formacion y bienestar social TRD 2107101. | 100% | En la carpeta de TH programa de capacitacion formacion y bienestar social TRD 207101 se evidencia la lista de convocados a la capacitacion "documentacion de acciones correctivas y preventivas" de los cuales se incluyen 20 auditores de calidad de 31 auditores que a la fecha se registran en el listado de auditores de calidad certificados, motivo por el cual se solicita capacitar a los auditores de calidad pendientes. | 62% | 2014-01-22 | LINA ALEJANDRA MORALES
15 |  | PRODUCTO NO CONFORME | PRODUCTO NO CONFORME | Actualizar el procedimiento PEMYMOPSPT08 "Control de Servicio No Conforme" | Procedimiento Actualizado | MEDICIÓN Y MEJORA / (DR. MAURICIO VILLANEDA JIMENEZ / CARLOS HABIB OLIVELLA) | 2013-04-16 | 2013-12-30 | Actualización de procedimentos | El procedimiento Control de Servicio No Conforme (PEMYMOPSPT08) cuenta con revisión técnica y se estan realizando los ajustes pertinentes para llevarlo al proximo comité, evidencia que se puede cotejar en el correo electronico del funcionario Carlos Habib recibido el dia 4 de diciembre de 2013. | 40% | El procedimiento "Control de Servicios no Conforme (PEMYMOPSPT08)" se encuentra actualmente en modificacion por parte de los funcionarios de de la Oficina Asesora de Planeacion y Sistemas, evidencia que se en cuentra en manos del funcionario Carlos Habib y a la fecha no se ha culminado al 100% | 20% | 2014-01-22 | LINA ALEJANDRA MORALES
16 |  |  |  | Citar a los procesos que intervienen en el producto no conforme, informar sobre sus falencias, y capacitarlos para el diligenciamiento de los formatos. | Capacitacion de los procesos que intervienen | MEDICIÓN Y MEJORA / (DR. MAURICIO VILLANEDA JIMENEZ / CARLOS HABIB OLIVELLA) | 2013-09-24 | 2013-12-30 | No. De procesos citados y capacitados / No de procesos a citar y capacitar | El día 10 de diciembre se llevo a cabo la capacitación y reinducción, sobre el tema del servicio y/o producto no conforme, evidencia que se encuentra archivada por el GIT Gestion del Talento Humano en la carpeta programa de capacitacion formacion y bienestar social TRD 2107101. | 100% | en la carpeta de TH programa de capacitacion formacion y bienestar social TRD 207101 se evidencia la lista de convocados y de asistencia a la capacitacion "servicio y/o producto no conforme" realizado el dia 10/12/2013. Se aclara que la capacitacion fue realizaba con base en el procedimiento que actualmente se encuentra aprobado; una vez se culmine la actualizacion del mismo y sea adoptado al sistema se requiere de una nueva capacitacion | 100% | 2014-01-22 | LINA ALEJANDRA MORALES
56.5635
Consolidó: Yajaira K. Gónzalez Peláez |  |  |  | Revisó: Mauricio Villaneda Jiménez
Oficina Asesora de Planeación y Sistemas |  |  |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas