## Hoja1
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
FORMATO PLAN ESTRATÉGICO
VERSIÓN: 2.0 | [9 empty] | CODIGO: ESDESOPSFO22 | [8 empty] | FECHA DE ACTUALIZACIÓN: DICIEMBRE 31 DE 2021 | [5 empty] | Página 1 de 1
Entidad | Pacto PND | Línea PND | Objetivo PND | Triple Meta | Eje Orientador | Indicador Transformacional | ODS Asociados | Indicador ODS | Indicador relacionado con el Sistema de Paz y Estabilización | Dimensión MIPG | Políticas MIPG | Objetivo Institucional | Objetivo Estratégico | Estrategia | META | Meta Cuatrienal 2023 | Meta Cuatrienal 2024 | Meta Cuatrienal 2025 | Meta Cuatrienal 2026 | ACTIVIDAD - TACTICA | I SEMESTRE (productos) | II SEMESTRE (productos) | Fórmula | Línea base | RESPONSABLE | % DE AVANCE | Resultados Semestre Evaluado | PROPUESTAS DE MEJORA | VERIFICACIÓN OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS
[10 empty] | 2. Direccionamiento estratégico y Planeación | 2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público |  | Lograr la aprobación del 100% de los recursos solicitados en el anteproyecto presupuesto de funcionamiento e inversión del FPS-FNC, con el fin de garantizar el funcionamiento de la entidad, durante 2023 al 2026. | Formular y gestionar a través del Departamento Nacional de Planeación y el M misterio de Hacienda y Crédito Público proyectos de inversión para la asignación de recursos presupuestales para continuar con el fortalecimiento de la gestión administrativa, operativa y tecnológica de la entidad | Proyectos de inversión formulados y ejecutados | Formular, gestionar y ejecutar los proyectos de inversión para asegurar fortalecimiento de la gestión administrativa, operativa y tecnológica de la entidad | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | FORMULAR LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA LA ENTIDAD | Proyectos formulados | NO APLICA | No de proyectos registrados y viabilizados / No de proyectos formulados y gestionados | NO APLICA | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
[10 empty] | 2. Direccionamiento estratégico y Planeación | 2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público |  | Lograr la aprobación del 100% de los recursos solicitados en el anteproyecto presupuesto de funcionamiento e inversión del FPS-FNC, con el fin de garantizar el funcionamiento de la entidad, durante 2023 al 2026. | Formular y gestionar a través del Departamento Nacional de Planeación y el M misterio de Hacienda y Crédito Público proyectos de inversión para la asignación de recursos presupuestales para continuar con el fortalecimiento de la gestión administrativa, operativa y tecnológica de la entidad | Proyectos de inversión formulados y ejecutados | Ejecutar los proyectos de inversión para asegurar fortalecimiento de la gestión administrativa, operativa y tecnológica de la entidad | Ejecutar los proyectos de inversión para asegurar fortalecimiento de la gestión administrativa, operativa y tecnológica de la entidad | Ejecutar los proyectos de inversión para asegurar fortalecimiento de la gestión administrativa, operativa y tecnológica de la entidad | Ejecutar los proyectos de inversión para asegurar fortalecimiento de la gestión administrativa, operativa y tecnológica de la entidad | EJECUTAR LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN | Proyectos de inversión ejecutados | Proyectos de inversión ejecutados | % de avance de los proyectos de inversión | NO APLICA | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
[10 empty] | 3. Gestión con valores para resultados | 11.Gobierno digital |  | Fortalecer y modernizar los sistemas de información del FPS FNC, para asegurar la operación efectiva y una retroalimentación constante con sus usuarios y ciudadanos | Realizar la alineación del direccionamiento estratégico organizacional, a través de la sistematización del datos en el software SIG-FPS con el propósito de validar si los mecanismos de seguimiento, medición, análisis y mejora contribuyen al logro de la misión y visión institucional. | Parametrizar e implementar el software SIG FPS | Realizar la parametrización e implementación del software SIG FPS en un 50% | Realizar la parametrización e implementación del software SIG FPS en un 50% | NO APLICA | NO APLICA | REALIZAR LA PARAMETRIZACIÓN E IMPLEMEMTACIÓN DEL SOFTWARE SIG FPS | Módulos parametrizados e implementados | Módulos parametrizados e implementados | No de módulos parametrizados implementados / No módulos programados en el Plan de acción | NO APLICA | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
[10 empty] | 6. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 18.Gestión del conocimiento y la innovación |  | Fortalecer y mantener el SIG -FPS en el marco del MIPG, para mejorar los resultados de Medición del Desempeño Institucional a 95 puntos; evaluados a través del FURAG -DAFP al cierre de la vigencia 2026 | : Actualizar y aplicar la metodología para la Gestión del Conocimiento y la Innovación que contribuya a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) | Implementación de la política de innovación y Gestión y conocimiento | Realizar diagnostico y plan de trabajo para la implementación de la política de innovación y Gestión y conocimiento | Ejecutar el 100% de las actividades trazadas para la vigencia en el plan de trabajo para la implementación de la Política de conocimiento y la innovación-FPS-FNC | Ejecutar el 100% de las actividades trazadas para la vigencia en el plan de trabajo para la implementación de la Política de conocimiento y la innovación-FPS-FNC | Ejecutar el 100% de las actividades trazadas para la vigencia en el plan de trabajo para la implementación de la Política de conocimiento y la innovación-FPS-FNC | CONSTRUIR Y EJECUTAR EL MARCO DE REFERENCIA DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN APLICABLE AL FPS FNC | Diagnóstico del estado de implementación de la política de gestión del conocimiento Plan de trabajo para la implementación de la Política de conocimiento y la innovación del FPS-FNC. | Informe de ejecución del plan de trabajo para la implementación de la Política de conocimiento y la innovación del FPS-FNC. | Diagnostico e informe de ejecución Plan de Trabajo | NO APLICA | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
[10 empty] | 3. Gestión con Valores para Resultados | 11. Participación Ciudadana en la Gestión Pública |  | Fortalecer y mantener el SIG -FPS en el marco del MIPG, para mejorar los resultados de Medición del Desempeño Institucional a 95 puntos; evaluados a través del FURAG -DAFP al cierre de la vigencia 2026 | Mejorar la participación de los usuarios y de más grupos de valor en los eventos de rendición de cuenta a través a través de los medios de comunicación tanto virtuales como presenciales que tiene dispuestos para tal fin la entidad | Actualizar y ejecutar la Estrategia de rendición de cuentas del FPS 2023-2026 | Actualizar la estrategia de rendición de cuentas 2023-2026 teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública -DAFP-y los resultados de la caracterización de usuarios de la entidad. | Ejecutar la estrategia de rendición de cuentas 2023-2026 teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública -DAFP-y los resultados de la caracterización de usuarios de la entidad. | Ejecutar la estrategia de rendición de cuentas 2023-2026 teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública -DAFP-y los resultados de la caracterización de usuarios de la entidad. | Ejecutar la estrategia de rendición de cuentas 2023-2026 teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública -DAFP-y los resultados de la caracterización de usuarios de la entidad. | ACTUALIZAR LA ESTRATEGÍA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL FPS 2023-2026 | Estrategia de rendición de cuentas actualizada 2023-2026 teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública -DAFP-y los resultados de la caracterización de usuarios de la entidad. | socialización de la estrategia de rendición de cuentas 2023-2026 | estrategia de rendición actualizada | NO APLICA | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
[10 empty] | Direccionamiento estratégico y planeación | Direccionamiento y planeación |  | Fortalecer y mantener el SIG -FPS en el marco del MIPG, para mejorar los resultados de Medición del Desempeño Institucional a 95 puntos; evaluados a través del FURAG -DAFP al cierre de la vigencia 2026 | Actualizar la Matriz de requisitos CLIF y la ejecutar las acciones planteadas en la misma, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el requisito 8.2.2 de la NTC ISO 9001:2015 - determinación de los requisitos para productos y servicios-, con el acompañamiento técnico de la oficina Asesora de Planeación y Sistemas | 100% | 100% | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | ACTUALIZACIÓN DE LA MATRIZ DE REQUISITOS - CLIF CON EL ACOMPAÑAMIENTO DE LA OFICINA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS PARA REALIZAR UNA CORRECTA PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2023 | NO APLICA | Matriz de requisitos - CLIF actualizada determinando los requisitos del usuario, intrínsecos al servicio, legales y organizacionales del proceso | Matriz CLIF actualizada y publicada | NO APLICA | GESTIÓN SERVICIOS DE SALUD
[10 empty] | Direccionamiento estratégico y planeación | Direccionamiento y planeación |  | Mejorar el seguimiento a los indicadores de resultado seleccionados en las rutas de atención integral en salud (RIAS) y los grupos de riesgo priorizados en un porcentaje mayor al 90% para mejorar la gestión de coordinación de la prestación de los servicios de salud, desde la vigencia 2023 hasta la vigencia 2026 | Fortalecer el cumplimiento de los requisitos establecidos en el modelo de atención integral en salud, frente a riesgos en salud priorizados para la población afiliada al FPSFNC, mediante el seguimiento y evaluación de indicadores realizado por personal idóneo. para lo cual se requiere contar con el personal solicitado para las actividades establecidas | 90% | 23% | 46% | 69% | 90% | 1. ACTUALIZAR DEL LISTADO MAESTRO DE INDICADORES Y PRIORIZACIÓN DE INDICADORES | Listado maestro de indicadores actualizado | NO APLICA | Número de indicadores priorizados revisados/ Número de indicadores priorizados en el listado maestro de indicadores | NO APLICA | GESTIÓN SERVICIOS DE SALUD
[10 empty] | Direccionamiento estratégico y planeación | Direccionamiento y planeación |  | Mejorar el seguimiento a los indicadores de resultado seleccionados en las rutas de atención integral en salud (RIAS) y los grupos de riesgo priorizados en un porcentaje mayor al 90% para mejorar la gestión de coordinación de la prestación de los servicios de salud, desde la vigencia 2023 hasta la vigencia 2026 | Fortalecer el cumplimiento de los requisitos establecidos en el modelo de atención integral en salud, frente a riesgos en salud priorizados para la población afiliada al FPSFNC, mediante el seguimiento y evaluación de indicadores realizado por personal idóneo. para lo cual se requiere contar con el personal solicitado para las actividades establecidas | 90% | 23% | 46% | 69% | 90% | 2. REALIZAR REUNIONES E INFORMES TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES PRIORIZADOS | NO APLICA | Actas e informes trimestrales de la gestión de seguimiento a indicadores priorizados | Número de reuniones e informes ejecutados en el año/ Número de reuniones e informes programados en el año | NO APLICA | GESTIÓN SERVICIOS DE SALUD
[10 empty] | Direccionamiento estratégico y planeación | Direccionamiento y planeación |  | Fortalecer el modelo integral de auditoría en los dos ámbitos priorizados, mejorando el seguimiento a los procesos de prestación de servicios de salud, a través de asistencias técnicas a los prestadores de servicios de salud, desde la vigencia 2023 hasta la vigencia 2026 | Fortalecer el seguimiento a la implementación de los procesos de prestación de servicios de salud en las divisiones, a través de asistencias técnicas a los prestadores de servicios de salud. Para lo cual se requiere contar con los recursos solicitados para el desplazamiento de los referentes | 80% | 20% | 40% | 60% | 80% | IMPLEMENTAR ASISTENCIAS TECNICAS EN EL MODELO INTEGRAL DE AUDITORIA MÉDICA , FRENTE A LOS DOS ÁMBITOS PRIORIZADOS,CON EL FIN DE MEJORAR EL DESEMPEÑO DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD | Modelo Integral de Auditoria Médica actualizado y cronograma de asistencias | Ejecución de asistencia técnica en cada división, previa a la solicitud de comisiones | Modelo actualizado Número de asistencias técnicas ejecutadas/Número de asistencias técnicas programadas | NO APLICA | GESTIÓN SERVICIOS DE SALUD
[10 empty] | 3. Gestión con valores para resultados | 13 Servicio al Ciudadano |  | Reconocer las prestaciones económicas en un 100% de las solicitudes que cumplen con los requisitos establecidos en la normatividad vigente y ordenar el respectivo pago durante las vigencias a cargo el FPS | Reducir el pago de nóminas de personas fallecidas (vigencias: 2023 15%, 2024 -8%; 2025-5%; 2026 - 2%) a través del cruce de la base de datos de pensionados en el aplicativo PSIS módulo RUAF ND para evitar los pagos indebidos. | Pagos de nómina sin fallecidos identificados | 15% | 8% | 5% | 2% | IDENTIFICAR DE MANERA ANTICIPADA A LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL CRONOGRAMA DE LA NÓMINA LAS PERSONAS FALLECIDAS PARA NO REALIZAR PAGOS INDEBIDOS | Nóminas de pensionados sin fallecidos identificados mensual | Nóminas de pensionados sin fallecidos identificados mensual | (No. de nominas de pensionados pagadas a personas fallecidas en el mes presente menos el No. de nominas de pensionados pagadas a personas fallecidas en el mes anterior)/No de nominas de pensionados pagadas a personas fallecidas en el mes anterior) *100 | 20% | GESTIÓN PRESTACIONES ECÓNOMICAS
[10 empty] | 3. Gestión con valores para resultados | 7. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos |  | Fortalecer y mantener el SIG -FPS en el marco del MIPG, para mejorar los resultados de Medición del Desempeño Institucional a 95 puntos; evaluados a través del FURAG -DAFP al cierre de la vigencia 2026 | Realizar la actualización de los documentos del proceso gestión prestaciones económicas de acuerdo a los requisitos del sistema integrado de gestión, solicitando asesoría a la oficina asesora de planeación y sistemas para documentar de forma correcta los elementos que se requieran. | Actualizar la documentación del sistema integrado de gestión generada por el proceso susceptible de modificaciones (procedimientos, guías, instructivos, formatos, etc.) | Actualizar la documentación del sistema integrado de gestión generada por el proceso susceptible de modificaciones (procedimientos, guías, instructivos, formatos, etc.) | Actualizar la documentación del sistema integrado de gestión generada por el proceso susceptible de modificaciones (procedimientos, guías, instructivos, formatos, etc.) | Actualizar la documentación del sistema integrado de gestión generada por el proceso susceptible de modificaciones (procedimientos, guías, instructivos, formatos, etc.) | Actualizar la documentación del sistema integrado de gestión generada por el proceso susceptible de modificaciones (procedimientos, guías, instructivos, formatos, etc.) | ACTUALIZAR LA DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN GENERADA POR EL PROCESO SUSCEPTIBLE DE MODIFICACIONES (PROCEDIMIENTOS, GUÍAS, INSTRUCTIVOS, FORMATOS, ETC.) | Documentos actualizados conforme a los lineamientos del Sistema Integrado de Gestión | Documentos actualizados conforme a los lineamientos del Sistema Integrado de Gestión | (No. de documentos registrados en el acta adoptados en el SIG-FPS / No total de documentos programados en el acta para el semestre) * 100 | NO APLICA | GESTIÓN PRESTACIONES ECÓNOMICAS
[10 empty] | 3. Gestión con valores para resultados | 7 Gobierno digital |  | Incrementar el numero de solicitudes de prestaciones económicas recibidas en un 50%, a través del formulario único web y de campañas de socialización, con el fin de dar a conocer los beneficios que tiene el canal digital entre enero de 2023 y diciembre de 2026 | Formular y ejecutar un proyecto sobre la creación de un canal digital de radicación de solicitudes de prestaciones económicas a través de la gestión de recursos para su realización y mejora de la comunicación con los usuarios | Tramites de prestaciones económicas en línea | Implementar y poner en funcionamiento el formulario único web de prestaciones económicas | Implementar y poner en funcionamiento el formulario único web de prestaciones económicas | Implementar y poner en funcionamiento el formulario único web de prestaciones económicas | Implementar y poner en funcionamiento el formulario único web de prestaciones económicas | INCREMENTAR EL NUMERO DE SOLICITUDES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS RECIBIDAS EN UN 50% | Incremento del uso del formulario web en los solicitantes de prestaciones Económicas, realizando comunicaciones semestrales sobre la herramienta y los beneficios que brinda el uso de esta. | Incremento del uso del formulario web en los solicitantes de prestaciones Económicas, realizando comunicaciones semestrales sobre la herramienta y los beneficios que brinda el uso de esta. | (Numero de solicitudes recibidas mediante Formulario web / Numero total de solicitudes recibidas) x 100 | NO APLICA | GESTIÓN PRESTACIONES ECÓNOMICAS
[10 empty] | 3. Gestión con valores para resultados | 8. Servicio al ciudadano | NO APLICA | Mejorar la interacción con nuestros usuarios y/o grupos de valor | Estandarizar y sincronizar la comunicación a los usuarios en el canal presencial, mediante la suficiencia de personal en las Divisiones y puntos de atención a nivel nacional. | Medir oportunamente la percepción de satisfacción respecto a los servicios brindados por el proceso Atención al Ciudadano | Mejorar la interacción con nuestros usuarios y/o grupos de valor | Mejorar la interacción con nuestros usuarios y/o grupos de valor | Mejorar la interacción con nuestros usuarios y/o grupos de valor | Mejorar la interacción con nuestros usuarios y/o grupos de valor | REALIZAR INFORME DE SATISFACCIÓN DEL CIUDADANO | Resultados de satisfacción frente a los servicios ofrecidos por el proceso de atención al ciudadano | Resultados de satisfacción frente a los servicios ofrecidos por el proceso de atención al ciudadano | (Resultados obtenidos/Resultados esperados)*100 | NO APLICA | ATENCIÓN AL CIUDADANO
[10 empty] | Evaluación de resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional |  | Fortalecer y mantener el SIG -FPS en el marco del MIPG, para mejorar los resultados de Medición del Desempeño Institucional a 95 puntos; evaluados a través del FURAG -DAFP al cierre de la vigencia 2026 | Revisar los indicadores de gestión del proceso gestión bienes transferidos a través del análisis de las metas y los rangos de medición que permitan un seguimiento del desempeño adecuado. | Indicadores con rangos de medición y metas coherentes de acuerdo a las estrategias y objetivos asociados. | Indicadores con rangos de medición y metas coherentes de acuerdo a las estrategias y objetivos asociados. | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | REALIZAR LA REVISION DE LOS RANGOS DE MEDICION Y LAS LINEAS BASES A LOS INDICACORES DE GESTION DEL PROCESO DE GESTION BIENES TRASNFERIDOS, DE ACUERDO A SU UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA Y A LOS OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS. | Indicadores de gestión del proceso GBT actualizados y publicados | N/A | No de Indicadores actualizados y publicados | NO APLICA | GESTION DE BIENES TRANSFERIDOS
[10 empty] | Direccionamiento estratégico y Planeación | Política de planeación institucional |  | Fortalecer la administración de los bienes de la entidad y la óptima gestión de los recursos durante el cuatrienio 2023-2026 | Solicitar los recursos necesarios para gestionar el pago oportunamente de los impuestos prediales, valorizaciones, teniendo en cuenta los bienes inmuebles sobre los cuales el FPS cuenta con titularidad plena. | Solicitudes de pago de impuestos prediales y valorizaciones de los bienes inmuebles de la entidad. | Solicitudes de pago de impuestos prediales y valorizaciones de los bienes inmuebles de la entidad. | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | TRAMITAR EL PAGO DE LOS IMPUESTOS PREDIALES DE LOS BIENES INMUEBLES. | Memorando de solicitud de recursos dirigido al ordenador del gasto | Memorando de tramite de pago de los impuestos y valorizaciones si hay lugar de los bienes inmuebles | (No bienes gestionados para pago de impuestos prediales y valorizaciones al año / No bienes a gestionar el pago de impuesto predial y valorizaciones)*100 | NO APLICA | GESTION DE BIENES TRANSFERIDOS
[10 empty] | Direccionamiento estratégico y Planeación | Política de compras y contratación publica |  | Fortalecer y mantener el SIG -FPS en el marco del MIPG, para mejorar los resultados de Medición del Desempeño Institucional a 95 puntos; evaluados a través del FURAG -DAFP al cierre de la vigencia 2026 | Armonizar los requisitos asociados a la compra de bienes y servicios, establecidos por las normas que componen el sistema integrado de gestión (NTC ISO 14001:2015, NTC ISO 9001:2015 e NTC ISO 45001:2018) y el marco legal colombiano aplicable a las compras, para definir los criterios de evaluación de los proveedores, y realizar un seguimiento adecuado al desempeño de los mismos | elaboración del formato con aspectos en términos de calidad, SST, y ambiental con los cuales debe contar los proveedores de bienes o servicios. | elaboración del formato con aspectos en términos de calidad, SST, y ambiental con los cuales debe contar los proveedores de bienes o servicios. | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | IDENTIFICAR LOS ASPECTOS EN LOS CUALES LA NORMATIVIDAD LEGAL Y LOS REQUISITOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SE PUEDEN ARMONIZARCE A TRAVÉS DE UN ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE LOS REQUISITOS LEGALES Y LOS REQUISITOS ORGANIZACIONALES PARA DETERMINAR LOS CRITERIOS AMBIENTALES, DE CALIDAD Y DE SST A TRAVÉS DE LOS CUALES SE EVALUARAN A LOS PROVEEDORES. | Formato con aspectos necesarios en términos de calidad, SST y ambiéntale con los cuales debe contar los proveedores. | Formato con aspectos necesarios en términos de calidad, SST y ambiéntale con los cuales debe contar los proveedores. | % de avance de la construcción del formato con aspectos identificados. | NO APLICA | GESTION SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
[10 empty] | Direccionamiento estratégico y Planeación | Política de compras y contratación publica |  | Fortalecer y mantener el SIG -FPS en el marco del MIPG, para mejorar los resultados de Medición del Desempeño Institucional a 95 puntos; evaluados a través del FURAG -DAFP al cierre de la vigencia 2026 | Implementar y ejecutar el plan de mantenimiento preventivo y correctivo de Bienes muebles e inmuebles, socializándolo de manera oportuna a los líderes de SST y Gestión Ambiental, para gestionar los aspectos e impacto ambientales y la prevención de accidentes y enfermedades laborales. | Notificaciones del plan de mantenimiento realizadas | Notificaciones del plan de mantenimiento realizadas | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | DETERMINAR LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE REQUIEREN MANTENIMIENTO CON EL OBJETO DE EVALUAR LOS RIESGOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SALUD O GENERAR IMPACTOS AMBIENTALES DENTRO DE LOS ESPACIOS LABORALES DE LA ENTIDAD. | 1. Plan de mantenimiento actualizado de acuerdo a las actividades pueden afectar la salud o generar impactos ambientales. 2. Ejecución del plan de mantenimiento | Ejecución del plan de mantenimiento | (No Notificaciones Realizadas durante el semestre / No de notificaciones planificadas durante el semestre) *100 | NO APLICA | GESTION SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
[10 empty] | Información y Comunicación | Política de gestión documental |  | Fortalecer y mantener el SIG -FPS en el marco del MIPG, para mejorar los resultados de Medición del Desempeño Institucional a 95 puntos; evaluados a través del FURAG -DAFP al cierre de la vigencia 2026 | Actualizar la documentación del sistema integrado de gestión (procedimientos, guías, instructivos, formatos, etc.) | 95% | 90% | 92% | 94% | 95% | ACTUALIZAR LA DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN GENERADA POR EL PROCESO SUSCEPTIBLE DE MODIFICACIONES (PROCEDIMIENTOS, GUÍAS, INSTRUCTIVOS, FORMATOS, ETC.) | Documentos actualizados conforme a los lineamientos del Sistema Integrado de Gestión | Documentos actualizados conforme a los lineamientos del Sistema Integrado de Gestión | (No. de documentos registrados en el acta adoptados en el SIG-FPS / No total de documentos programados en el acta para el semestre) * 100 | NO APLICA | GESTION SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
[10 empty] | 6. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 15. Gestión del conocimiento y la innovación |  | Fortalecer y mantener el SIG -FPS en el marco del MIPG, para mejorar los resultados de Medición del Desempeño Institucional a 95 puntos; evaluados a través del FURAG -DAFP al cierre de la vigencia 2026 | Fortalecer la política de gestión del conocimiento, mediante la creación de metodologías, para asegurar la transferencia de conocimiento con personas en etapa de desvinculación | 100% | Aplicar las metodologias adoptadas por la entidad para la gestión del conocimiento de personal con proyección de desvinculación por distintas causales | Aplicar las metodologias adoptadas por la entidad para la gestión del conocimiento de personal con proyección de desvinculación por distintas causales | Aplicar las metodologias adoptadas por la entidad para la gestión del conocimiento de personal con proyección de desvinculación por distintas causales | Aplicar las metodologias adoptadas por la entidad para la gestión del conocimiento de personal con proyección de desvinculación por distintas causales | FORMULAR, EJECUTAR Y MANTENER LOS PLANES DE GESTIÓN HUMANA, EN PROCURA DE FORTALECER LA ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO DEL FPS ( ***) | Metodologias adoptadas por la entidad para la gestión del conocimiento de personal con proyección de desvinculación por distintas causales | Metodologias adoptadas por la entidad para la gestión del conocimiento de personal con proyección de desvinculación por distintas causales | No. De metodologías adoptadas por la entidad en el semestre/No. De metodologías programadas en el semestre | Estadísticas de implementación | GESTIÓN TALENTO HUMANO
[10 empty] | Política de Gestión Estratégica del Talento Humano GETH | Talento Humano |  | Fortalecer la estructura organizacional del Talento Humano robusteciendo las competencias operativas de los servidores y colaboradores del FPS para dignificar los puestos de trabajo en el cuatrienio | Formalizar del empleo público, mediante la implementación de una planta temporal que garantice la dignificación de los trabajadores, mediante el mérito, la igualdad la equidad y la estabilidad laboral, para garantizar la operación misional del FPS FNC y evitar la fuga de capital de conocimiento | 100% | Aplicar los lineamientos definidos por el dafp para la formalización del empleo público | Aplicar los lineamientos definidos por el dafp para la formalización del empleo público | Aplicar los lineamientos definidos por el dafp para la formalización del empleo público | Aplicar los lineamientos definidos por el dafp para la formalización del empleo público | FORMULAR, EJECUTAR Y MANTENER LOS PLANES DE GESTIÓN HUMANA, EN PROCURA DE FORTALECER LA ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO DEL FPS ( ***) | Lineamientos aplicados por el FPS FNC, referentes a la formalización del empleo publico. | Lineamientos aplicados por el FPS FNC, referentes a la formalización del empleo publico. | No. De lineamientos adoptadas por la entidad en el semestre/No. De lineamientos programadas en el semestre | Estadísticas de implementación | GESTIÓN TALENTO HUMANO
[10 empty] | 2. Direccionamiento estratégico y Planeación | 2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público |  | Fortalecer la administración de los bienes de la entidad y la óptima gestión de los recursos durante el cuatrienio 2023-2026 | Realizar seguimiento mensual del cumplimiento en la ejecución del Plan Anualizado de caja PAC a través del seguimiento de los diferentes conceptos de gasto tales como funcionamiento, personal, inversiones y transferencias para evitar sanciones por parte de la Dirección General del Tesoro. | Nivel de ejecución del PAC por concepto de gastos | Nivel de ejecución del PAC por concepto de gastos | Nivel de ejecución del PAC por concepto de gastos | Nivel de ejecución del PAC por concepto de gastos | Nivel de ejecución del PAC por concepto de gastos | REALIZAR MEDICION MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANUALIZADO DE CAJA - PAC A TRAVES DE LA APLICACIÓN DEL INDICADOR DE PAC NO UTILIZADO - INPANUT DE ACUERDO A LOS LIMITES ESTABLECIDOS POR EL TESORO NACIONAL PARA LAS DIFERENTAS TIPOLOGIAS TALES COMO: GASTOS DE PERSONAL, GASTOS DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS Y TRANSFERENCIAS, INVERSION | Ejecución de PAC gastos de personal, bienes y servicios, transferencias, inversión | Realizar medición mensual de la ejecución del plan anualizado de caja - pac a través de la aplicación del indicador de pac no utilizado - inpanut de acuerdo a los limites establecidos por el tesoro nacional para las diferentes tipologías tales como: gastos de personal, gastos de adquisición de bienes y servicios y transferencias, inversión | (valor total de los pagos realizados en el periodo con cargo al plan anualizado de caja ( PAC) asignado para gastos de personal / valor total del plan anualizado de caja (pac) mensual asignado en el periodo para gastos de personal)*100; adquisición de bienes y servicios*100; transferencia *100; e inversión*100 | PAC ejecutado con los parámetros establecidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público | GESTIÓN RECURSOS FINANCIEROS
[10 empty] | 2. Direccionamiento estratégico y Planeación | 2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público |  | Fortalecer la administración de los bienes de la entidad y la óptima gestión de los recursos durante el cuatrienio 2023-2026 | Hacer seguimiento a la ejecución presupuestal a través de informes para que la alta dirección pueda gestionar desbloqueos en recursos y/o solicitar traslados de recursos conforme a las necesidades de la entidad. | Nivel de ejecución del 95% en cada vigencia. | Nivel de ejecución del 95% por concepto de gastos de funcionamiento | Nivel de ejecución del 95% por concepto de gastos de funcionamiento | Nivel de ejecución del 95% por concepto de gastos de funcionamiento | Nivel de ejecución del 95% por concepto de gastos de funcionamiento | REALIZAR SEGUIMIENTO AL PRESUPUESTO ASIGNADO A LA ENTIDAD PARA LOGRAR UN CUMPLIMIENTO MÍNIM0 DEL 95% A TRAVÉS DE UN INFORME DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR CONCEPTO DE GASTO. | Nivel de cumplimiento de los compromisos adquiridos por concepto de gastos de funcionamiento, gastos de inversión, | Realizar seguimiento al presupuesto asignado a la entidad para lograr un cumplimiento mínim0 del 95% a través de un informe de los compromisos adquiridos por concepto de gasto. | (valor total de compromisos de gastos de funcionamiento / apropiación vigente de gastos de funcionamiento)*100; y el valor total de compromisos de gastos de funcionamiento/apropiación vigente de gastos de inversiones*100 | Nivel de cumplimiento de los compromisos adquiridos por concepto de gasto | GESTIÓN RECURSOS FINANCIEROS
[10 empty] | 2. Direccionamiento estratégico y Planeación | 2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público |  | Fortalecer la administración de los bienes de la entidad y la óptima gestión de los recursos durante el cuatrienio 2023-2026 | Hacer seguimiento a la ejecución presupuestal a través de informes para que la alta dirección pueda gestionar desbloqueos en recursos y/o solicitar traslados de recursos conforme a las necesidades de la entidad. | Nivel de ejecución del 95% en cada vigencia. | Nivel de ejecución del 95% por concepto de ingresos propios | Nivel de ejecución del 95% por concepto de ingresos propios | Nivel de ejecución del 95% por concepto de ingresos propios | Nivel de ejecución del 95% por concepto de ingresos propios | REALIZAR SEGUIMIENTO AL PRESUPUESTO ASIGNADO A LA ENTIDAD PARA LOGRAR UNA EJECUCIÓN MÍNIMO DEL 95% A TRAVÉS DE UN INFORME DE LA EJECUCION DE LOS INGRESOS APROBADOS | Nivel de cumplimiento del recaudo efectivo de ingresos | Nivel de cumplimiento del recaudo efectivo de ingresos | (valor total del recaudo efectivo / aforo vigente)*100 | Nivel de cumplimiento del recaudo efectivo de ingresos propios | GESTIÓN RECURSOS FINANCIEROS
[10 empty] | 2. Direccionamiento estratégico y Planeación | 2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público |  | Fortalecer la administración de los bienes de la entidad y la óptima gestión de los recursos durante el cuatrienio 2023-2026 | Gestionar el recaudo de obligaciones creadas a favor y en contra de la nación, producto de las entidades liquidadas del sector salud o aquellas entidades fusionadas, transformadas y/o asignadas a la entidad por el gobierno nacional, dada su naturaleza y conveniencia | 60% | Porcentaje de cartera aplicada durante la vigencia | Porcentaje de cartera aplicada durante la vigencia | Porcentaje de cartera aplicada durante la vigencia | Porcentaje de cartera aplicada durante la vigencia | APLICAR EL RECAUDO DE LA CARTERA DE CUOTAS PARTES COMO MINIMO EL 60% DEL VALOR REPORTADO DE LA VIGENCIA | Aplicación cartera | Aplicación del recaudo de la cartera de cuotas partes como mínimo el 60% del valor reportado de la vigencia | (Valor de la cartera por concepto de cuotas partes FPS e ISS aplicada en la vigencia / valor de recaudo de la cartera reportada por tesorería en la vigencia)*100 | NO APLICA | GESTIÓN RECURSOS FINANCIEROS
[10 empty] | 3. Gestión con valores para resultados | 7. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos |  | Fortalecer y mantener el SIG -FPS en el marco del MIPG, para mejorar los resultados de Medición del Desempeño Institucional a 95 puntos; evaluados a través del FURAG -DAFP al cierre de la vigencia 2026 | N/A | Actualizar la documentación del sistema integrado de gestión generada por el proceso susceptible de modificaciones (procedimientos, guías, instructivos, formatos, etc.) | Actualizar la documentación del sistema integrado de gestión generada por el proceso susceptible de modificaciones (procedimientos, guías, instructivos, formatos, etc.) | Actualizar la documentación del sistema integrado de gestión generada por el proceso susceptible de modificaciones (procedimientos, guías, instructivos, formatos, etc.) | Actualizar la documentación del sistema integrado de gestión generada por el proceso susceptible de modificaciones (procedimientos, guías, instructivos, formatos, etc.) | Actualizar la documentación del sistema integrado de gestión generada por el proceso susceptible de modificaciones (procedimientos, guías, instructivos, formatos, etc.) | ACTUALIZAR LA DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN GENERADA POR EL PROCESO SUSCEPTIBLE DE MODIFICACIONES (PROCEDIMIENTOS, GUÍAS, INSTRUCTIVOS, FORMATOS, ETC.) | Documentos actualizados conforme a los lineamientos del Sistema Integrado de Gestión | Documentos actualizados conforme a los lineamientos del Sistema Integrado de Gestión | (No. de documentos registrados en el acta adoptados en el SIG-FPS / No total de documentos programados en el acta para el semestre) * 100 | NO APLICA | GESTIÓN RECURSOS FINANCIEROS
[10 empty] | 5. Información y Comunicación | 16. Gestión Documental |  | Fortalecer la función archivística de la Entidad | Actualizar, implementar, sensibilizar y socializar la Política de Gestión Documental y Administración de Archivos y demás instrumentos archivísticos de la entidad para el próximo cuatrienio. Actualizar, implementar y sensibilizar los lineamientos para la gestión de los documentos Electrónicos de Archivo de la entidad para el próximo cuatrienio. Actualizar e implementar el Plan de Capacitación Archivístico Elaborar y ejecutar el cronograma de transferencias documentales para la vigencia 2023 | Instrumentos archivísticos del FPS FNC | Formular los doce (12) instrumentos archivísticos del FPS FNC | Formular y/o actualizar los doce (12) instrumentos archivísticos del FPS FNC | Formular y/o actualizar los doce (12) instrumentos archivísticos del FPS FNC | Formular y/o actualizar los doce (12) instrumentos archivísticos del FPS FNC | ELABORAR LOS DOCE (12) INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS DEL FPS FNC | Socialización de los Instrumentos archivísticos del FPS FNC | Socialización de los Instrumentos archivísticos del FPS FNC | (No. de Instrumentos archivísticos del FPS FNC socializados y sensibilizados / No. Total de Instrumentos archivísticos del FPS FNC)*100 | NO APLICA | GESTIÓN DOCUMENTAL
[10 empty] | 3. Gestión con valores para resultados | 7..Gobierno digital |  | FORTALECER Y MODERNIZAR LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN del FPS FNC, para asegurar la operación efectiva y una retroalimentación constante con sus usuarios y ciudadanos | Adquirir e implementar un Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo - SGDEA Elaborar y ejecutar el plan de transformación digital para al entidad para el período 2023 - 2026 Levantar e implementar en el SGDEA los flujos documentales para llevar a cabo procesos de automatización en la producción de documentos para las series misionales y sensibles de la entidad Levantar el modelo de metadatos para poblar el SGDEA (descriptivos, seguridad; y preservación y conservación del sistema) Implementar la Sede Electrónica para la recepción y atención de PQRSD. | Implementar el software del SGDEA | Modelo de Requisitos Funcionales (Moreq) | Modelo de Requisitos Funcionales (Moreq) | Modelo de Requisitos Funcionales (Moreq) | Modelo de Requisitos Funcionales (Moreq) | FORMULAR EL MODELO DE REQUISITOS Y LICENCIAMIENTO DEL SGDEA | Software del SGDEA implementado Documentos digitalizados de acuerdo al plan de acción formulado | Software del SGDEA implementado Documentos digitalizados de acuerdo al plan de acción formulado | (No. De productos realizados/ No. De productos programados)*100 | NO APLICA | GESTIÓN DOCUMENTAL
[10 empty] | 3. Gestión con valores para resultados | 11 Gobierno digital | Mantener un sistema de información en línea confiable para todos los usuarios del FPS y ciudadanos, que permita una retroalimentación constante. | Fortalecer y modernizar los sistemas de información del FPS FNC, para asegurar la operación efectiva y una retroalimentación constante con sus usuarios y ciudadanos | Atender las necesidades tecnológicas de los procesos de la entidad, a través de la actualización y ejecución del Plan Estratégico de Tecnologías y Información y Comunicaciones -PETIC- vigencia 2023 -2026. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO DE LA ENTIDAD | Fortalecer y modernizar los sistemas de información | 1) plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones –petic-mapa de ruta 2023-2026 2) documento con el análisis de requerimientos tecnológicos sus características técnicas y alcance de las necesidades reportadas por los proceso de la entidad. 3) informe de ejecución del plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones –petic ii semestre 2022 | informe de ejecución del plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones –petic i semestre 2023 | No. de Informes presentados | GESTIÓN TICS
[10 empty] | Control interno | Control Interno |  | Fortalecer y mantener el SIG -FPS en el marco del MIPG, para mejorar los resultados de Medición del Desempeño Institucional a 95 puntos; evaluados a través del FURAG -DAFP al cierre de la vigencia 2026 | Redefinir las Responsabilidades de las Líneas de Defensa a través de la Metodología del Mapa de Aseguramiento | Aprobación Mapa de aseguramiento | Aprobación Mapa de aseguramiento 2024 | Aprobación Mapa de aseguramiento 2025 | Aprobación Mapa de aseguramiento 2026 | Aprobación Mapa de aseguramiento 2027 | DESARROLLAR EL MAPA DE ASEGURAMIENTO | Plan de trabajo del Mapa de aseguramiento 2024 | Mapa de aseguramiento 2024 | (No actividades desarrolladas/ numero de actividades programadas ) *100% | NO APLICA | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
[10 empty] | 4. Evaluación de resultado | 14.Seguimiento y evaluación del desempeño institucional |  | Fortalecer y mantener el SIG -FPS en el marco del MIPG, para mejorar los resultados de Medición del Desempeño Institucional a 95 puntos; evaluados a través del FURAG -DAFP al cierre de la vigencia 2026 | Fortalecer la capacidad institucional de evaluación a través de auditorias, mediante la formación de auditores intenterno; la puesta en marcha de sesiones de capacitación y contratación de personal especializado para el acompañamiento en la traza y ejecución de acciones de mejora del SIG-FPS | Mantener la Certificación HSEQ | Mantener la Certificación de los procesos de la entidad en HSEQ | Mantener la Certificación de los procesos de la entidad en HSEQ | Mantener la Certificación de los procesos de la entidad en HSEQ | Mantener la Certificación de los procesos de la entidad en HSEQ | CERTIFICAR A LOS PROCESOS FPS EN HSEQ | NO APLICA | Informe de auditoría HSEQ de seguimiento de tercera parte ICONTEC | No. De sedes con Certificaciones HSEQ/3*100 | NO APLICA | MEDICIÓN Y MEJORA
[10 empty] | 4. Evaluación de resultado | 14.Seguimiento y evaluación del desempeño institucional |  | Fortalecer y mantener el SIG -FPS en el marco del MIPG, para mejorar los resultados de Medición del Desempeño Institucional a 95 puntos; evaluados a través del FURAG -DAFP al cierre de la vigencia 2026 | Automatizar los flujos de información del Sistema Integrado de Gestión de la entidad, mediante la implementación de los módulos parametrizados del SOFTWARE SIG FPS, para articular la información de los resultados de la medición institucional, fortalecer los seguimientos de los planes institucionales, la administración de los riesgos, y la toma de decisiones informadas. | Revisión por la Dirección con datos automatizados | NO APLICA | Suministrar la información generada por el aplicativo SIG FPS como insumos para la revisión del estado del Sistema Integrado del 2do s 2023 | NO APLICA | NO APLICA | REALIZAR LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN CON DATOS Y REPORTES GENERADOS POR EL SOFTWARE SIG FPS | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | MEDICIÓN Y MEJORA
[10 empty] | Fecha Ultima Actualización |  |  | 31/01/2023
Consolido: - Profesional OPS
Revisó: María Yaneth Farfán Casallas- Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
Aprobó: Comité Institucional de Gestión y Desempeño / Sesión Virtual 1.0 / Versión 1.0

## MIPG V4
Dimensiones MPG VERSIÓN 4 | Políticas de Gestión y Desempeño Institucional MPG VERSIÓN 4
1. Talento Humano | 1. Planeación Institucional
2. Direccionamiento estratégico y Planeación | 2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público
3. Gestión con valores para resultados | 3. Compras y Contratación Pública
4. Evaluación de resultados | 4. Gestión Estratégica del Talento Humano
5. Información y comunicación | 5. Integridad
6. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 6. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción
7. Control Interno | 7. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos
8. Servicio al ciudadano
9. Participación ciudadana en la gestión pública
10. Racionalización de trámites
11.Gobierno digital
12. Seguridad digital
13.Defensa jurídica
14. Mejora normativa
15.Gestión del conocimiento y la innovación
16.Gestión documental
17.Gestión de la información estadística
18. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional
19. Control interno
1. Talento Humano
4. Gestión Estratégica del Talento Humano
5. Integridad
2. Direccionamiento estratégico y Planeación | 1. Planeación Institucional
2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público
3. Compras y Contratación Pública
3. Gestión con valores para resultados | 6. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción
7. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos
8. Servicio al ciudadano
9. Participación ciudadana en la gestión pública
10. Racionalización de trámites
11.Gobierno digital
12. Seguridad digital
13.Defensa jurídica
14. Mejora normativa
4. Evaluación de resultados | 18. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional
5. Información y comunicación | 16.Gestión documental
17.Gestión de la información estadística
6. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 15.Gestión del conocimiento y la innovación
7. Control Interno | 19. Control interno

## Hoja1 (2) (hidden)
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
FORMATO PLAN ESTRATÉGICO
VERSIÓN: 2.0 | [9 empty] | CODIGO: ESDESOPSFO22 | [8 empty] | FECHA DE ACTUALIZACIÓN: DICIEMBRE 31 DE 2021 | [5 empty] | Página 1 de 1
Entidad | Pacto PND | Línea PND | Objetivo PND | Triple Meta | Eje Orientador | Indicador Transformacional | ODS Asociados | Indicador ODS | Indicador relacionado con el Sistema de Paz y Estabilización | Dimensión MIPG | Políticas MIPG | Objetivo Institucional | Objetivo Estratégico | Estrategia | META | Meta Cuatrienal 2023 | Meta Cuatrienal 2024 | Meta Cuatrienal 2025 | Meta Cuatrienal 2026 | ACTIVIDAD - TACTICA | I SEMESTRE (productos) | I SEMESTRE (productos) | Fórmula | Línea base | RESPONSABLE | % DE AVANCE | Resultados Semestre Evaluado | PROPUESTAS DE MEJORA | VERIFICACIÓN OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS
[10 empty] | 5. Información y Comunicación | 16. Gestión Documental |  | Fortalecer la función archivística de la Entidad | Actualizar, implementar, sensibilizar y socializar la Política de Gestión Documental y Administración de Archivos y demás instrumentos archivísticos de la entidad para el próximo cuatreño. Actualizar, implementar y sensibilizar los lineamientos para la gestión de los documentos Electrónicos de Archivo de la entidad para el próximo cuatreño. Actualizar e implementar el Plan de Capacitación Archivístico Elaborar y ejecutar el cronograma de transferencias documentales para la vigencia 2023 | Instrumentos archivísticos del FPS FNC | Formular los doce (12) instrumentos archivísticos del FPS FNC | Formular y/o actualizar los doce (12) instrumentos archivísticos del FPS FNC | Formular y/o actualizar los doce (12) instrumentos archivísticos del FPS FNC | Formular y/o actualizar los doce (12) instrumentos archivísticos del FPS FNC | Elaborar los doce (12) instrumentos archivísticos del FPS FNC | Socialización de los Instrumentos archivísticos del FPS FNC | Socialización de los Instrumentos archivísticos del FPS FNC | (No. de Instrumentos archivísticos del FPS FNC socializados y sesibilizados / No. Total de Instrumentos archivísticos del FPS FNC)*100 |  | Coordinador GIT atención al ciudadano y gestión documental / Encargado de actualizar los instrumentos archivisticos
[10 empty] | 3. Gestión con valores para resultados | 7..Gobierno digital |  | FORTALECER Y MODERNIZAR LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN del FPS FNC, para asegurar la operación efectiva y una retroalimentación constante con sus usuarios y ciudadanos | Adquirir e implementar un Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo - SGDEA Elaborar y ejecutar el plan de transformación digital para al entidad para el período 2023 - 2026 Levantar e implementar en el SGDEA los flujos documentales para llevar a cabo procesos de automatización en la producción de documentos para las series misionales y sensibles de la entidad Levantar el modelo de metadatos para poblar el SGDEA (descriptivos, seguridad; y preservación y conservación del sistema) Implementar la Sede Electrónica para la recepción y atención de PQRSD. | Implementar el software del SGDEA | Modelo de Requisitos Funcionales (Moreq) | Modelo de Requisitos Funcionales (Moreq) | Modelo de Requisitos Funcionales (Moreq) | Modelo de Requisitos Funcionales (Moreq) | Formular el modelo de requisitos y licenciamineto del SGDEA | Software del SGDEA implementado Documentos digitalizados de acuerdo al plan de acción formulado | Software del SGDEA implementado Documentos digitalizados de acuerdo al plan de acción formulado | (No. De productos realizados/ No. De productos programados)*100 |  | Coordinador GIT atención al ciudadano y gestión documental / Encargado de actualizar los instrumentos archivisticos