## RIESGO
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción
VERSIÓN: 6.0 | CODIGO: ESDESOPSFO14 | [6 empty] | FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 DE SEPTIEMBRE 2019
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES |  | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACIÓN | I CUATRIMESTRE | [5 empty] | II CUATRIMESTRE | [5 empty] | III CUATRIMESTRE
[7 empty] | SEGUIMIENTO POR PARTE DEL PROCESO | % DE AVANCE | Seguimiento y/o monitoreo por parte de la SEGUNDA LINEA DE DEFENSA “OPS | VERIFICACIÓN CONTROL INTERNO | FECHA DE SEGUIMIENTO | RESPONSABLE SEGUIMIENTO | SEGUIMIENTO POR PARTE DEL PROCESO | % DE AVANCE | Seguimiento y/o monitoreo por parte de la SEGUNDA LINEA DE DEFENSA “OPS | VERIFICACIÓN CONTROL INTERNO | FECHA DE SEGUIMIENTO | RESPONSABLE SEGUIMIENTO | SEGUIMIENTO POR PARTE DEL PROCESO | % DE AVANCE | Seguimiento y/o monitoreo por parte de la SEGUNDA LINEA DE DEFENSA “OPS | VERIFICACIÓN CONTROL INTERNO | FECHA DE SEGUIMIENTO | RESPONSABLE SEGUIMIENTO
Subcomponente: 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | ACTUALIZAR LA GUIA PARA ADMINISTRACION DEL RIESGO | 1)GUIA PARA LA ADMINISTRACION DEL RIESGO ACTUALIZADO 2) ACTUALIZACIÓN DEL MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN | OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y SISTEMAS | 2024-02-01 | 2024-12-31
Subcomponente: 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | ACTUALIZAR LA MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCION | MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCION ACTUALIZADA | OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y SISTEMAS | 2024-02-01 | 2024-12-31
Subcomponente 3: Consulta y divulgación | 3.1 | PUBLICACION DE LA MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCION | MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCION PUBLICADA | OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y SISTEMAS | 2024-02-01 | 2024-12-31
Subcomponente 4: Monitoreo o revisión | 4.1 | MONITOREO Y REVISION DE LA MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCION | MONITOREO REALIZADO DE ACUERDO A LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL PLAN ANTICORRUPCION | OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y SISTEMAS | 2024-02-01 | 2024-12-31
Subcomponente 5: Seguimiento | 5.1 | SEGUIMIENTO DE LA MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCION LEY 1474 DE 2011 | SEGUIMIENTO REALIZADO DE ACUERDO A LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE ANTICORUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO (CON CORTE A 30 DE ABRIL, 31 DE AGOSTO Y 31 DICIEMBRE) | CONTROL INTERNO | 2024-02-01 | 2024-12-31
Versiòn Participaciòn Cidadana 26 de enero de 2024
Fecha Ultima Actualización |  |  | 30/01/2024
Consolido: Martha LiLiana García Leiva - Profesional
Revisó: María Yaneth Farfán Casallas- Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
Aprobó: Comité Institucional de Gestión y Desempeño / Sesión Virtual 1.0 / Versión 1.0

## MAPA RIESGOS DE CORRUPCIÓN
FORMATO | MAPA INSTITUCIONAL DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES
| CODIGO: EDESOPSF041 | [10 empty] | FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 21 DE OCTUBRE DE 2022 | [39 empty] | PAGINA 1 DE 1
VERSIÓN: 4.0
No. | PROCESO | TIPO DE OBJETIVO (Seleccione con una X el Tipo de Objetivo Afectado |  | DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO SELECCIONADO | TIPO DE RIESGO | CLASIFICACIÓN DEL RIESGO | ACTIVO DE INFORMACIÓN | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | EL RIESGO SE MATERIALIZO | ELEMENTOS POSIBLEMENTE AFECTADOS |  | CAUSAS |  | CONSECUENCIAS | ANÁLISIS (ANTES DE CONTROLES) |  |  | ACTIVIDADES DE CONTROL FRENTE A LA PROBABILIDAD | SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES |  | SEGUIMIENTO OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y SISTEMAS | ACTIVIDADES DE CONTROL FRENTE AL IMPACTO | SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES |  | SEGUIMIENTO OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y SISTEMAS | VALORACIÓN (DESPUÉS DE CONTROLES) |  |  | ACCIONES DE TRATAMIENTO |  |  |  | SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE TRATAMIENTO I CUATRIMESTRE | [5 empty] | SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE TRATAMIENTO II CUATRIMESTRE | [5 empty] | SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE TRATAMIENTO III CUATRIMESTRE | [5 empty] | PLAN DE CONTINGENCIA
|  | OBJETIVO ESTRATÉGICO | OBJETIVO DEL PROCESO | [6 empty] | TRÁMITES Y OPA'S | OTROS PROCESOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN POSIBLEMENTE AFECTADOS | INTERNAS | EXTERNAS |  | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN |  | SEGUIMIENTO POR PARTE DEL PROCESO | % DE AVANCE |  |  | SEGUIMIENTO POR PARTE DEL PROCESO | % DE AVANCE |  | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | TRATAMIENTO | PRODUCTO | FECHA INICIO | FECHA FIN | SEGUIMIENTO POR PARTE DEL PROCESO | % DE AVANCE | SEGUIMIENTO OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y SISTEMAS | VERIFICACIÓN CONTROL INTERNO | FECHA DE SEGUIMIENTO | RESPONSABLE SEGUIMIENTO | SEGUIMIENTO POR PARTE DEL PROCESO | % DE AVANCE | SEGUIMIENTO OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y SISTEMAS | VERIFICACIÓN CONTROL INTERNO | FECHA DE SEGUIMIENTO | RESPONSABLE SEGUIMIENTO | SEGUIMIENTO POR PARTE DEL PROCESO | % DE AVANCE | SEGUIMIENTO OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y SISTEMAS | VERIFICACIÓN CONTROL INTERNO | FECHA DE SEGUIMIENTO | RESPONSABLE SEGUIMIENTO | ACCIONES DE CONTINGENCIA | RESPONSABLE DE EJECUCIÓN | PRODUCTO
1 | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO |  | X | Formular la planeación estratégica, políticas, objetivos, lineamientos, estrategia, planes y suministrar los recursos a través actos administrativos, para lograr el cumplimiento de la misión, visión y mejoramiento institucional. | Corrupción | Corrupción | N.A. | Desvío de recursos físicos o económicos por el inadecuado manejo de recursos del presupuesto de inversión y de funcionamiento en beneficio propio o de terceros | NO | N.A | Ningún otro proceso en el Sistema Integrado de Gestió | Falta de comunicación asertiva y efectiva entre las áreas responsables de la formulación del anteproyecto del presupuesto. | N.A | Demandas y demás acciones jurídicas Detrimento de la imagen de la entidad ante sus grupos de valor Investigaciones disciplinarias, Fiscales y Penales | Rara Vez | Catastrófico | ZONA RIESGO EXTREMA | 1. De forma anual, Analiza cada una de las necesidades presentadas por las dependencias o procesos como insumos del anteproyecto de presupuesto de funcionamiento y de inversión con base en la hoja de trabajo, y frente al comportamiento de las ejecuciones de gasto y/o ingreso; anteproyectos oficiales, y presupuesto asignado de las tres (3) últimas vigencias, según sea el caso. En el caso del presupuesto de inversión, revisa cada uno de los objetivos y actividades en los que se van a destinar los recursos de inversión de la siguiente vigencia, de conformidad con los objetivos, metas, indicadores y actividades en cada proyecto. En caso de encontrar información incompleta y/o presenta inconsistencias frente a valores proyectados, justificaciones legales y técnicas, se devuelve al proceso y/o dependencia para que se realice el respectivo ajuste inmediatamente y se dé alcance a la misma. 2. De forma Anual se cita al COMITE DE DIRECCIÓN, con el fin de que conjuntamente se determinen y prioricen las necesidades de la Entidad a las que se les debe asignar presupuesto e incluirlas en el anteproyecto de presupuesto de funcionamiento e inversión de la próxima vigencia fiscal, con base en los lineamientos trazados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Circular Externa supuestos macroeconómicos, criterios y aspectos para la elaboración del anteproyecto de Presupuesto. En caso de que un proceso solicite una necesidad se incluira en la justificación del anteproyecto de presupuesto de los recursos de funcionamiento y de inversión para la consecución de los recursos. |  |  |  | Registra antes del último día hábil del mes de marzo en el aplicativo del Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF, con el rol de programador presupuestal los ingresos y gastos programados en el anteproyecto de presupuesto de funcionamiento, teniendo en cuenta lo establecido en Guía Programación Presupuestal – Versiones de Anteproyecto de PGN el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. |  |  |  | Rara Vez | Moderado | ZONA RIESGO MODERADA | Realizar la desagregación de presupesto conforme a los valores y necesidades incluidas en el anteproyecto de presupuesto cargado en SIIF Nación | Desagregación del Presupuesto | 2024-01-01 | 2024-01-30 | [18 empty] | Informar al grupo de Control disciplinario Interno la situación para que realicen el trámite correspondiente | Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Memorando
2 | GESTION DE SERVICIOS DE SALUD |  | X | Gestionar el riesgo en salud de la población asegurada, mediante la organización y articulación de la prestación de los servicios de salud en los componentes de detección temprana, protección específica, promoción de la salud, prevención de la enfermedad y rehabilitación, realizando seguimiento permanente de la prestación a través de la red de prestadores, para garantizar las características de calidad de la atención. | Corrupción | CUMPLIMIENTO | NO APLICA | Inoportuna atención de necesidades o requerimientos por demoras en el envió de información por parte de los contratistas de servicios de salud (IPS) | NO | Ningún Trámite y Otro Procedimiento Administrativo | 1.Planeación institucional 8.Servicio al Ciudadano 9. Participación ciudadana en la gestión pública | Dependencia del envió de información por parte de los prestadores que puede generar incumplimientos e imposición de sanciones Por la naturaleza del Fondo como Entidad Pública del Orden Nacional se dificulta el proceso de cumplimiento de todas las funciones del aseguramiento | Normatividad cambiante que no tiene en cuenta las particularidades del Fondo como Entidad Adaptada Falta de retroalimentación de las actividades realizadas por la Firma Interventora en la auditoria de la prestación de los servicios de salud | Dificultad del proceso en el cumplimiento de la gestión del riesgo en salud y la atención de las necesidades de la población afilaida en terminos de calidad en salud Envió de información incorrecta o extemporánea a Entes de Control, con riesgo de sanción | Media | Mayor | MODERADA | Definir cronograma de reporte de información por parte de los contratistas y seguimiento por parte de los responsables del Fondo a cargo de contratistas del GIT de servicios de salud Reunión de retroalimentación de calidad y oportunidad de entrega de información y de indicadores trazadores con contratistas de mnbera trimestral |  |  |  | Reporte de hallazgos de calidad de prestación de servicios de salud al Supervisor del Contrato y Subdirector de Prestaciones Sociales de manera trimestral |  |  |  | Baja | Medio | BAJA | 1. Seguimiento al envió de información por parte de los contratistas para determinar oportunidad y calidad 2. Reunión Trimestral para revisar con contratistas la calidad y oportunidad de la información reportada y los indicadores priorizados 3. Reporte de hallazgos de calidad de prestación de servicios de salud al Supervisor del Contrato y Subdirector de Prestaciones Sociales de manera trimestral | Informe de presentación de información por parte de los contratista de servicios de salud Actas de reunión de retroalimentación de calidad y oportunidad entrega de información y de resultadod e indicadores priorizados Informe de hallazgos de calidad de prestación de servicios de salud | 2024-02-01 | 2024-12-15 | [18 empty] | Informar al grupo de Control disciplinario Interno la situación para que realicen el trámite correspondiente | Gestiòn Servicios de Salud | Memorando
3 | GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONOMICAS |  | X | Reconocer y ordenar el pago oportuno de las prestaciones económicas a que tenga derecho nuestros usuarios, conforme a las normas legales y convencionales y procedimientos establecidos. | Corrupción | Corrupción | N.A. | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio, a nombre propio de terceros con el fin de priorizar o retrasar un trámite | NO | Todos los Trámites del proceso | Solo el proceso | Contestar extemporáneamente los tramites y solicitudes de los usuarios Falta de ética y valores de los funcionarios y usuarios | N.A. | Sanciones disciplinarias y/o Sanciones judiciales Afectación de la Imagen Institucional Detrimento Patrimonial | Rara Vez | Catastrofico | ZONA RIESGO EXTREMA | 1. Controlar los tiempos de los trámites que se les asignan a los funcionarios sustanciadores, mediante la presentación de informes. 2. Verificar los tiempos de respuesta a los tramites, a través del documento cuadro de control |  |  |  | N.A. |  |  |  | Rara vez | Mayor | ZONA RIESGO ALTA | Realizar dos socializaciones sobre sanciones disciplinarias frente al manejo inadecuado de los trámites. | Registro de Asistencia | 2024-02-01 | 2024-12-15 | [18 empty] | Notificar la situación ante la unidad de control interno disciplinario | Coordinador de Prestaciones Económicas | Memorando
4 | ATENCIÓN AL CIUDADANO |  | X | Gestionar de forma oportuna y veraz la información solicitada por los usuarios, orientándolos en la realización de los trámites y servicios que presta la entidad con el fin de satisfacer las necesidades de los ciudadanos. | Corrupción | Corrupción | N.A. | Posibilidad de recibir o solicitar dadivas o beneficios por la orientación al ciudadano sobre los tramites y servicios del Fondo de Pasivo Social Ferrocarriles Nacionales de Colombia para beneficio propio o de un tercero | NO | Todos los Trámites y Procedimientos Administrativos | Procesos Misionales | Falta de capacitación e inducción al personal del proceso sobre los trámites y servicios de la entidad Falta de ética y valores profesionales por partes de los servidores públicos del proceso | N.A | Demandas y demás acciones jurídicas Detrimento de la imagen de la entidad ante sus grupos de valor Sanciones disciplinarias, Fiscales y Penales | Rara Vez | Catastrófico | ZONA RIESGO EXTREMA | Socializar los tramites y servicios del FPS a los funcionarios, contratistas, Ciudadanos, usuarios y grupos de valor del FPS, con el fin de mantenerlos informados sobre la gratuidad y requisitos de los trámites. Verificar la gestión de las PQRSD |  |  |  | N.A |  |  |  | Rara Vez | Mayor | ZONA RIESGO ALTA | Realizar dos socializaciones de la Guía de protocolos a los funcionarios y contratistas del proceso Atención al Ciudadano tanto a nivel Bogotá como nacional con el fin de unificar criterios para la adecuada atención al ciudadano. | Registro de asistencia | 2024-02-01 | 2024-12-15 | [18 empty] | Se da a conocer la situación al grupo de control interno disciplinario para que se realicen las gestiones pertinentes | Coordinación de atención al ciudadano | Memorando al grupo de control interno disciplinario
5 | GESTIÓN DE COBRO |  | X | Aumentar el recaudo de las obligaciones constituidas a favor de la Entidad en un 15% convocando a los deudores a mesas de trabajo para suscribir acuerdos de pago desde tercer trimestre de 2020, hasta el segundo trimestre de 2021 |  | CORRUPCION |  | Posibilidad del desvío de recursos físicos o económicos por Inadecuada Gestión y seguimiento del recaudo de obligaciones creadas a favor y en contra de la nación, producto de las entidades liquidadas del sector salud o aquellas entidades fusionadas, transformadas y/o asignadas a la entidad por el gobierno nacional, dada su naturaleza y conveniencia, para beneficio propio o de un tercero. | NO |  |  | Falta del análisis jurídico del proceso de cobro coactivo Indebida liquidación de las acreencias adeudadas al FPS Falta de gestión, control y seguimiento a los recursos recaudados | N.A | Acciones disciplinarias fiscales y penales Detrimento patrimonial Afectación de la imagen institucional | RARA VEZ | MAYOR | ALTA | Verificar que los actos administrativos cumplan con los requisitos de ley para que el traslado de recursos se realice de manera adecuada Realizar el seguimiento de los recursos recaudados por el area de cobro coactivo con el fin de determinar los titulos de deposito judicial constituidos a favor del FPS - FNC. Realizar el seguimiento financiero del traslado de los recursos a terceros con el objetivo de garantizar que el dinero tenga su transito adecuado y sea entregado al destinatario inicial en cumplimiento de los lineamientos internos. |  |  |  | N/A |  |  |  | RARA VEZ | MODERADO | MODERADA | Oficializar el Formato de seguimiento de Traslado de Recursos | Formato Oficializado | 2024-02-01 | 2024-12-15 | [18 empty] | Se generan las Alertas internas y se inician los procesos disciplinarios, fiscales, penales a las que haya lugar. | Coordinador Grupo Gestión de Cobro - Cobro coactivo | Memorando - Informe - Oficios.
6 | ASISTENCIA JURIDICA |  | X | Efectuar el tramite de adquisicion, administración y suministro de bienes y servicios; custodia y aseguramiento de los mismos, para garantizar los requirimientos de los procesos que contribuyan al logro de la mision institucional de la entidad |  | CORRUPCION |  | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadivas o beneficios a nombre propio o de terceros por la publicación extemporánea de los procesos contractuales en el SECOP II y el Registro en el RUES | NO |  |  | Errores humanos | Ataques Cibernéticos Fallas en el Sistema Electrónico de Contratación Pública -SECOP Y RUES- | No permitir el acceso a la información publica No tener disponible la información en materia contractual Denuncias a la entidad por parte de los oferentes por concepto de procesos contractuales por falta de acceso a la información Sanciones disciplinarias y pecuniarias | POSIBLE | CATASTROFICO | EXTREMA | Verificar de forma mensual la publicación de los procesos contractuales en SECOP II y enviar a publicar en el RUES |  |  |  | N/A |  |  |  | POSIBLE | MAYOR | EXTREMA | Realizar socialización semestralmente sobre aspectos importantes en la contratación de la entidad | Registros de asistencia | 2024-02-01 | 2024-12-15 |  |  |  | El Líder de contratación, realiza el Reporte a la unidad de control disciplinario interno para lo de su competencia El Encargado de la publicación de la información contractual, realiza la publicación de la información que no se ha publicado en debida forma y ni en tiempo oportuno | Líder de contratación Encargado de la publicación de la información contractual | Memorando con el informe de la información publicada en el SECOP II y enviada para registro en el RUES | [12 empty] | El Líder de contratación, realiza el Reporte a la unidad de control disciplinario interno para lo de su competencia El Encargado de la publicación de la información contractual, realiza la publicación de la información que no se ha publicado en debida forma y ni en tiempo oportuno | Líder de contratación Encargado de la publicación de la información contractual | Memorando con el informe de la información publicada en el SECOP II y enviada para registro en el RUES
7 | GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS |  | X | Efectuar el tramite de adquisicion, administración y suministro de bienes y servicios; custodia y aseguramiento de los mismos, para garantizar los requirimientos de los procesos que contribuyan al logro de la mision institucional de la entidad | Corrupción | Corrupción | N.A. | Desvío de recursos físicos o económicos Incumplimiento legal al no actualizar inventario de bienes devolutivos - cuentas personales para garantizar custodia y aseguramiento de los mismos | NO | Ningún Trámite | Gestión de Recursos Financieros | La Entidad no cuenta con: Comité de activos fijos para la toma de decisiones, módulos de activos fijos de Inventarios de bienes muebles y con personal idóneo, calificado, responsable y con continuidad permanente para el control de inventario de bienes devolutivos, no garantizando la custodia y aseguramiento de los mismos incumpliendo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), Normas aplicables de la Contaduría General de la Nación, normas NIIC; lo que puede llegar a generar sanciones de tipo disciplinario, administrativas, hallazgos y fiscales por parte de entes de control al no existir la desactualización de inventario de cuentas personales | Fallas ocasionales en el Sistemas de Información Financiera SIIF Cambio de políticas gubernamentales | Generación de investigación y sanciones disciplinarias, fiscal y/o penal. | Rara Vez | Catastrofico | ZONA RIESGO EXTREMA | • Actualizar semanalmente la base de datos de cuentas personales, de acuerdo a las novedades presentadas en el boletín diario de almacén, traslado de funcionarios, entrega de cargos y terminación de contrato de los funcionarios. • Mediante memorando solicitar al funcionario designado la actualización de las cuentas personales • En el momento que un funcionario o contratista realiza devolución de uno u más bienes que tenga asignados en la cuenta personal, el encargado de cuentas personales, debe confrontar físicamente, los bienes relacionados en el formato (APGSADADFO02) "Reintegro de elementos", para su respectivo Paz y Salvo. • En el momento de realizar inventario de cuentas personales; o en el caso que un funcionario o contratista realiza devolución de los bienes asignados, y alguno o todos los elementos no están físicamente, se adopta por los siguiente: 1, Buscar el bien en toda la Entidad. 2. Solicitar al funcionario reponer el bien. 3. Solicitar al funcionario la denuncia de la perdida. 4, Gestionar ante la aseguradora la reposición del Bien. |  |  |  | N.A |  |  |  | Rara vez | Mayor | ZONA RIESGO ALTA | Actualización del 100% de las cuentas personales | Cronograma ejecutado mensual de entrega de información | 2024-02-01 | 2024-12-15 | [18 empty] | reporte a la oficina de control disciplinario interno para lo de su competencia hacer exigible la poliza de seguros todo riesgo daño material solicitud de auditoria interna extraordinaria | coordinador de git- git-contabilidad coordinador git gestión bieenes, compras y servicios administrativos director general | memorando con el informe y registros de evidencias oficio con el informe de modo, tiempo y lugar de la ocurrencia de los hechos, solicitando la indemnización a que haya lugar. memorando de solicitud
8 | GESTIÓN TICS | X | X | Aumentar los atributos de calidad de los sistemas de información en un 20% durante el periodo comprendido entre el 2020 y 2022 por medio de la actualización de los sistemas de información existentes en la entidad para suplir las necesidades de los procesos y cumplir con los requerimientos normativos de la entidad. | Corrupción | Corrupción | N.A. | Uso indebido de información privilegiada por durante el acceso a sistemas de información para obtener un beneficio personal o favorecer un tercero. debido a la Falta de políticas, planes, metodologías para afrontar un posible evento adverso | NO | N.A. | Ningún otro proceso en el Sistema Integrado de Gestión | Falta de seguimiento, control y líder del Sistema de Seguridad y Privacidad de la información. Falta de políticas, planes, metodologías para afrontar un posible evento adverso Falta de actualización y socialización de la documentación de metodologías que incluye procedimientos, guía, formatos, manuales, instructivos, entre otros para llevar a cabo una adecuada gestión TICS. | N.A | Perdida de credibilidad de la entidad. Sanciones legales Perdida de integridad de la información Toma de decisiones erradas | Rara Vez | Catastrófico | ZONA RIESGO EXTREMA | 1. Firmar acuerdos de confidencialidad de la información con funcionarios o contratistas 2. Aplicar las políticas de control de acceso a los sistemas de información |  |  |  | N.A |  |  |  | Rara Vez | Mayor | ZONA RIESGO ALTA | Revisión de usuarios , perfiles y roles activos en sistemas de información | Correos electronicos | 2024-02-01 | 2024-12-15 | El proceso de TICS aplica politicas de acceso a los sistemas de información y a los servicios TI empleando los formatos de CREACION MODIFICACION Y ELIMINACION DE USUARIOS EN EL SISTEMA y se realiza seguimiento de usuarios activos, por otro lado se soporta con un procedimiento de paz y salvo donde se controla y grantiza que una vez terminado los contratos, los usuarios sean desactivados. Evidencia en : https://drive.google.com/drive/folders/1H0C0fMSJ6fDxZ4DeTqQu0F4E65Jfq3Cu | 100% | Cuales son los correos eléctronicos donde se evidencia la Revisión de usuarios , perfiles y roles activos en sistemas de información, ? Ajustar y se soliicta nombrar la evidencia acorde al reporte Se encuentra evidencia disponible en la carpeta drive y es acorde el avance con el producto a reportar. | Existe relación entre el reporte entregado y la evidencia presentada. | 2023-05-12 | Ciro Jorge Edgar Sanchez Castro - Jonathan Obregoso Forero | El proceso de TICS aplica politicas de acceso a los sistemas de información y a los servicios TI empleando los formatos de CREACION MODIFICACION Y ELIMINACION DE USUARIOS EN EL SISTEMA y se realiza seguimiento de usuarios activos, por otro lado se soporta con un procedimiento de paz y salvo donde se controla y grantiza que una vez terminado los contratos, los usuarios sean desactivados. Evidencia en : https://drive.google.com/drive/folders/1evVNAgbAAMqOqxqa-Wl79SQhxhvJbrOs | 100% | 07 de septiembre: Por favor realizar el reporte Al 11 de septiembre, Se encuentra evidencia disponible en la carpeta drive y es acorde el avance con el producto a reportar. | No se observa en la evidencia el producto " correos electronicos" , se recomienda ajustar reportes y evidencias de acuerdo al producto final. | 2023-09-13 | Ciro Jorge Edgar Sanchez Castro - Denysse Johana Ortiz Duarte | [6 empty] | inhabilitar el acceso al(los) usuario(s) que hicieron uso inapropiado de sus perfiles y permisos de acceso dar traslado de la queja ante la unidad de control interno disciplinario en los casos que aplique comparar la modificación realizada por parte del implicado, respecto de la información contenida en copias de seguridad anteriores para establecer el grado afectación y la acción a seguir. ajustar o restaurar la información al estado normal. continuar con las demás actividades que se mencionan en el procedimiento de gestión de incidentes de seguridad de la información apgtsopspt09 | Líder del Proceso Gestión Tics / Administrador del Sistema | usuarios deshabilitados Memorando del reporte a la oficina de control interno disciplinario en los casos que aplique Reporte de modificaciones realizada a la información. Aplicación del procedimiento vigente de Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información APGTSOPSPT09
Versiòn Participaciòn Cidadana 26 de enero de 2024
Fecha Ultima Actualización |  |  | 30/01/2024
Consolido: - Profesional OPS
Revisó: María Yaneth Farfán Casallas- Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
Aprobó: Comité Institucional de Gestión y Desempeño / Sesión Virtual 1.0 / Versión 1.0

## RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
Nombre de la entidad: |  | FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA
[9 empty] | Orden: |  | Nacional
Sector administrativo: |  | Salud y Protección Social
[9 empty] | Año vigencia: |  | 2024
Departamento: |  | Bogotá D.C
Municipio: |  | BOGOTÁ
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR | [6 empty] | PLAN DE EJECUCIÓN |  |  | I CUATRIMESTRE |  |  |  | II CUATRIMESTRE |  |  |  | III CUATRIMESTRE
Tipo | Número |  | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización |  | Acciones racionalización |  | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Responsable | Justificación | Seguimiento y/o monitoreo por parte de la PRIMERA LINEA DE DEFENSA “SECRETARIA GENERAL" | Seguimiento y/o monitoreo por parte de la SEGUNDA LINEA DE DEFENSA “OPS | VERIFICACIÓN CONTROL INTERNO | Justificación | Seguimiento y/o monitoreo por parte de la PRIMERA LINEA DE DEFENSA “SECRETARIA GENERAL" | Seguimiento y/o monitoreo por parte de la SEGUNDA LINEA DE DEFENSA “OPS | VERIFICACIÓN CONTROL INTERNO | Justificación | Seguimiento y/o monitoreo por parte de la PRIMERA LINEA DE DEFENSA “SECRETARIA GENERAL" | Seguimiento y/o monitoreo por parte de la SEGUNDA LINEA DE DEFENSA “OPS | VERIFICACIÓN CONTROL INTERNO
Único | 629 |  | Reconocimiento de auxilio funerario de pensionados de la empresas Ferrocarriles Nacionales de Colombia o Alcalis | Inscrito | Existe el MIGPEDPEFO12 FORMULARIO ÚNICO SOLICITUD DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, el cual se descarga de la página web y/o del link de tramites SUIT, se diligencia, se imprime y se firma y se radica en la Entidad | Se dispondrá en la página web el formulario MIGPEDPEFO12 FORMULARIO ÚNICO SOLICITUD DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, a través de formulario Google, ahí se diligenciará la información y se adjuntará la documentación adicional estipulada para la presentación de cada trámite | Disminución de costos y tiempo y evitar la presencia del ciudadano haciendo usos de medios tecnológicos y de comunicación. | Tecnológica |  | Formularios diligenciados en línea |  | 2024-02-01 | 2024-09-30 | GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS GESTIÓN TICS | GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS: El proceso realizó el formulario "ENCUESTA DE PERCEPCIÓN DE BENEFICIOS SOBRE LAS SOLICITUDES DE GPE", el cual se encuentra en el link: https://docs.google.com/forms/d/1vBuU8tAGuy-byzjmBGRfM27lCNCDBBWBm5lf6ablKTs/edit?ts=64370a5a; la cual se aplicará una vez puesto en funcionamiento el Formulario Único de Tramites de Prestaciones económicas, para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite; Formulario que se encuentra en etapa de la integración de la web y el aplicativo ORFEO parte de la OAPS. La evidencia se encuentra en el link: https://drive.google.com/drive/folders/1MDIoIHjxn6FuIPoN0wcSX6hf33Qdipqi Gestión TICS: Las áreas de Planeación y Prestaciones Económicas se encuentran en la fase de pruebas técnicas de los siguientes formularios para las SOLICITUDES DE GPE que se encuentra en ambiente de pruebas. https://www.fps.gov.co/prestaciones_economicas https://www.fps.gov.co/auxilio_funerario https://www.fps.gov.co/bono_pensional https://www.fps.gov.co/mesada_herederos https://www.fps.gov.co/pension_sancion https://www.fps.gov.co/reliquidacion_de_pension https://www.fps.gov.co/sustitucion_pensional Los avances del proyecto se están llevando en el Plan de Trabajo (PDT) actualizado con la información sobre la ejecución de la integración entre web y aplicación ORFEO. Por otro lado se tiene diseñada la estrategia para la medición de la percepción de beneficios de los usuarios que hagan uso de la herramienta dispuesta en la pagina web para radicar las solicitudes. Evidencia. https://drive.google.com/drive/folders/1m1BGj_h1NtkrFjl-RbRTIq0kCyAj3Mw7 | Se realizo verificación del actividad y evidencias y están de acuerdo a lo expresado en el documento | GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS: Se encuentra evidencia disponible en la carpeta drive y es acorde el avance con el producto a reportar. GESTIÓN TICS:Se encuentra evidencia disponible en la carpeta drive y es acorde el avance con el producto a reportar. | Existe relación entre el reporte entregado y la evidencia presentada. Se recomienda incluir la cantidad de tramites por Reconocimiento de auxilio funerario de pensionados durante el periodo con el fin de conocer la gestión realizada por parte de la primera linea de defensa. Se sugiere ejecutar la mejora a impmentar "Se dispondrá en la página web el formulario MIGPEDPEFO12 FORMULARIO ÚNICO SOLICITUD DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, a través de formulario Google" para no presentar vencimiento de terminos. | GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS: Se ha solicitado realiza el enlace del formulario web y por falta del recurso humano no se ha podido llevar acabo la continuidad a las actividades las cuales dependen de este formulario LINK DE LA EVIDENCIA: https://drive.google.com/drive/folders/1BXcUnvNq3OKFI6Ei0tOZdHtf1AeZLYLK GESTIÖN TIC: En el mes de agosto 2023, se reitero en esta ocasión a través de memorando No OPS - 202301200074163, ante la Dirección General y la Secretaría General de la entidad, la necesidad del ingeniero desarrollador para continuar el enlace de los formularios web para poner en línea los 5 trámites de la entidad, se esta a la espera de la decisión para dar continuidad y cumplimiento a la estrategia de racionalización de trámites. EVIDENCIA: https://drive.google.com/drive/folders/1BXcUnvNq3OKFI6Ei0tOZdHtf1AeZLYLK | Se realizo verificaicon del actividad y evidencias y estan de acuerdo a lo expresado en el documento | 07 de septiembre: GESTIÓN PRESTACIONES ECONÓMICAS: Se encuentra evidencia disponible en la carpeta drive y es acorde el avance con el producto a reportar. GESTIÓN TICS: Por favor presentar reporte Al 11 de septiembre, Se encuentra evidencia disponible en la carpeta drive y es acorde el avance con el producto a reportar. | Se observa evidencia reportada, se recomienda ejecutar la mejora por implementar "Se dispondrá en la página web el formulario MIGPEDPEFO12 FORMULARIO ÚNICO SOLICITUD DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, a través de formulario Google" para no presentar vencimiento de terminos.Fecha final racionalización 30/09/2023 y a la fecha no se evidencia avance de gestion
Único | 651 |  | Reconocimiento y pago de sustitución pensional de Ferrocarriles Nacionales de Colombia | Inscrito | Existe el MIGPEDPEFO12 FORMULARIO ÚNICO SOLICITUD DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, el cual se descarga de la página web y/o del link de tramites SUIT, se diligencia, se imprime y se firma y se radica en la Entidad | Se dispondrá en la página web el formulario MIGPEDPEFO12 FORMULARIO ÚNICO SOLICITUD DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, a través de formulario Google, ahí se diligenciará la información y se adjuntará la documentación adicional estipulada para la presentación de cada trámite | Disminución de costos y tiempo y evitar la presencia del ciudadano haciendo usos de medios tecnológicos y de comunicación. | Tecnológica |  | Formularios diligenciados en línea |  | 2024-02-01 | 2024-09-30 | GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS GESTIÓN TICS | GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS: El proceso realizó el formulario "ENCUESTA DE PERCEPCIÓN DE BENEFICIOS SOBRE LAS SOLICITUDES DE GPE", el cual se encuentra en el link: https://docs.google.com/forms/d/1vBuU8tAGuy-byzjmBGRfM27lCNCDBBWBm5lf6ablKTs/edit?ts=64370a5a; la cual se aplicará una vez puesto en funcionamiento el Formulario Único de Tramites de Prestaciones económicas, para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite; Formulario que se encuentra en etapa de la integración de la web y el aplicativo ORFEO parte de la OAPS. La evidencia se encuentra en el link: https://drive.google.com/drive/folders/1MDIoIHjxn6FuIPoN0wcSX6hf33Qdipqi Gestión TICS: Las áreas de Planeación y Prestaciones Económicas se encuentran en la fase de pruebas técnicas de los siguientes formularios para las SOLICITUDES DE GPE que se encuentra en ambiente de pruebas. https://www.fps.gov.co/prestaciones_economicas https://www.fps.gov.co/auxilio_funerario https://www.fps.gov.co/bono_pensional https://www.fps.gov.co/mesada_herederos https://www.fps.gov.co/pension_sancion https://www.fps.gov.co/reliquidacion_de_pension https://www.fps.gov.co/sustitucion_pensional Los avances del proyecto se están llevando en el Plan de Trabajo (PDT) actualizado con la información sobre la ejecución de la integración entre web y aplicación ORFEO. Por otro lado se tiene diseñada la estrategia para la medición de la percepción de beneficios de los usuarios que hagan uso de la herramienta dispuesta en la pagina web para radicar las solicitudes. Evidencia. https://drive.google.com/drive/folders/1m1BGj_h1NtkrFjl-RbRTIq0kCyAj3Mw7 | Se realizo verificación del actividad y evidencias y están de acuerdo a lo expresado en el documento | GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS: Se encuentra evidencia disponible en la carpeta drive y es acorde el avance con el producto a reportar. GESTIÓN TICS:Se encuentra evidencia disponible en la carpeta drive y es acorde el avance con el producto a reportar. | Existe relación entre el reporte entregado y la evidencia presentada. Se recomienda incluir la cantidad de tramites por Reconocimiento y pago de sustitución pensional durante el periodo con el fin de conocer la gestión realizada por parte de la primera linea de defensa. Se sugiere ejecutar la mejora a impmentar "Se dispondrá en la página web el formulario MIGPEDPEFO12 FORMULARIO ÚNICO SOLICITUD DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, a través de formulario Google" para no presentar vencimiento de terminos. | GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS: Se ha solicitado realiza el enlace del formulario web y por falta del recurso humano no se ha podido llevar acabo la continuidad a las actividades las cuales dependen de este formulario LINK DE LA EVIDENCIA: https://drive.google.com/drive/folders/1BXcUnvNq3OKFI6Ei0tOZdHtf1AeZLYLK GESTIÖN TIC: En el mes de agosto 2023, se reitero en esta ocasión a través de memorando No OPS - 202301200074163, ante la Dirección General y la Secretaría General de la entidad, la necesidad del ingeniero desarrollador para continuar el enlace de los formularios web para poner en línea los 5 trámites de la entidad, se esta a la espera de la decisión para dar continuidad y cumplimiento a la estrategia de racionalización de trámites. EVIDENCIA: https://drive.google.com/drive/folders/1BXcUnvNq3OKFI6Ei0tOZdHtf1AeZLYLK | Se realizo verificaicon del actividad y evidencias y estan de acuerdo a lo expresado en el documento | 07 de septiembre: GESTIÓN PRESTACIONES ECONÓMICAS: Se encuentra evidencia disponible en la carpeta drive y es acorde el avance con el producto a reportar. GESTIÓN TICS: Por favor presentar reporte Al 11 de septiembre, Se encuentra evidencia disponible en la carpeta drive y es acorde el avance con el producto a reportar. | Se observa evidencia reportada, se recomienda ejecutar la mejora por implementar "Se dispondrá en la página web el formulario MIGPEDPEFO12 FORMULARIO ÚNICO SOLICITUD DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, a través de formulario Google" para no presentar vencimiento de terminos.Fecha final racionalización 30/09/2023 y a la fecha no se evidencia avance de gestion
Único | 652 |  | Reconocimiento bonos pensionales | Inscrito | Existe el MIGPEDPEFO12 FORMULARIO ÚNICO SOLICITUD DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, el cual se descarga de la página web y/o del link de tramites SUIT, se diligencia, se imprime y se firma y se radica en la Entidad | Se dispondrá en la página web el formulario MIGPEDPEFO12 FORMULARIO ÚNICO SOLICITUD DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, a través de formulario Google, ahí se diligenciará la información y se adjuntará la documentación adicional estipulada para la presentación de cada trámite | Disminución de costos y tiempo y evitar la presencia del ciudadano haciendo usos de medios tecnológicos y de comunicación. | Tecnológica |  | Formularios diligenciados en línea |  | 2024-02-01 | 2024-09-30 | GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS GESTIÓN TICS | GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS: El proceso realizó el formulario "ENCUESTA DE PERCEPCIÓN DE BENEFICIOS SOBRE LAS SOLICITUDES DE GPE", el cual se encuentra en el link: https://docs.google.com/forms/d/1vBuU8tAGuy-byzjmBGRfM27lCNCDBBWBm5lf6ablKTs/edit?ts=64370a5a; la cual se aplicará una vez puesto en funcionamiento el Formulario Único de Tramites de Prestaciones económicas, para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite; Formulario que se encuentra en etapa de la integración de la web y el aplicativo ORFEO parte de la OAPS. La evidencia se encuentra en el link: https://drive.google.com/drive/folders/1MDIoIHjxn6FuIPoN0wcSX6hf33Qdipqi Gestión TICS: Las áreas de Planeación y Prestaciones Económicas se encuentran en la fase de pruebas técnicas de los siguientes formularios para las SOLICITUDES DE GPE que se encuentra en ambiente de pruebas. https://www.fps.gov.co/prestaciones_economicas https://www.fps.gov.co/auxilio_funerario https://www.fps.gov.co/bono_pensional https://www.fps.gov.co/mesada_herederos https://www.fps.gov.co/pension_sancion https://www.fps.gov.co/reliquidacion_de_pension https://www.fps.gov.co/sustitucion_pensional Los avances del proyecto se están llevando en el Plan de Trabajo (PDT) actualizado con la información sobre la ejecución de la integración entre web y aplicación ORFEO. Por otro lado se tiene diseñada la estrategia para la medición de la percepción de beneficios de los usuarios que hagan uso de la herramienta dispuesta en la pagina web para radicar las solicitudes. Evidencia. https://drive.google.com/drive/folders/1m1BGj_h1NtkrFjl-RbRTIq0kCyAj3Mw7 | Se realizo verificación del actividad y evidencias y están de acuerdo a lo expresado en el documento | GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS: Se encuentra evidencia disponible en la carpeta drive y es acorde el avance con el producto a reportar. GESTIÓN TICS:Se encuentra evidencia disponible en la carpeta drive y es acorde el avance con el producto a reportar. | Existe relación entre el reporte entregado y la evidencia presentada. Se recomienda incluir la cantidad de tramites por Reconocimiento bonos pensionales durante el periodo con el fin de conocer la gestión realizada por parte de la primera linea de defensa. Se sugiere ejecutar la mejora a impmentar "Se dispondrá en la página web el formulario MIGPEDPEFO12 FORMULARIO ÚNICO SOLICITUD DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, a través de formulario Google" para no presentar vencimiento de terminos. | GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS: Se ha solicitado realiza el enlace del formulario web y por falta del recurso humano no se ha podido llevar acabo la continuidad a las actividades las cuales dependen de este formulario LINK DE LA EVIDENCIA: https://drive.google.com/drive/folders/1BXcUnvNq3OKFI6Ei0tOZdHtf1AeZLYLK GESTIÖN TIC: En el mes de agosto 2023, se reitero en esta ocasión a través de memorando No OPS - 202301200074163, ante la Dirección General y la Secretaría General de la entidad, la necesidad del ingeniero desarrollador para continuar el enlace de los formularios web para poner en línea los 5 trámites de la entidad, se esta a la espera de la decisión para dar continuidad y cumplimiento a la estrategia de racionalización de trámites. EVIDENCIA: https://drive.google.com/drive/folders/1BXcUnvNq3OKFI6Ei0tOZdHtf1AeZLYLK | Se realizo verificaicon del actividad y evidencias y estan de acuerdo a lo expresado en el documento | 07 de septiembre: GESTIÓN PRESTACIONES ECONÓMICAS: Se encuentra evidencia disponible en la carpeta drive y es acorde el avance con el producto a reportar. GESTIÓN TICS: Por favor presentar reporte Al 11 de septiembre, Se encuentra evidencia disponible en la carpeta drive y es acorde el avance con el producto a reportar. | Se observa evidencia reportada, se recomienda ejecutar la mejora por implementar "Se dispondrá en la página web el formulario MIGPEDPEFO12 FORMULARIO ÚNICO SOLICITUD DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, a través de formulario Google" para no presentar vencimiento de terminos.Fecha final racionalización 30/09/2023 y a la fecha no se evidencia avance de gestion
Único | 654 |  | Reconocimiento y pago de mesada heredero (Pago mesadas no cobradas) | Inscrito | Existe el MIGPEDPEFO12 FORMULARIO ÚNICO SOLICITUD DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, el cual se descarga de la página web y/o del link de tramites SUIT, se diligencia, se imprime y se firma y se radica en la Entidad | Se dispondrá en la página web el formulario MIGPEDPEFO12 FORMULARIO ÚNICO SOLICITUD DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, a través de formulario Google, ahí se diligenciará la información y se adjuntará la documentación adicional estipulada para la presentación de cada trámite | Disminución de costos y tiempo y evitar la presencia del ciudadano haciendo usos de medios tecnológicos y de comunicación. | Tecnológica |  | Formularios diligenciados en línea |  | 2024-02-01 | 2024-09-30 | GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS GESTIÓN TICS | GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS: El proceso realizó el formulario "ENCUESTA DE PERCEPCIÓN DE BENEFICIOS SOBRE LAS SOLICITUDES DE GPE", el cual se encuentra en el link: https://docs.google.com/forms/d/1vBuU8tAGuy-byzjmBGRfM27lCNCDBBWBm5lf6ablKTs/edit?ts=64370a5a; la cual se aplicará una vez puesto en funcionamiento el Formulario Único de Tramites de Prestaciones económicas, para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite; Formulario que se encuentra en etapa de la integración de la web y el aplicativo ORFEO parte de la OAPS. La evidencia se encuentra en el link: https://drive.google.com/drive/folders/1MDIoIHjxn6FuIPoN0wcSX6hf33Qdipqi Gestión TICS: Las áreas de Planeación y Prestaciones Económicas se encuentran en la fase de pruebas técnicas de los siguientes formularios para las SOLICITUDES DE GPE que se encuentra en ambiente de pruebas. https://www.fps.gov.co/prestaciones_economicas https://www.fps.gov.co/auxilio_funerario https://www.fps.gov.co/bono_pensional https://www.fps.gov.co/mesada_herederos https://www.fps.gov.co/pension_sancion https://www.fps.gov.co/reliquidacion_de_pension https://www.fps.gov.co/sustitucion_pensional Los avances del proyecto se están llevando en el Plan de Trabajo (PDT) actualizado con la información sobre la ejecución de la integración entre web y aplicación ORFEO. Por otro lado se tiene diseñada la estrategia para la medición de la percepción de beneficios de los usuarios que hagan uso de la herramienta dispuesta en la pagina web para radicar las solicitudes. Evidencia. https://drive.google.com/drive/folders/1m1BGj_h1NtkrFjl-RbRTIq0kCyAj3Mw7 | Se realizo verificación del actividad y evidencias y están de acuerdo a lo expresado en el documento | GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS: Se encuentra evidencia disponible en la carpeta drive y es acorde el avance con el producto a reportar. GESTIÓN TICS:Se encuentra evidencia disponible en la carpeta drive y es acorde el avance con el producto a reportar. | Existe relación entre el reporte entregado y la evidencia presentada. Se recomienda incluir la cantidad de tramites por Reconocimiento y pago de mesada heredero (Pago mesadas no cobradas) durante el periodo con el fin de conocer la gestión realizada por parte de la primera linea de defensa. Se sugiere ejecutar la mejora a impmentar "Se dispondrá en la página web el formulario MIGPEDPEFO12 FORMULARIO ÚNICO SOLICITUD DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, a través de formulario Google" para no presentar vencimiento de terminos. | GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS: Se ha solicitado realiza el enlace del formulario web y por falta del recurso humano no se ha podido llevar acabo la continuidad a las actividades las cuales dependen de este formulario LINK DE LA EVIDENCIA: https://drive.google.com/drive/folders/1BXcUnvNq3OKFI6Ei0tOZdHtf1AeZLYLK GESTIÖN TIC: En el mes de agosto 2023, se reitero en esta ocasión a través de memorando No OPS - 202301200074163, ante la Dirección General y la Secretaría General de la entidad, la necesidad del ingeniero desarrollador para continuar el enlace de los formularios web para poner en línea los 5 trámites de la entidad, se esta a la espera de la decisión para dar continuidad y cumplimiento a la estrategia de racionalización de trámites. EVIDENCIA: https://drive.google.com/drive/folders/1BXcUnvNq3OKFI6Ei0tOZdHtf1AeZLYLK | Se realizo verificaicon del actividad y evidencias y estan de acuerdo a lo expresado en el documento | 07 de septiembre: GESTIÓN PRESTACIONES ECONÓMICAS: Se encuentra evidencia disponible en la carpeta drive y es acorde el avance con el producto a reportar. GESTIÓN TICS: Por favor presentar reporte Al 11 de septiembre, Se encuentra evidencia disponible en la carpeta drive y es acorde el avance con el producto a reportar. | Se observa evidencia reportada, se recomienda ejecutar la mejora por implementar "Se dispondrá en la página web el formulario MIGPEDPEFO12 FORMULARIO ÚNICO SOLICITUD DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, a través de formulario Google" para no presentar vencimiento de terminos.Fecha final racionalización 30/09/2023 y a la fecha no se evidencia avance de gestion
Único | 655 |  | Reconocimiento y pago de pensión sanción o pensión proporcional (pensión de vejez o jubilación) de las empresas Ferrocarriles Nacionales de Colombia o Alcalis | Inscrito | Existe el MIGPEDPEFO12 FORMULARIO ÚNICO SOLICITUD DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, el cual se descarga de la página web y/o del link de tramites SUIT, se diligencia, se imprime y se firma y se radica en la Entidad | Se dispondrá en la página web el formulario MIGPEDPEFO12 FORMULARIO ÚNICO SOLICITUD DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, a través de formulario Google, ahí se diligenciará la información y se adjuntará la documentación adicional estipulada para la presentación de cada trámite | Disminución de costos y tiempo y evitar la presencia del ciudadano haciendo usos de medios tecnológicos y de comunicación. | Tecnológica |  | Formularios diligenciados en línea |  | 2024-02-01 | 2024-09-30 | GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS GESTIÓN TICS | GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS: El proceso realizó el formulario "ENCUESTA DE PERCEPCIÓN DE BENEFICIOS SOBRE LAS SOLICITUDES DE GPE", el cual se encuentra en el link: https://docs.google.com/forms/d/1vBuU8tAGuy-byzjmBGRfM27lCNCDBBWBm5lf6ablKTs/edit?ts=64370a5a; la cual se aplicará una vez puesto en funcionamiento el Formulario Único de Tramites de Prestaciones económicas, para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite; Formulario que se encuentra en etapa de la integración de la web y el aplicativo ORFEO parte de la OAPS. La evidencia se encuentra en el link: https://drive.google.com/drive/folders/1MDIoIHjxn6FuIPoN0wcSX6hf33Qdipqi Gestión TICS: Las áreas de Planeación y Prestaciones Económicas se encuentran en la fase de pruebas técnicas de los siguientes formularios para las SOLICITUDES DE GPE que se encuentra en ambiente de pruebas. https://www.fps.gov.co/prestaciones_economicas https://www.fps.gov.co/auxilio_funerario https://www.fps.gov.co/bono_pensional https://www.fps.gov.co/mesada_herederos https://www.fps.gov.co/pension_sancion https://www.fps.gov.co/reliquidacion_de_pension https://www.fps.gov.co/sustitucion_pensional Los avances del proyecto se están llevando en el Plan de Trabajo (PDT) actualizado con la información sobre la ejecución de la integración entre web y aplicación ORFEO. Por otro lado se tiene diseñada la estrategia para la medición de la percepción de beneficios de los usuarios que hagan uso de la herramienta dispuesta en la pagina web para radicar las solicitudes. Evidencia. https://drive.google.com/drive/folders/1m1BGj_h1NtkrFjl-RbRTIq0kCyAj3Mw7 | Se realizo verificación del actividad y evidencias y están de acuerdo a lo expresado en el documento | GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS: Se encuentra evidencia disponible en la carpeta drive y es acorde el avance con el producto a reportar. GESTIÓN TICS:Se encuentra evidencia disponible en la carpeta drive y es acorde el avance con el producto a reportar. | Existe relación entre el reporte entregado y la evidencia presentada. Se recomienda incluir la cantidad de tramites por Reconocimiento y pago de pensión sanción o pensión proporcional (pensión de vejez o jubilación) durante el periodo con el fin de conocer la gestión realizada por parte de la primera linea de defensa. Se sugiere ejecutar la mejora a impmentar "Se dispondrá en la página web el formulario MIGPEDPEFO12 FORMULARIO ÚNICO SOLICITUD DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, a través de formulario Google" para no presentar vencimiento de terminos. | GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS: Se ha solicitado realiza el enlace del formulario web y por falta del recurso humano no se ha podido llevar acabo la continuidad a las actividades las cuales dependen de este formulario LINK DE LA EVIDENCIA: https://drive.google.com/drive/folders/1BXcUnvNq3OKFI6Ei0tOZdHtf1AeZLYLK GESTIÖN TIC: En el mes de agosto 2023, se reitero en esta ocasión a través de memorando No OPS - 202301200074163, ante la Dirección General y la Secretaría General de la entidad, la necesidad del ingeniero desarrollador para continuar el enlace de los formularios web para poner en línea los 5 trámites de la entidad, se esta a la espera de la decisión para dar continuidad y cumplimiento a la estrategia de racionalización de trámites. EVIDENCIA: https://drive.google.com/drive/folders/1BXcUnvNq3OKFI6Ei0tOZdHtf1AeZLYLK | Se realizo verificaicon del actividad y evidencias y estan de acuerdo a lo expresado en el documento | 07 de septiembre: GESTIÓN PRESTACIONES ECONÓMICAS: Se encuentra evidencia disponible en la carpeta drive y es acorde el avance con el producto a reportar. GESTIÓN TICS: Por favor presentar reporte Al 11 de septiembre, Se encuentra evidencia disponible en la carpeta drive y es acorde el avance con el producto a reportar. | Se observa evidencia reportada, se recomienda ejecutar la mejora por implementar "Se dispondrá en la página web el formulario MIGPEDPEFO12 FORMULARIO ÚNICO SOLICITUD DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, a través de formulario Google" para no presentar vencimiento de terminos.Fecha final racionalización 30/09/2023 y a la fecha no se evidencia avance de gestion
Único | 4143 |  | Reliquidación de pensiones | Inscrito | Existe el MIGPEDPEFO12 FORMULARIO ÚNICO SOLICITUD DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, el cual se descarga de la página web y/o del link de tramites SUIT, se diligencia, se imprime y se firma y se radica en la Entidad | Se dispondrá en la página web el formulario MIGPEDPEFO12 FORMULARIO ÚNICO SOLICITUD DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, a través de formulario Google, ahí se diligenciará la información y se adjuntará la documentación adicional estipulada para la presentación de cada trámite | Disminución de costos y tiempo y evitar la presencia del ciudadano haciendo usos de medios tecnológicos y de comunicación. | Tecnológica |  | Formularios diligenciados en línea |  | 2024-02-01 | 2024-09-30 | GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS GESTIÓN TICS | GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS: El proceso realizó el formulario "ENCUESTA DE PERCEPCIÓN DE BENEFICIOS SOBRE LAS SOLICITUDES DE GPE", el cual se encuentra en el link: https://docs.google.com/forms/d/1vBuU8tAGuy-byzjmBGRfM27lCNCDBBWBm5lf6ablKTs/edit?ts=64370a5a; la cual se aplicará una vez puesto en funcionamiento el Formulario Único de Tramites de Prestaciones económicas, para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite; Formulario que se encuentra en etapa de la integración de la web y el aplicativo ORFEO parte de la OAPS. La evidencia se encuentra en el link: https://drive.google.com/drive/folders/1MDIoIHjxn6FuIPoN0wcSX6hf33Qdipqi Gestión TICS: Las áreas de Planeación y Prestaciones Económicas se encuentran en la fase de pruebas técnicas de los siguientes formularios para las SOLICITUDES DE GPE que se encuentra en ambiente de pruebas. https://www.fps.gov.co/prestaciones_economicas https://www.fps.gov.co/auxilio_funerario https://www.fps.gov.co/bono_pensional https://www.fps.gov.co/mesada_herederos https://www.fps.gov.co/pension_sancion https://www.fps.gov.co/reliquidacion_de_pension https://www.fps.gov.co/sustitucion_pensional Los avances del proyecto se están llevando en el Plan de Trabajo (PDT) actualizado con la información sobre la ejecución de la integración entre web y aplicación ORFEO. Por otro lado se tiene diseñada la estrategia para la medición de la percepción de beneficios de los usuarios que hagan uso de la herramienta dispuesta en la pagina web para radicar las solicitudes. Evidencia. https://drive.google.com/drive/folders/1m1BGj_h1NtkrFjl-RbRTIq0kCyAj3Mw7 | Se realizo verificación del actividad y evidencias y están de acuerdo a lo expresado en el documento | GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS: Se encuentra evidencia disponible en la carpeta drive y es acorde el avance con el producto a reportar. GESTIÓN TICS:Se encuentra evidencia disponible en la carpeta drive y es acorde el avance con el producto a reportar. | Existe relación entre el reporte entregado y la evidencia presentada. Se recomienda incluir la cantidad de tramites por Reliquidación de pensiones durante el periodo con el fin de conocer la gestión realizada por parte de la primera linea de defensa. Se sugiere ejecutar la mejora a impmentar "Se dispondrá en la página web el formulario MIGPEDPEFO12 FORMULARIO ÚNICO SOLICITUD DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, a través de formulario Google" para no presentar vencimiento de terminos. | GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS: Se ha solicitado realiza el enlace del formulario web y por falta del recurso humano no se ha podido llevar acabo la continuidad a las actividades las cuales dependen de este formulario LINK DE LA EVIDENCIA: https://drive.google.com/drive/folders/1BXcUnvNq3OKFI6Ei0tOZdHtf1AeZLYLK GESTIÖN TIC: En el mes de agosto 2023, se reitero en esta ocasión a través de memorando No OPS - 202301200074163, ante la Dirección General y la Secretaría General de la entidad, la necesidad del ingeniero desarrollador para continuar el enlace de los formularios web para poner en línea los 5 trámites de la entidad, se esta a la espera de la decisión para dar continuidad y cumplimiento a la estrategia de racionalización de trámites. EVIDENCIA: https://drive.google.com/drive/folders/1BXcUnvNq3OKFI6Ei0tOZdHtf1AeZLYLK | Se realizo verificaicon del actividad y evidencias y estan de acuerdo a lo expresado en el documento | 07 de septiembre: GESTIÓN PRESTACIONES ECONÓMICAS: Se encuentra evidencia disponible en la carpeta drive y es acorde el avance con el producto a reportar. GESTIÓN TICS: Por favor presentar reporte Al 11 de septiembre, Se encuentra evidencia disponible en la carpeta drive y es acorde el avance con el producto a reportar. | Se observa evidencia reportada, se recomienda ejecutar la mejora por implementar "Se dispondrá en la página web el formulario MIGPEDPEFO12 FORMULARIO ÚNICO SOLICITUD DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, a través de formulario Google" para no presentar vencimiento de terminos.Fecha final racionalización 30/09/2023 y a la fecha no se evidencia avance de gestion
Versiòn Participaciòn Cidadana 26 de enero de 2024
Fecha Ultima Actualización |  |  | 30/01/2024
Consolido: - Profesional OPS
Revisó: María Yaneth Farfán Casallas- Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
Aprobó: Comité Institucional de Gestión y Desempeño / Sesión Virtual 1.0 / Versión 1.0

## RENDICIÓN DE CUENTAS
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Componente 3: Rendición de Cuentas
VERSIÓN: 1.0 |  | CODIGO: ESDESOPSFO23 | [9 empty] | FECHA DE ACTUALIZACIÓN: | 30 DE SEPTIEMBRE 2019 | I CUATRIMESTRE | [5 empty] | II CUATRIMESTRE | [5 empty] | III CUATRIMESTRE
ELEMENTOS | ACTIVIDADES | ETAPAS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS |  |  |  |  | META/PRODUCTO | CUATRIMESTRE |  |  | FECHA |  | DEPENDENCIA RESPONSABLE | SEGUIMIENTO POR PARTE DEL PROCESO | % de avance | Seguimiento y/o monitoreo por parte de la SEGUNDA LINEA DE DEFENSA “OPS | VERIFICACIÓN CONTROL INTERNO | FECHA DE SEGUIMIENTO | RESPONSABLE SEGUIMIENTO | SEGUIMIENTO POR PARTE DEL PROCESO | % de avance | Seguimiento y/o monitoreo por parte de la SEGUNDA LINEA DE DEFENSA “OPS | VERIFICACIÓN CONTROL INTERNO | FECHA DE SEGUIMIENTO | RESPONSABLE SEGUIMIENTO | SEGUIMIENTO POR PARTE DEL PROCESO | % de avance | Seguimiento y/o monitoreo por parte de la SEGUNDA LINEA DE DEFENSA “OPS | VERIFICACIÓN CONTROL INTERNO | FECHA DE SEGUIMIENTO | RESPONSABLE SEGUIMIENTO
|  | Aprestamiento | Diseño | Preparación | Ejecución | Seguimiento y Evaluación |  | 1 | 2 | 3 | Inicio | Fin
INFORMACIÓN | Ejecutar el plan de acción establecido para la caracterización de grupos de valor. | X |  |  |  |  | Actualizar la Caracterización de usuarios del FPS | x | x |  | 2024-02-01 | 2024-08-30 | Direccionamiento Estratégico: Gestiòn Tics
| Producir la información sobre la gestión (presupuesto, contratación, cumplimento de metas, impactos de la gestión, avance de cumplimiento de ODS, temas de interés de los grupos de valor priorizados, etc.) de a los espacios de diálogo establecidos en el cronograma definido. |  | X |  |  |  | Informes de gestión publicado | x | x | x | 2024-02-01 | 2024-08-30 | Direccionamiento Estratégico: - Secretaria General / Atención al Ciudadano - Subdirección de Prestaciones Sociales / Gestión Servicios de Salud / Gestión Prestaciones Económicas
| Publicación y divulgación de la información de los eventos de rendición de cuentas a través de los distintos canales establecidos en la entidad. |  |  | x |  |  | Información publicada y divulgada a los grupos de valor y ciudadanía en general | x | x | x | 2024-02-01 | 2024-08-30 | Direccionamiento Estratégico: - Secretaria General / Atención al Ciudadano - Subdirección de Prestaciones Sociales / Gestión Servicios de Salud / Gestión Prestaciones Económicas
| Asociar las metas y actividades formuladas en la planeación institucional de la vigencia 2023 con los objetivos sectoriales establecdos en el Plan Nacional de Desarrollo PND |  | X |  |  |  | Plan Estratégico Sectorial - Institucional |  | x |  | 2024-02-01 | 2024-08-30 | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
| Priorizar los temas de interés que los grupos de valor tienen sobre la gestión de las metas del plan institucional, para priorizar la información que se producirá de manera permanente. Lo anterior, a partir de Comité de Evaluación Regional Gestión Prestaciones Económicas, Comités de Seguimiento Locales de Servicios de Salud, Comités regionales de evaluación de servicios de salud, Audiencia Pública de Rendición de Cuentas |  | X |  |  |  | Documento temas priorizados comités regionales, comités locales, audiencia pública, chat, foros de Temas de interés de los grupos de valor que se priorizarán en los ejercicios de rendición de cuentas | x | x |  | 2024-02-01 | 2024-08-30 | Direccionamiento Estratégico: - Secretaria General / Atención al Ciudadano - Subdirección de Prestaciones Sociales / Gestión Servicios de Salud / Gestión Prestaciones Económicas
DIÁLOGO | Diseñar y divulgar el cronograma que identifica y define los espacios de diálogo presenciales (mesas de trabajo, foros, reuniones, etc.), y virtuales complementarios (chat, videoconferencias, etc.), , que se emplearán para rendir cuentas: 1) Sobre los temas de interés priorizados, y 2) Sobre la gestión general de la entidad. |  | X |  |  |  | Cronograma publicado que defina los espacios de diálogo presenciales y virtuales de rendición de cuentas (tanto generales como específicos por tema de interés priorizado) . En el caso de los temas de interés priorizados asociarlo a temáticas y a grupos de valor por cada espacio. | x |  |  | 2024-02-01 | 2024-08-30 | Direccionamiento Estratégico: - Secretaria General / Atención al Ciudadano - Subdirección de Prestaciones Sociales / Gestión Servicios de Salud / Gestión Prestaciones Económicas
| Realizar campañas de invitación o convocatoria a participar en los Espacios de dialogo presencial y virtuales, con 15 días hábiles de anterioridad a la realización del evento |  |  | x |  |  | Contar con participación de los usuarios y/o grupos de valor Campañas de invitación o convocatoria | x | x | x | 2024-02-01 | 2024-08-30 | Direccionamiento Estratégico: - Secretaria General / Atención al Ciudadano - Subdirección de Prestaciones Sociales / Gestión Servicios de Salud / Gestión Prestaciones Económicas
| Realización de los espacios de diálogo ( Comité de Evaluación Regional Gestión Prestaciones Económicas, Comités de Seguimiento Locales de Servicios de Salud, Comités regionales de evaluación de servicios de salud, Audiencia Pública de Rendición de Cuentas) |  |  |  | x |  | Dar a conocer información sobre la gestión de la entidad, recibir sugerencias e información de interés de los usuarios y grupos de valor Memoria (actas..), listas de asistencia o participación en los espacios de diálogo para rendición de cuentas | x |  |  | 2024-02-01 | 2024-08-30 | Direccionamiento Estratégico: - Secretaria General / Atención al Ciudadano - Subdirección de Prestaciones Sociales / Gestión Servicios de Salud / Gestión Prestaciones Económicas
RESPONSABILIDAD | Establecer temas de interés de los organismos de control con el fin de articular su participación en el proceso de rendición de cuentas. | X |  |  |  |  | Realizar sondeos de consulta a los organismos de control para identificar temas de interés para incluir en los procesos de rendición de cuentas. | x | x |  | 2024-02-01 | 2024-08-30 | Direccionamiento Estratégico: - Secretaria General / Atención al Ciudadano - Subdirección de Prestaciones Sociales / Gestión Servicios de Salud / Gestión Prestaciones Económicas
| Producir y divulgar la información sobre el avance en los compromisos adquiridos en los espacios de diálogo y las acciones de mejoramiento en la gestión de la entidad (Planes de mejora) con base la ruta previamente definida para desarrollar los espacios de diálogo |  |  | X | X |  | Retroalimentar a ciudadanos y/o grupos de valor sobre el resultado de los compromisos adquiridos en los espacios de dialogo y sobre los resultados de la evaluación de cada espacio de dialogo. Informe de resultados de la evaluación y de el cumplimento de los compromisos adquiridos | x |  |  | 2024-02-01 | 2024-08-30 | Direccionamiento Estratégico: - Secretaria General / Atención al Ciudadano - Subdirección de Prestaciones Sociales / Gestión Servicios de Salud / Gestión Prestaciones Económicas
| Analizar las recomendaciones realizadas por los órganos de control frente a los informes de rendición de cuentas y establecer correctivos que optimicen la gestión y faciliten el cumplimiento de las metas del plan institucional. |  |  |  |  | X | Plan de mejoramiento que se verá reflejado en el siguiente espacio y/o en la implementación de la estrategia para la siguiente vigencia | x | x | x | 2024-02-01 | 2024-08-30 | Direccionamiento Estratégico: - Secretaria General / Atención al Ciudadano - Subdirección de Prestaciones Sociales / Gestión Servicios de Salud / Gestión Prestaciones Económicas
| Actualizar la estrategia de Rendición de Cuentas del FPSFNC | X |  |  |  |  | Estrategia de Rendición de Cuentas del FPSFNC actualizada | x | x |  | 2024-02-01 | 2024-08-30 | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
| Evaluar y verificar, por parte de la oficina de control interno, el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas incluyendo la eficacia y pertinencia de los mecanismos de participación ciudadana establecidos en el cronograma. |  |  |  |  | X | Informe cuatrimestral de seguimiento y el control a la implementación y a los avances de las actividades de rendición de cuentas consignadas en el plan anticorrupción y de atención al ciudadano | x | x | x | 2024-02-01 | 2024-08-30 | Control Interno
Versiòn Participaciòn Cidadana 26 de enero de 2024
Fecha Ultima Actualización |  |  | 01/02/2024
Consolido: - Profesional OPS
Revisó: María Yaneth Farfán Casallas- Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
Aprobó: Comité Institucional de Gestión y Desempeño / Sesión Virtual 9.0 / Versión 3.0

## SERVICIO AL CIUDADANO
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano.
VERSIÓN: 1.0 | CODIGO: ESDESOPSFO24 | [7 empty] | FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 DE SEPTIEMBRE 2019
Subcomponente | Actividad | Meta o producto | Proceso Responsable | Fecha Inicio | Fecha Finalización | I CUATRIMESTRE | [5 empty] | II CUATRIMESTRE | [5 empty] | III CUATRIMESTRE
[6 empty] | Reporte de Actividades | % de Avance | Seguimiento y/o monitoreo por parte de la SEGUNDA LINEA DE DEFENSA “OPS | Seguimiento Control Interno | Fecha de Seguimiento | Responsable Seguimiento | Reporte de Actividades | % de Avance | Seguimiento y/o monitoreo por parte de la SEGUNDA LINEA DE DEFENSA “OPS | Seguimiento Control Interno | Fecha de Seguimiento | Responsable Seguimiento | Reporte de Actividades | % de Avance | Seguimiento y/o monitoreo por parte de la SEGUNDA LINEA DE DEFENSA “OPS | Seguimiento Control Interno | Fecha de Seguimiento | Responsable Seguimiento
Subcomponente 1 Planeación estratégica del servicio al ciudadano | ACTUALIZAR EL PLAN ESTRATÈGICO 2023 - 2026 | PLAN ESTRATÈGICO 2023 - 2026 APROBADO | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | 2024-02-01 | 2024-06-30
Subcomponente 2 Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano | REALIZAR CAPACITACIÓN A LOS FUNCIONARIOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO SOBRE TEMATICAS QUE MEJOREN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ACUERDO A LO PROGRAMADO EN EL PIC. | CAPACITACIÓNES A LOS FUNCIONARIOS / LISTA DE ASISTENCIA | GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | 2024-02-01 | 2024-12-31
| FORMAR A LAS PERSONAS QUE PRESTAN ATENCIÓN AL USUARIO Y CERTIFICAR SU COMPETENCIA. | CERTIFICADOS DE COMPENTENCIAS EN ATENCIÓN AL USUARIO | GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | 2024-02-01 | 2024-12-31
| ADOPTAR E IMPLEMENTAR LA MODALIDAD DE TELETRABAJO SUPLEMENTARIO, PARA AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD LABORAL, PROMOVER EL TRABAJO PLANIFICADO Y FAVORECER LA UNIÓN DE SUS SERVIDORES PÚBLICOS CON SUS FAMILIAS. | ACTO ADMINISTRATIVO DE TELETRABJO SUPLEMETARIO / RESOLUCIONES DE TELETRABAJO A LOS FUNCIONARIOS | GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | 2024-02-01 | 2024-12-31
| PROMOVER ESPACIOS DE INTEGRACIÓN INSTITUCIONAL Y DE BIENESTAR DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS PARA FORTALECER LA CULTURA DE SERVICIO AL INTERIOR DE LA ENTIDAD. | PLAN DE BIENESTAR / INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE BIENESTAR | GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | 2024-02-01 | 2024-12-31
| REALIZAR RECONOCIMIENTO PUBLICO A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ENTIDAD, QUE ALCANZARON NIVEL SOBRESALIENTE EN LA EVALUCION DE DESEMPEÑO LABORAL. | ACTO ADMINISTRATIVO | GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | 2023-07-01 | 2024-12-31
Subcomponente 3 Gestión de relacionamiento con los ciudadanos | MANTENER ACTUALIZADO LA PAGINA WEB DE LA ENTIDAD, CONFORME A LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL -TRASPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN, MEDIDO A TRAVÉS DEL ITA | PAGINA WEB ACTUALIZADAS | GESTION DE TICS | 2024-02-01 | 2024-12-31
| ACTUALIZACIÓN DE LA VENTANILLA VIRTUAL SERVICIOS Y/O TRÁMITES QUE PRESTA EL FPS A TRAVÉS PORTAL WEB -IMPLEMENTAR LA AUTOMATIZACIÓN DE LOS TRÁMITES DEL FPS EN LÍNEA- | VENTANILLA VIRTUAL, CON SERVICIOS Y/O TRAMITES CON CRITERIOS DE ACCESIBILIDAD, USABILIDAD E INTEROPERABILIDAD. | GESTIÓN TIC´S | 2024-02-01 | 2024-12-31
| ACTUALIZACIÓN DE LA VENTANILLA VIRTUAL SERVICIOS Y/O TRÁMITES QUE PRESTA EL FPS A TRAVÉS PORTAL WEB -IMPLEMENTAR LA AUTOMATIZACIÓN DE LOS TRÁMITES DEL FPS EN LÍNEA- | VENTANILLA VIRTUAL, CON SERVICIOS Y/O TRAMITES CON CRITERIOS DE ACCESIBILIDAD, USABILIDAD E INTEROPERABILIDAD. | GESTIÓN TIC´S GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS | 2024-02-01 | 2024-12-31
| PLAN DE ACCIÓN PARA LA VINCUALCIÓN Y USO DE SERVICIOS DE CIUDADANOS DIGITALES | PLAN DE ACCIÓN PARA LA VINCUALCIÓN Y USO DE SERVICIOS DE CIUDADANOS DIGITALES | GESTIÓN TIC´S | 2024-02-01 | 2024-12-31
|  | 100% DE EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES TRAZADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN PARA LA VINCUALCIÓN Y USO DE SERVICIOS DE CIUDADANOS DIGITALES-2023 | GESTIÓN TIC´S | 2024-02-01 | 2024-12-31
| SOCIALIZAR LA CARTA DE DERECHOS Y DEBERES DE LA PERSONA AFILIADA Y DEL PACIENTE EN EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD Y DE LA CARTA DE DESEMPEÑO | ENTREGA DE LA CARTA DE LA CARTA DE DERECHOS Y DEBERES DE LOS AFILIADOS CUANDO SE DE CAMBIO DE CONTRATISTA Y APLICACIÓN DE ENCUESTAS | ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2024-02-01 | 2024-12-31
| APLICAR LA GUÍA DE LENGUAJE CLARO PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE COLOMBIA, del Departamento Nacional de Planeación DNP | APLICAR EL PROCEDIMIENTO ESDESOPSPT07 CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA, CONFORME A LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS PARA GARANTIZAR LA TRADUCCIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE LOS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN A LENGUAJE CLARO, PARA LOS QUE APLIQUE. | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | 2024-02-01 | 2024-12-31
|  | ESTABLECER MECANISMOS DE VALIDACIÓN DE LAS COMUNICACIONES DE LA ENTIDAD DE CARA A LOS USUARIO Y CIUDADANÍA EN GENERAL PARA GARANTIZAR QUE CONTENGAN LOS CRITERIOS DE LENGUAJE CLARO | GESTIÓN TIC´S Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2024-02-01 | 2024-12-31
| SOCIALIZAR LA CARTA DE TRATO DIGNO AL CIUDADANO A LA CIUDADANÍA | CARTA DE TRATO DIGNO AL CIUDADANO SOCIALIZADA | ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2024-02-01 | 2024-12-31
| SOCIALIZAR EL ANEXO " AUTORIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE USO DE DATOS PERSONALES" DEL MANUAL DE POLÍTICAS DE TRATAMIENTOS DE DATOS PERSONALES | ANEXO " AUTORIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE USO DE DATOS PERSONALES SOCIALIZADO | ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2024-02-01 | 2024-12-31
| ACTUALIZAR LA PLATAFORMA DEL SUIT, TENIENDO EN CUENTA LOS TRAMITES Y/O SERVICIOS SELECCIONADOS | PLATAFORMA SUIT -DAFP ACTUALIZADA | GESTIÒN TIC´S | 2024-02-01 | 2024-12-31
| REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS CON LA ACTUALIZACIÓN DE TRAMITES | PROCEDIMIENTOS ACTUALIZADOS ACCIONES QUE REDUNDEN EN BENEFICIOS DE LOS CUSUARIOS (REDUCCIÓN TIEMPO, COSTOS Y PRESENCIALIDAD Estratégia Racionalización de trámites) | GESTION PRESTACIÓNES ECONÓMICAS - | 2024-02-01 | 2024-12-31
| CONSTRUCCIÓN Y VALIDACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES | ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | 2024-02-01 | 2024-12-31
"Subcomponente 5 Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana" | ELABORAR Y CONSOLIDAR TRIMESTRAL EL INFORMES DE PQR-SD PARA IDENTIFICAR OPORTUNIDADES DE MEJORA EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS. | INFORME DE PQR-SD | ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2024-02-01 | 2024-12-31
| REALIZAR ENCUESTAS A LA CIUDADANIA SOBRE LA ATENCION EN LA PRESTACION DEL SERVICIO | ENCUENTAS DE PERCEPCION | ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2024-02-01 | 2024-12-31
| REALIZAR INFORME DE MEDICION A LA SATISFACCION AL CIUDADANO | INFORME DE MEDICION A LA SATISFACCION AL CIUDADANO | ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2024-02-01 | 2024-12-31
Versiòn Participaciòn Cidadana 26 de enero de 2024
Fecha Ultima Actualización |  |  | 01/02/2024
Consolido: - Profesional OPS
Revisó: María Yaneth Farfán Casallas- Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
Aprobó: Comité Institucional de Gestión y Desempeño / Sesión Virtual 9.0 / Versión 3.0

## TRANSPARENCIA Y ACCESO INFORMAC
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información
VERSIÓN: 1.0 |  | CODIGO: ESDESOPSFO25 | [6 empty] | FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 DE SEPTIEMBRE 2019
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicador | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | I CUATRIMESTRE | [5 empty] | II CUATRIMESTRE | [5 empty] | III CUATRIMESTRE
[8 empty] | Reporte de Actividades | % de Avance | Seguimiento y/o monitoreo por parte de la SEGUNDA LINEA DE DEFENSA “OPS | Seguimiento Control Interno | Fecha de Seguimiento | Responsable Seguimiento | Reporte de Actividades | % de Avance | Seguimiento y/o monitoreo por parte de la SEGUNDA LINEA DE DEFENSA “OPS | Seguimiento Control Interno | Fecha de Seguimiento | Responsable Seguimiento | Reporte de Actividades | % de Avance | Seguimiento y/o monitoreo por parte de la SEGUNDA LINEA DE DEFENSA “OPS | Seguimiento Control Interno | Fecha de Seguimiento | Responsable Seguimiento
Subcomponente 1: Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 PRESUPUESTO- BALANCE GENERAL | PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN CONTABLE A ENTES REGULATORIOS ( CONTRALORÍA , SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD, CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y MINISTERIO DE HACIENDA) | PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN DENTRO DE LOS TÉRMINOS A LOS ENTES DE CONTROL | NO. DE INFORMES PRESENTADOS Y PUBLICADOS / NO DE INFORMES A PRESENTAR Y PUBLICAR | GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ( CONTABILIDAD) | 2024-02-01 | 2024-12-31
| 1.2 DIRECTORIO DE INFORMACIÓN | ACTUALIZAR EN EL SIGEP EL DIRECTORIO DE INFORMACION DE SERVIDORES PUBLICOS, EMPLEADOS Y CONTRATISTAS | DIRECTORIO DE INFORMACIÓN ACTUALIZADO | DIRECTORIO DE INFORMACIÓN ACTUALIZADO/DIRECTORIO DE INFORMACIÓN A PUBLICAR | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | 2024-02-01 | 2024-12-31
|  |  | DIRECTORIO DE INFORMACIÓN ACTUALIZADO | DIRECTORIO DE INFORMACIÓN ACTUALIZADO/DIRECTORIO DE INFORMACIÓN A PUBLICAR | OFICINA ASESORA JURIDICA | 2024-02-01 | 2024-12-31
| 1.3 POLITICA, LINEAMIENTOS Y MANUALES | PUBLICAR PLANES INSTITUCIONALES (PLAN DE ACCIÓN, PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO, PLAN ESTRATÉGICO) | PLANES INSTITUCIONALES PUBLICADOS | PLANES PUBLICADOS | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | 2024-02-01 | 2024-12-31
|  | ACTUALIZAR MANUALES SI SE REQUIERE | MANUALES ACTUALIZADOS | MANUALES ACTUALIZADOS/ MANUALES A ACTUALIZAR | TODOS LOS PROCESOS | 2024-02-01 | 2024-12-31
| 1.4 METAS, OBJETIVOS E INDICADORES | ACTUALIZAR Y PUBLICAR LA MATRIZ DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD, CUANDO SE PRESENTEN NOVEDADES | INDICADORES ESTRATEGICOS ACTUALIZADOS | INDICADORES ACTUALIZADOS/INDICADORES A ACTUALIZAR | MEDICIÓN Y MEJORA | 2024-02-01 | 2024-12-31
| 1.5 INFORMES DE GESTION, EVALUACION Y AUDITORIA | PUBLICAR INFORME AL CONGRESO | INFORME AL CONGRESO PUBLICADO | INFORME PUBLICADOS/INFORME A PUBLICAR | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS | 2024-02-01 | 2024-12-31
|  | PUBLICAR INFORME A LA CAMARA | INFORME A LA CAMARA PUBLICADO | INFORME PUBLICADOS/INFORME A PUBLICAR | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS | 2024-02-01 | 2024-12-31
| 1.6 PLAN DE MEJORAMIENTO | PUBLICAR EN LA PAG WEB DE LA ENTIDAD EL PLAN DE MEJORAMIENTO | PLAN DE MEJORAMIENTO PUBLICADO | PLAN DE MEJORAMIENTO PUBLICADO/PLAN DE MEJORAMIENTO A PUBLICAR | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS | 2024-02-01 | 2024-12-31
| 1.7 ESTRATEGIA INFORMACIÓN MINIMA A PUBLICAR | INFORMACIÓN MINIMA A PUBLICAR | APLICACIÓN DEL AUTODIAGNÓSTICO INDICE DE TRANSPARECIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN - ITA- SOBRE LA INFORMACIÓN MINIMA A PUBLICAR LEY 1712-2014 Y TOMA DE ACCIONES DE MEJORA. | SEGUIMIENTO A LA INFORMACIÓN MINIMA A PUBLICAR | GESTION TICS | 2024-02-01 | 2024-12-31
| 1.8 PUBLICACION DE INFORMACION EN EL SIGEP | VALIDAR LA INFORMACION DE HOJAS DE VIDA DE LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA EN EL SIGEP | MONITOROREO DE HOJAS DE VIDAS EN EL SIGEP | NUMERO DE HOJAS DE VIDAS VALIDADAS / NUMERO DE HOJAS DE VIDAS A VALIDAR | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | 2024-02-01 | 2024-12-31
|  | VALIDAR LA INFORMACION DE HOJAS DE VIDA DE LOS CONTRATISTAS EN EL SIGEP | HOJAS DE VIDAS VALIDADAS EN EL SIGEP | NUMERO DE HOJAS DE VIDAS VALIDADAS / NUMERO DE HOJAS DE VIDAS A VALIDAR | OFICINA ASESORA JURIDICA | 2024-02-01 | 2024-12-31
|  | CARGAR INFORMACION SOBRE GESTION CONTRACTUAL EN EL SIGEP | CONTRATOS ACTUALIZADOS EN EL SIGEP | NUMERO DE CONTRATOS ACTUALIZADOS/NUMERO DE CONTRATOS A ACTUALIZAR | OFICINA ASESORA JURIDICA | 2024-02-01 | 2024-12-31
| 1.9 PUBLICACION DE INFORMACION EN EL SECOP | PUBLICAR LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN EL SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIPON PÚBLICA SECOP II | CONTRATOS PUBLICADOS EN EL SECOP II | NUMERO DE CONTRATOS PUBLICADOS /NUMERO DE CONTRATOS A PUBLICAR | OFICINA ASESORA JURIDICA | 2024-02-01 | 2024-12-31
| 1.10 PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL ACTUALIZADO | ACTUALIZAR EL PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL | PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL ACTUALIZADO | GESTIÓN DOCUMENTAL | 2024-02-01 | 2024-12-31
Subcomponente 2: Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 FORMULARIO ELECTRONICO | SOCIALIZAR EL FORMULARIO ELECTRONICO PARA LA RECEPCION DE SOLICITUDES DE INFORMACION | FORMULARIO ELECTRONICO | FORMULARIO ELECTRONICO. | ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2024-02-01 | 2024-12-31
Subcomponente 3: Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 ACTIVOS DE INFORMACION | REVISAR Y ACTUALIZAR EL REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACION DE LA ENTIDAD | INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACION ACTUALIZADO | INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACION ACTUALIZADO | GESTION TICS | 2024-08-01 | 2024-12-31
| 3.2 INFORMACION CLASIFICADA Y RESERVADA | REVISAR Y ACTUALIZAR EL INDICE DE INFORMACION CLASIFICADA Y RESERVADA | INDICE DE INFORMACION CLASIFICADA Y RESERVADA ACTUALIZADO | INDICE DE INFORMACION CLASIFICADA Y RESERVADA ACTUALIZADO | GESTION TICS | 2024-02-01 | 2024-03-31
| 3.3 ESQUEMA DE PUBLICACIÓN | INFORMACIÓN PUBLICADA DE ACUERDO ESQUEMA DE PUBLICACIÓN APROBADA | PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN DE ACUERDO AL ESQUEMA DE PUBLICACIÓN | No DE PUBLICACIONES REALIZADAS/ No DE PUBLICACIONES ESTABLECIDAS EN EL ESQUEMA DE PUBLICACIONES | GESTION TICS | 2024-02-01 | 2024-12-31
|  | REVISAR Y ACTUALIZAR EL ESQUEMA DE PUBLICACION DE LA ENTIDAD | ESQUEMA DE PUBLICACION ACTUALIZADO | ESQUEMA DE PUBLICACION ACTUALIZADO | GESTION TICS | 2024-10-01 | 2024-12-31
Subcomponente 4: Criterio Diferencial de Accesibilidad | 4.1 PROTOCOLO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | SOCIALIZAR EL PROTOCOLO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | PROTOCOLO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO ACTUALIZADO | ACTUALIZACIÓN DEL PROTOCOLO A REALIZADO/ACTUALIZACIÓN A REALIZAR | ATENCIÓN AL CIDADANO | 2024-10-01 | 2024-12-31
Subcomponente 5: Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 SOLICITUD DE INFORMACIÓN PÚBLICA | REALIZAR MONITOREO DE LAS CONSULTAS DE LA INFORMACIÓN PUBLICA-FPS-FNC A TRAVÉS DEL PORTAL WEB | INFORME TRIMESTRAL DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS. | No DE INFORMES REALIZADOS/ No DE INFORMES PROGRAMADOS | ATENCIÓN AL CIDADANO | 2024-10-01 | 2024-12-31
Versiòn Participaciòn Cidadana 26 de enero de 2024
Fecha Ultima Actualización |  |  | 01/02/2024
Consolido: - Profesional OPS
Revisó: María Yaneth Farfán Casallas- Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
Aprobó: Comité Institucional de Gestión y Desempeño / Sesión Virtual 9.0 / Versión 3.0

## INICIATIVAS ADICIONALES
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO INICIATIVAS ADICIONALES
Actividades | Meta o producto | Indicador | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | I CUATRIMESTRE | [5 empty] | II CUATRIMESTRE | [5 empty] | III CUATRIMESTRE
[6 empty] | Reporte de Actividades | % de Avance | Seguimiento y/o monitoreo por parte de la SEGUNDA LINEA DE DEFENSA “OPS | Seguimiento Control Interno | Fecha de Seguimiento | Responsable Seguimiento | Reporte de Actividades | % de Avance | Seguimiento y/o monitoreo por parte de la SEGUNDA LINEA DE DEFENSA “OPS | Seguimiento Control Interno | Fecha de Seguimiento | Responsable Seguimiento | Reporte de Actividades | % de Avance | Seguimiento y/o monitoreo por parte de la SEGUNDA LINEA DE DEFENSA “OPS | Seguimiento Control Interno | Fecha de Seguimiento | Responsable Seguimiento | Fecha de Seguimiento | Responsable Seguimiento
CÓDIGO DE INTEGRIDAD ADOPTADO Y SOCIALIZADO | SOCIALIZACIÓN A TODOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS, FUNCIONARIOS, CONTRATISTAS DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD FPS | EVENTOS REALIZADOS DE SOCIALIZACIÓN DEL CÓDIG CÓDIGO DE INTEGRIDAD FRENTE A LOS EVENTOS PLANEADOS | GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | 2024-02-01 | 31/12024 | Durante el I trimestre/2023, Gestión de Talento Humano realizaron los (3) eventos de socialización del Código de Integridad frente a lo planeado en el Plan de acción de integridad: 1) Socialización del Plan anual del Codigo de Integridad vigencia 2023, publicado en la intranet 2) Se realizó encuesta de codigo de Integridad 2023. 3) Se realizó la capacitación- Tema Protocolo Atención al ciudadano, día 28 de abril de 2023. EVIDENCIAS: FILA 3 - CÓDIGO DE INTEGRIDAD 2023 https://drive.google.com/drive/folders/1L8aR2NbVUOmYFRj6hh9g9WX8hwhq6Y7Q | 100% | Se encuentra evidencia disponible y es acorde el avance con el producto a reportar. | Existe relación entre el reporte entregado y la evidencia presentada. | 2023-05-12 | Ciro Jorge Edgar Sanchez Castro - Jonathan Obregoso Forero | Durante el II cuatrimestre/2023, Gestión de Talento Humano realizaro las siguientes socializaciones del codigo de integridad: 1) SOCIALIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE APROPIACIÓN DE LOS VALORES DEL SERVICIO PÚBLICO DEFINIDOS EN EL CÓDIGO DE INTEGRIDAD 2) LOS SERVIDORES PÚBLICOS SOMOS PERSONAS QUE CON VOCACIÓN Y ORGULLO, TRABAJAMOS DURO PARA SERVIR Y AYUDAR A TODOS LOS COLOMBIANOS. ES POR ESTO QUE ESTE CÓDIGO ES TAN IMPORTANTE. LLÉVALO CONTIGO, LÉELO, ENTIÉNDELO Y VÍVELO DÍA TRAS DÍA. 3) Se realizoó transmisión para garantizar la politica de integridad y transparecnica “Acompáñanos hoy en la transmisión del Día Nacional de la Rendición de Cuentas 2023” 4) Se realizó - Pieza de sociabilización e invitación: “CUIDAR LO PÙBLICO TAMBIÉN CUENTA” 5) Se consolidado el informe de Evaluación percepción del código de Integridad - ¦I semestre 2023, teniendo en cuenta las encuesta realizada en el primer semestre 2023, con un porcentaje de satisfacciòn del 98%. EVIDENCIAS: FILA 4 CARPERTA INCIATIVAS ADICIOANLES INFORME DE PERCEPCIÓN DE INTEGRIDAD I S 2023 https://drive.google.com/drive/folders/1YrZWLe48Ppmd5MRTWpOkCgmZhBu0D_hI | 100% | 07 de septiembre: Se encuentra evidencia disponible en la carpeta drive y es acorde el avance con el producto a reportar. | Existe relación entre el reporte entregado y la evidencia presentada. | 2023-09-13 | Ciro Jorge Edgar Sanchez Castro - Denysse Johana Ortiz Duarte
Versiòn Participaciòn Cidadana 26 de enero de 2024
Fecha Ultima Actualización |  |  | 01/02/2024
Consolido: - Profesional OPS
Revisó: María Yaneth Farfán Casallas- Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
Aprobó: Comité Institucional de Gestión y Desempeño / Sesión Virtual 9.0 / Versión 3.0